## N
Entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | [6 empty] | NIT: | 899.999.007-0
Representante Legal: |  | JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA - Superintendente de Notariado y Registro | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 17 de noviembre de 2016
Responsable del proceso: |  | CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2017
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 17 de noviembre de 2016 - Acta No. 2
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación: La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD, debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental. | ACCIÓN NO. 1 | Actualizar Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD incluyendo los CCD | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 100% | La actulización de las TRD se dio mediante el Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Asi mismo, las TRD fueron remitidas al AGN, quien realizo observaciones y que finalmente fueron discutidas en reunion realizada en esa entidad para que se radicaran uevame te para su conalidacion final. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR | Se evidencio que la entidad efectuo la actualización de las Tablas de Retención y Cuadros de Clasificación Documental, en el Acta No. 01 de 02 de febrero de 2016 la empresa contratada entrego a la Dra, Luz Edit Florian, Coordinadora del Grupo de Gestion Documental de la SN, las Tablas de Retención Documental -TRD documento con el numero de folios (250) y Cuadros de Clasificación Documental que cuenta con (9) folios. |  |  |  | Se debe validar el porcentaje (%) de avance de este hallazgo, teniendo en cuenta que la convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD, se encuentra en proceso de ajuste, se debe tener presente los lineamientos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 004 de 2013.
|  |  |  | 2 | Aprobar las TRD y CCD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta de comité de Desarrollo Adminitrativo, No. 01 del 02 de febrero de 2016, punto 4 del orden del día. Oficio de remisión de las tablas de retención GGD-174 AGN, radicado SNR2016EE020254 del 09 de junio de 2016. | Las Tablas de Retención Documental fueron aprbadas por el Comité de Desarrollo Administrativo el dia 19 de febrero de 2016, de manera virtual por los miembros que lo conforma el mismo.
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TRD y de los CCD por parte del AGN | 2016-08-01 | 2017-06-30 |  |  | Documentos: Acta - Oficio de convalidación | 50% |  |  | Oficio remisorio con munero de radicado SNR2016EE020254 - GGD- 174, dirigido al Dr, ENZO RAFAEL ARIZA AYALA, Director General (E), Archivo General de la Nación. Asunto: Envio Tablas de Retención Documental - TRD de la SNR. | Las Tablas de Retención Documental fueron devualtas por el AGN, mediante oficio Ref. -5764/2016/OFICIO-540. Asunto Devolución Tablas de Retención Documental. La SNR, se reunio con el AGN el día 21 de septiembre de 2016 con fin de precisar aspectos tecnicos de las observaciones remitidos por el AGN, acciones que se realizaran por la entidad en las fechas señaladas.
2 | Programa de Gestión Documental - PGD: La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental - PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Documental - PGD. | 1 | Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 100% | La elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Estre programa fiue aprobado en el CDA en el 2016. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page746.jspx?_afrLoop=4815365280890193#%40%3F_afrLoop%3D4815365280890193%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_224 | La entidad realizo el Programa de de Gestión Documental PGD, con el apoyo la empresa Analitica S.A.S, |  |  |  | Si bien es cierto que este Hallazgo, según lo reportado cuenta con un cumplimento del (100%), es importante verificar si el PGD, cumple con los componentes establecidos en el Decreto 2609 de 2012, compilado en el decreto 1080 de 2015.
|  |  |  | 2 | Adoptar en el CDA el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta No. 01 del 02 de febrero de 2016. aprobado por el comité de Desarrollo Administrativo. | EL PGD fue aprbado por el Comité de Desarrollo Administrativo el dia 19 de febrero de 2016, de manera virtual por los miembros que lo conforma el mismo y publicado en la pagina bew de la entidad. Acción cumplida al 100%.
4 | Unidad de Correspondencia: La entidad no cuenta con la Unidad de Correspondencia junto con todos sus procedimientos de conformidad con la norma. | ACCIÓN NO. 3 | Darle cumplimento a lo estabelcido en el Acuerdo No. 060 de 2001 | 1 | Inlcuir en los procedimientos internos los formatos utilizados en todo el tramite de correspondencia | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 50% | Actualmente la SNR cuenta con un procedmiento para el manejo de la correspondencia denominado "TRAMITE Y CONSERVACION DE COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA", los formatos pendientes por normalizar seran remitidos a la Oficna de Planaeacion para su revisióny aprobación. Asi mismo se publico el horario de atención al publico en un lugar visible de la SNR. Mediante Resolución No. 0579 de 2015., las actividades relacionadas con el manejo de la correspondencia fueron asignadas al Grupo de Gestión Documental de la SNR. Desde el año 2014 mendiate el contrato 740 de esa misma vigencia, la empresa 4-72, adelanta las actividaes de manejo y control de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por la entidad. En cuanto al control de firmas se adelantará con la Oficina de Planeación la elaboración de un procedimiento. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Procedimiento CODIGO GA-GD-PR-01 aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, el día 23 de junio de 2016 y publicado en la pagina web de la entidad. Link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1089.jspx?_afrLoop=4816383230109998&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4816383230109998%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_241 | se evidencio la realización del procedimiento de gestión documental y aprobado por la Oficina Asesora de planeacion el 23 de junio de 2016, con el CODIGO GA-GD-PR-01 y se encuentra publicado en la pagina de la Superintendencia de Notariado y Registro. queda pendiente la actualizacion del mismo para incluir los formatos de control de correspondencia. |  |  |  | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 30 de junio de 2017, y según lo reportado por la oficina de Control Interno, la Superintendencia cuenta con un avance importante, es necesario que evalúen si se está cumpliendo con los lineamientos señalados en el Acuerdo 060 de 2001. Mínimos requeridos: • Procedimiento de los funcionarios autorizados para firmar la documentación • Procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas • Procedimiento para las comunicaciones oficiales vía fax • Procedimiento para las comunicaciones oficiales por correo electrónico • Numeración de actos administrativos • Procedimiento para las comunicaciones internas • Procedimientos para el control de comunicaciones oficiales • Publicación de los horarios de atención.
|  |  |  | 2 | Publicación del Horario de atención al público | 2016-01-01 | 2017-03-30 |  |  |  | 100% |  |  | Registro fotografico. | Se constato la publicacion en las ventanillas de atencion al publico del horario de atención (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
|  |  |  | 3 | Centralización de comunicaciones a traves de correo electrónico | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 100% |  |  | Correo institucional (correspondencia@supernotariado. Gov.co), pantallazo del correo | se constato que para la centralización de comunicaciones mediante correo electronico la entidad dispuso de un correo institucional para la recepción de las mismas. Con un promedio de 250 correos diarios.
|  |  |  | 4 | Control sobre firma de responsables para la firma de comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | Creacion de la unidad de correspondencia y los procedimientos de conformidad con la norma | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 100% |  |  | Resolución No. 0579 DE 2015. | Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 0579 DE 2015, el grupo de gestión documental es el encargado de realizar las actividades relacionadas con: producción, recepción, distribución seguimiento, y consulta de documentos. La unidad de correspondencia cuenta con un coordinador, 15 auxiliares, 14 computadores, una impresora y 4 escaner.
5 | Conformación de los Archivos Públicos: La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD. | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato - Acta de inicio | 100% | Esta actividad de elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Adicionalmente las TVD fueron aprobadas por el CDA de la SNR. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR | Se evidencio que la entidad efectuo la actualización de las Tablas de Valoracion Documental, en el Acta No. 01 de 02 de febrero de 2016 la empresa contratada entrego a la Dra, Luz Edit Florian, Coordinadora del Grupo de Gestion Documental de la SN, las Tablas de Valoración Documental -TVD. |  |  |  | Si bien es cierto que la fecha de finalización de esta actividad es el 31 de agosto de 2017, es importante tener en cuenta los tiempos ya que aún no se evidencia que las tablas de valoración documental TVD estén debidamente convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN, como lo dispone el Artículo N° 11 del Acuerdo 004 de 2013, para su posterior implementación
|  |  |  | 2 | Aprobar de las TVD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta de comité de Desarrollo Adminitrativo, No. 01 del 02 de febrero de 2016, | En comité de Desarrollo Administrativo se aprobo las Tablas de Valoración Documental TVD.
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TVD por parte del AGN | 2017-02-10 | 2017-08-31 |  |  | Documentos: Acta - Oficio de convalidación | 0%
3 | Inventario Único Documental - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el deposito de archivo. | ACCIÓN NO. 5 | [9 empty] | El cumplimiento de estos dos hallazgos, sera definido en la proxima reunión que se realizará en conjunto con el Archivo General de la Nación - AGN, según lo acordado y registrado en el acta de la reunión realizada el dia 03/02/2017 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Con respecto a este hallazgo, la entidad debe analizar el número de oficinas productoras o archivos de gestión con los que cuenta la Superintendencia a nivel nacional y realizar una evaluación teniendo en cuenta las tareas a desarrollar para el levantamiento de los inventarios documentales en el Formato Único de Inventario Documental (FUID). Es importante que el termino que se establezca para el cumplimiento de esta actividad no sea a largo plazo, toda vez que el inventario documental es un instrumento archivístico que permite el control de los documentos en sus diferentes fases y debe ser actualizado permanentemente en la etapa de gestión. Así mismo, se debe seguir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 038 de 2002.
6 | Organización de los Archivos de gestión: La entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | [10 empty] | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Con respecto a este hallazgo, la entidad debe analizar el número de oficinas productoras documentales con que cuenta la Superintendencia y realizar una evaluación teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en cada una de ellas para la organización de los archivos. Para guiar la organización de los archivos de Gestión, se debe aplicar lo señalado en: • Acuerdo No. 042 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas …” • Acuerdo No. 05 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas …” • Acuerdo No. 02 de 2014, “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo…” • y el Acuerdo No. 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, el cual establece en su artículo 6 como debe ser llevada la numeración de los Actos Administrativos. En la mencionada normatividad, se determina la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que ejercen funciones públicas, de acatar los criterios establecidos para la organización, conservación y custodia de los documentos que conformar los archivos de gestión.
7 | Organización de Historias Laborales: La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCIÓN NO. 7 | Realizar la organización reglamentada de las Historias Labores de los funcionarios de la SNR | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de organización de las Historias Laborales de la SNR, según las directrices, normas y procedientos actuales. | 2017-01-01 | 2017-03-01 |  |  | Cronograma del proceso | 0% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizadao por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación y Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 31 de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta que aún no se evidencia ningún tipo de avance, es importante que se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento en los tiempos establecidos.
|  |  |  | 2 | Para organizar esta serie documental se relizarán las siguientes acitivdades: • Preparación Física de los documentos a intervenir • Clasificación documental • Análisis del contenido • Ordenación física de acuerdo al orden original del trámite • Definición y aplicación del sistema de ordenación • Depuración y foliación de todos y cada uno de los documentos del expediente • Descripción documental: Elaboración de Hoja de Control • Identificación (rotulación) de las unidades de conservación • Almacenamiento adecuado y en la unidad de conservación apropiada • Diligenciamiento Formato de Inventario Documental, • Ubicación topográfica (depósitos y módulos de archivo) | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  |  | Informe de actividades trimestral | 0% | [7 empty] | Así mismo, es importante seguir los lineamientos señalados en la Circular Externa No. 04 de 2003, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación, por la cual se establecen los criterios mínimos para la organización de las Historias Laborales.
8 | Sistema Integrado de Conservación - SIC: La entidad no cuenta con y SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN No. 8 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2017-01-01 | 2017-04-30 |  |  |  | 0% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizado por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 30 de octubre de 2017, y teniendo en cuenta que aún no se evidencia ningún tipo de avance, es importante que se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento en los tiempos establecidos.
|  |  |  | 2 | Realizar las actividades necesarias para la recolección de información y diagnostico asi como la entrega y socialización del documento final. | 2017-05-01 | 2017-10-30 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Así mismo, es importante seguir los lineamientos señalados el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000, el Acuerdo No. 050 del 5 de mayo de 2000 y el Acuerdo No. 006 del 15 de Octubre de 2014.
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar
Note on L9: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas

## Hoja3
Entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | [6 empty] | NIT: | 899.999.007-0
Representante Legal: |  | JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA - Superintendente de Notariado y Registro | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 17 de noviembre de 2016
Responsable del proceso: |  | CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2017
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 17 de noviembre de 2016 - Acta No. 2
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación: La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD, debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental. | ACCIÓN NO. 1 | Actualizar Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD incluyendo los CCD | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 100% | La actulización de las TRD se dio mediante el Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Asi mismo, las TRD fueron remitidas al AGN, quien realizo observaciones y que finalmente fueron discutidas en reunion realizada en esa entidad para que se radicaran uevame te para su conalidacion final. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR | Se evidencio que la entidad efectuo la actualización de las Tablas de Retención y Cuadros de Clasificación Documental, en el Acta No. 01 de 02 de febrero de 2016 la empresa contratada entrego a la Dra, Luz Edit Florian, Coordinadora del Grupo de Gestion Documental de la SN, las Tablas de Retención Documental -TRD documento con el numero de folios (250) y Cuadros de Clasificación Documental que cuenta con (9) folios. |  |  |  | Se debe validar el porcentaje (%) de avance de este hallazgo, teniendo en cuenta que la convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD, se encuentra en proceso de ajuste, se debe tener presente los lineamientos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 004 de 2013.
|  |  |  | 2 | Aprobar las TRD y CCD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta de comité de Desarrollo Adminitrativo, No. 01 del 02 de febrero de 2016, punto 4 del orden del día. Oficio de remisión de las tablas de retención GGD-174 AGN, radicado SNR2016EE020254 del 09 de junio de 2016. | Las Tablas de Retención Documental fueron aprbadas por el Comité de Desarrollo Administrativo el dia 19 de febrero de 2016, de manera virtual por los miembros que lo conforma el mismo.
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TRD y de los CCD por parte del AGN | 2016-08-01 | 2017-06-30 |  |  | Documentos: Acta - Oficio de convalidación | 50% |  |  | Oficio remisorio con munero de radicado SNR2016EE020254 - GGD- 174, dirigido al Dr, ENZO RAFAEL ARIZA AYALA, Director General (E), Archivo General de la Nación. Asunto: Envio Tablas de Retención Documental - TRD de la SNR. | Las Tablas de Retención Documental fueron devualtas por el AGN, mediante oficio Ref. -5764/2016/OFICIO-540. Asunto Devolución Tablas de Retención Documental. La SNR, se reunio con el AGN el día 21 de septiembre de 2016 con fin de precisar aspectos tecnicos de las observaciones remitidos por el AGN, acciones que se realizaran por la entidad en las fechas señaladas.
2 | Programa de Gestión Documental - PGD: La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental - PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Documental - PGD. | 1 | Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 100% | La elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Estre programa fiue aprobado en el CDA en el 2016. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page746.jspx?_afrLoop=4815365280890193#%40%3F_afrLoop%3D4815365280890193%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_224 | La entidad realizo el Programa de de Gestión Documental PGD, con el apoyo la empresa Analitica S.A.S, |  |  |  | Si bien es cierto que este Hallazgo, según lo reportado cuenta con un cumplimento del (100%), es importante verificar si el PGD, cumple con los componentes establecidos en el Decreto 2609 de 2012, compilado en el decreto 1080 de 2015.
|  |  |  | 2 | Adoptar en el CDA el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta No. 01 del 02 de febrero de 2016. aprobado por el comité de Desarrollo Administrativo. | EL PGD fue aprbado por el Comité de Desarrollo Administrativo el dia 19 de febrero de 2016, de manera virtual por los miembros que lo conforma el mismo y publicado en la pagina bew de la entidad. Acción cumplida al 100%.
4 | Unidad de Correspondencia: La entidad no cuenta con la Unidad de Correspondencia junto con todos sus procedimientos de conformidad con la norma. | ACCIÓN NO. 3 | Darle cumplimento a lo estabelcido en el Acuerdo No. 060 de 2001 | 1 | Inlcuir en los procedimientos internos los formatos utilizados en todo el tramite de correspondencia | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 50% | Actualmente la SNR cuenta con un procedmiento para el manejo de la correspondencia denominado "TRAMITE Y CONSERVACION DE COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA", los formatos pendientes por normalizar seran remitidos a la Oficna de Planaeacion para su revisióny aprobación. Asi mismo se publico el horario de atención al publico en un lugar visible de la SNR. Mediante Resolución No. 0579 de 2015., las actividades relacionadas con el manejo de la correspondencia fueron asignadas al Grupo de Gestión Documental de la SNR. Desde el año 2014 mendiate el contrato 740 de esa misma vigencia, la empresa 4-72, adelanta las actividaes de manejo y control de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por la entidad. En cuanto al control de firmas se adelantará con la Oficina de Planeación la elaboración de un procedimiento. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Procedimiento CODIGO GA-GD-PR-01 aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, el día 23 de junio de 2016 y publicado en la pagina web de la entidad. Link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1089.jspx?_afrLoop=4816383230109998&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4816383230109998%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_241 | se evidencio la realización del procedimiento de gestión documental y aprobado por la Oficina Asesora de planeacion el 23 de junio de 2016, con el CODIGO GA-GD-PR-01 y se encuentra publicado en la pagina de la Superintendencia de Notariado y Registro. queda pendiente la actualizacion del mismo para incluir los formatos de control de correspondencia. |  |  |  | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 30 de junio de 2017, y según lo reportado por la oficina de Control Interno, la Superintendencia cuenta con un avance importante, es necesario que evalúen si se está cumpliendo con los lineamientos señalados en el Acuerdo 060 de 2001. Mínimos requeridos: • Procedimiento de los funcionarios autorizados para firmar la documentación • Procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas • Procedimiento para las comunicaciones oficiales vía fax • Procedimiento para las comunicaciones oficiales por correo electrónico • Numeración de actos administrativos • Procedimiento para las comunicaciones internas • Procedimientos para el control de comunicaciones oficiales • Publicación de los horarios de atención.
|  |  |  | 2 | Publicación del Horario de atención al público | 2016-01-01 | 2017-03-30 |  |  |  | 100% |  |  | Registro fotografico. | Se constato la publicacion en las ventanillas de atencion al publico del horario de atención (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
|  |  |  | 3 | Centralización de comunicaciones a traves de correo electrónico | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 100% |  |  | Correo institucional (correspondencia@supernotariado. Gov.co), pantallazo del correo | se constato que para la centralización de comunicaciones mediante correo electronico la entidad dispuso de un correo institucional para la recepción de las mismas. Con un promedio de 250 correos diarios.
|  |  |  | 4 | Control sobre firma de responsables para la firma de comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | Creacion de la unidad de correspondencia y los procedimientos de conformidad con la norma | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 100% |  |  | Resolución No. 0579 DE 2015. | Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 0579 DE 2015, el grupo de gestión documental es el encargado de realizar las actividades relacionadas con: producción, recepción, distribución seguimiento, y consulta de documentos. La unidad de correspondencia cuenta con un coordinador, 15 auxiliares, 14 computadores, una impresora y 4 escaner.
5 | Conformación de los Archivos Públicos: La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD. | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato - Acta de inicio | 100% | Esta actividad de elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Adicionalmente las TVD fueron aprobadas por el CDA de la SNR. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Contrato No. 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR | Se evidencio que la entidad efectuo la actualización de las Tablas de Valoracion Documental, en el Acta No. 01 de 02 de febrero de 2016 la empresa contratada entrego a la Dra, Luz Edit Florian, Coordinadora del Grupo de Gestion Documental de la SN, las Tablas de Valoración Documental -TVD. |  |  |  | Si bien es cierto que la fecha de finalización de esta actividad es el 31 de agosto de 2017, es importante tener en cuenta los tiempos ya que aún no se evidencia que las tablas de valoración documental TVD estén debidamente convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN, como lo dispone el Artículo N° 11 del Acuerdo 004 de 2013, para su posterior implementación
|  |  |  | 2 | Aprobar de las TVD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 100% |  |  | Acta de comité de Desarrollo Adminitrativo, No. 01 del 02 de febrero de 2016, | En comité de Desarrollo Administrativo se aprobo las Tablas de Valoración Documental TVD.
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TVD por parte del AGN | 2017-02-10 | 2017-08-31 |  |  | Documentos: Acta - Oficio de convalidación | 0%
3 | Inventario Único Documental - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el deposito de archivo. | ACCIÓN NO. 5 | [9 empty] | El cumplimiento de estos dos hallazgos, sera definido en la proxima reunión que se realizará en conjunto con el Archivo General de la Nación - AGN, según lo acordado y registrado en el acta de la reunión realizada el dia 03/02/2017 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Con respecto a este hallazgo, la entidad debe analizar el número de oficinas productoras o archivos de gestión con los que cuenta la Superintendencia a nivel nacional y realizar una evaluación teniendo en cuenta las tareas a desarrollar para el levantamiento de los inventarios documentales en el Formato Único de Inventario Documental (FUID). Es importante que el termino que se establezca para el cumplimiento de esta actividad no sea a largo plazo, toda vez que el inventario documental es un instrumento archivístico que permite el control de los documentos en sus diferentes fases y debe ser actualizado permanentemente en la etapa de gestión. Así mismo, se debe seguir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 038 de 2002.
6 | Organización de los Archivos de gestión: La entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | [10 empty] | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Con respecto a este hallazgo, la entidad debe analizar el número de oficinas productoras documentales con que cuenta la Superintendencia y realizar una evaluación teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en cada una de ellas para la organización de los archivos. Para guiar la organización de los archivos de Gestión, se debe aplicar lo señalado en: • Acuerdo No. 042 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas …” • Acuerdo No. 05 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas …” • Acuerdo No. 02 de 2014, “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo…” • y el Acuerdo No. 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, el cual establece en su artículo 6 como debe ser llevada la numeración de los Actos Administrativos. En la mencionada normatividad, se determina la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que ejercen funciones públicas, de acatar los criterios establecidos para la organización, conservación y custodia de los documentos que conformar los archivos de gestión.
7 | Organización de Historias Laborales: La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCIÓN NO. 7 | Realizar la organización reglamentada de las Historias Labores de los funcionarios de la SNR | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de organización de las Historias Laborales de la SNR, según las directrices, normas y procedientos actuales. | 2017-01-01 | 2017-03-01 |  |  | Cronograma del proceso | 0% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizadao por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación y Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 31 de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta que aún no se evidencia ningún tipo de avance, es importante que se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento en los tiempos establecidos.
|  |  |  | 2 | Para organizar esta serie documental se relizarán las siguientes acitivdades: • Preparación Física de los documentos a intervenir • Clasificación documental • Análisis del contenido • Ordenación física de acuerdo al orden original del trámite • Definición y aplicación del sistema de ordenación • Depuración y foliación de todos y cada uno de los documentos del expediente • Descripción documental: Elaboración de Hoja de Control • Identificación (rotulación) de las unidades de conservación • Almacenamiento adecuado y en la unidad de conservación apropiada • Diligenciamiento Formato de Inventario Documental, • Ubicación topográfica (depósitos y módulos de archivo) | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  |  | Informe de actividades trimestral | 0% | [7 empty] | Así mismo, es importante seguir los lineamientos señalados en la Circular Externa No. 04 de 2003, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación, por la cual se establecen los criterios mínimos para la organización de las Historias Laborales.
8 | Sistema Integrado de Conservación - SIC: La entidad no cuenta con y SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN No. 8 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2017-01-01 | 2017-04-30 |  |  |  | 0% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizado por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | [5 empty] | Si bien es cierto que la fecha de finalización de este hallazgo es el 30 de octubre de 2017, y teniendo en cuenta que aún no se evidencia ningún tipo de avance, es importante que se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento en los tiempos establecidos.
|  |  |  | 2 | Realizar las actividades necesarias para la recolección de información y diagnostico asi como la entrega y socialización del documento final. | 2017-05-01 | 2017-10-30 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Así mismo, es importante seguir los lineamientos señalados el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000, el Acuerdo No. 050 del 5 de mayo de 2000 y el Acuerdo No. 006 del 15 de Octubre de 2014.
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar
Note on L9: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas

## Agosto 2017
Entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | [6 empty] | NIT: | 899.999.007-0
Representante Legal: |  | JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA - Superintendente de Notariado y Registro | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 17 de noviembre de 2016
Responsable del proceso: |  | CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2017
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 17 de noviembre de 2016 - Acta No. 2
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación: La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD, debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental. | ACCIÓN NO. 1 | Actualizar Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD incluyendo los CCD | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Un (1) CD y un (1) oficio con las evidencias que soporta el proceso de actualización de las TRD | 40% | El grupo de gestion documental realizo los ajustes a las Tablas de Retención Docuental deacuerdo a la devolución en el oficio de referencia 5764/2016/OFICIO-540 y observaciones según mesa de trabajo del 21 de septiembre de 2016 con la Coordinación de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias del AGN. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Mediante Oficio de fecha del 02 de mayo de 2017, con número de radicado SNR2017EE015931 - GGD-111-AGN, dirigido al Doctor ARMANDO MARTINEZ GARNICA, Director General del AGN, en el cual se envian las Tablas de Retención Documental - TRD y los Cuadros de Clasificación Documental - CCD de la Superintendencia de Notariado y Registro, para su aprobación. | Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión documental, se realizaron los siguientes ajustes: 1.) Introducción, presentación tablas de retención documental de la SNR, 2.) Copia del acta del comité institucional de Desarrollo Administrativo, del 02 febrero de 2016, por medio de la cual se aprueban las TRD y otros instrumentos archivisticos, 3.) Copia de la normatividad por medio de la cual se generan cambios en la estructura de la SNR, 4.) Estructura orgánica funcional y organigrama de la SNR, 5.) Copia de los antecedentes de las TRD, 6.) Cuadro de clasificación docuental, 7.) actas que soportan el levantamiento de información necesario para la actualización de las TRD, en cada una de las dependencias de la SNR, 8.) Actas de convalidación de la conformación y valoración de las series subseries documentales en cada una de las dependencias de la SNR, 9.) Resoluciones que soportan los diferentes comités, 10.) Tablas de Retención Documental con los ajustes requeridos. y 11.) Acta mesa de trabajo con el AGN del 21 de septiembre de 2016. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Aprobar las TRD y CCD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  |  | 40%
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TRD y de los CCD por parte del AGN | 2016-08-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 0%
2 | Programa de Gestión Documental - PGD: La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental - PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Documental - PGD. | 1 | Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 50% | La elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Estre programa fiue aprobado en el CDA en el 2016. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page746.jspx?_afrLoop=4815365280890193#%40%3F_afrLoop%3D4815365280890193%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_224 | La entidad cuenta con el Programa de Gestión Documental, publicado en la pagína web de la SNR, dando cumplimiento con ésto a lo establecido en el Decreto 2609 de 2012,; sin embargo, para la fecha de elaboración y aplicación del mencionado programa, la entidad no contaba con la plataforma electrónica para la recepción, seguimiento y respuesta para las PQRSD de forma digital; razón por el cual, el Grupo de Gestión Documental se encuentra realizando las actualizaciones que corresponden, en el mismo. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Adoptar en el CDA el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 50% |  |  | Acta No. 01 del 02 de febrero de 2016. aprobado por el comité de Desarrollo Administrativo.
3 | Unidad de Correspondencia: La entidad no cuenta con la Unidad de Correspondencia junto con todos sus procedimientos de conformidad con la norma. | ACCIÓN NO. 3 | Darle cumplimento a lo estabelcido en el Acuerdo No. 060 de 2001 | 1 | Inlcuir en los procedimientos internos los formatos utilizados en todo el tramite de correspondencia : | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 10% | Actualmente la SNR cuenta con un procedmiento para el manejo de la correspondencia denominado "TRAMITE Y CONSERVACION DE COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA", los formatos pendientes por normalizar seran remitidos a la Oficna de Planaeacion para su revisióny aprobación. Asi mismo se publico el horario de atención al publico en un lugar visible de la SNR. Mediante Resolución No. 0579 de 2015., las actividades relacionadas con el manejo de la correspondencia fueron asignadas al Grupo de Gestión Documental de la SNR. Desde el año 2014 mendiate el contrato 740 de esa misma vigencia, la empresa 4-72, adelanta las actividaes de manejo y control de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por la entidad. En cuanto al control de firmas se adelantará con la Oficina de Planeación la elaboración de un procedimiento. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Procedimiento CODIGO GA-GD-PR-01 aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, el día 23 de junio de 2016 y publicado en la pagina web de la entidad. Link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1089.jspx?_afrLoop=4816383230109998&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4816383230109998%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_241 | No se cuenta con soportes de avance, con respecto a los formatos utilizados en todo el tramite de correspondencia de la entidad. La OCI recomienda, aplicar los lineaientos establecidos en el Acuerdo No. 060 de 2001, en relación con el diseño y aplicación de los procedimientos mínimos requeridos que sean de utilidad para la Entidad. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Publicación del Horario de atención al público | 2016-01-01 | 2017-03-30 |  |  |  | 20% |  |  | Registro fotografico. | el Horario de Atención se encuentra publicado a la vista de los ciudadanos, tarea que se encuentra ya cumplida. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 3 | Centralización de comunicaciones a traves de correo electrónico | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 20% |  |  | Correo institucional (correspondencia@supernotariado. Gov.co), pantallazo del correo | El correo Institucional se encuentra funcionando de manera permanente, se soporta con el reporte emitido por el sistema del dia 17 de agosto de 2017. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 4 | Control sobre firma de responsables para la firma de comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 0% |  |  |  | No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta tarea. La OCI recomienda realizar la reprogramación de la actividad ya que ésta se encuentra vencida y dar prontitud a lo programado dentro en la actividad para no generar un posible incumplimiento de la acción y correr el riesgo de no subsanar la causa de dicho hallazgo. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 5 | Creacion de la unidad de correspondencia y los procedimientos de conformidad con la norma | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 20% |  |  | Resolución No. 0579 DE 2015. | El Grupo de Gestión Documental con el apoyo de la empresa 472, se encuentran encargados de las funciones de recepción, distribución y del archivo de la correspondencia de la entidad, tarea que se encuentra ya cumplida; los procedimientos sobre este tema, se encuentran publicados en la página web de la Entidad. | 17 de agosto de 2017.
4 | Conformación de los Archivos Públicos: La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD. | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Un (1) CD y un (1) oficio con las evidencias que soporta el proceso de actualización de las TRD | 40% | El Grupo de Gestion Documental realizo las Tablas de Valoración Docuental - TVD de la SNR, dando cumplimiento a la normatividad establecida por el AGN | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Mediante Oficio de fecha del 23 de mayo de 2017, con número de radicado SNR2017EE019977 - GGD-131-AGN, dirigido al Doctor ARMANDO MARTINEZ GARNICA, Director General del AGN, en el cual se envian las Tablas de Valoración Documental - TVD de la Superintendencia de Notariado y Registro, para su aprobación. | Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión documental, se realizaron las siguientes tareas: 1.) Introducción, presentación tablas de valoración documental de la SNR, 2.) Historia institucional de la SNR, 3.) Tablas de Valoración Documental, 4.) Normograma de la SNR, por cada uno de los periodos historitos, 5.) Estructura orgánica funcional y organigrama de la SNR por cada periodo, 6.) Cuadro de Clasificación Documental por cada periodo, 7.) Acta del Comite Institucional de Desarrollo Administrativo del 02 de febrero de 2016, por medio de la cual se aprueban las Tablas de Retención, Valoración Documental y otros instrumentos archivisticos, 8.) Cuadro de series y subseries documentales, 9.) Inventario Documental, | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Aprobar de las TVD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  |  | 40%
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TVD por parte del AGN | 2017-02-10 | 2017-08-31 |  |  |  | 0%
5 | Inventario Único Documental - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el deposito de archivo. | ACCIÓN NO. 5 | [8 empty] | 0% | El cumplimiento de estos dos hallazgos, sera definido en la proxima reunión que se realizará en conjunto con el Archivo General de la Nación - AGN, según lo acordado y registrado en el acta de la reunión realizada el dia 03/02/2017 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. |  | No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta tarea, la OCI recomienda la formulación de las actividades como las fechas de programación para cumplir con el Hallazgo. | 17 de agosto de 2017.
6 | Organización de los Archivos de gestión: La entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | [8 empty] | 0% |  | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. |  | No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta tarea, la OCI recomienda la formulación de las actividades como las fechas de programación para cumplir con el Hallazgo.
7 | Organización de Historias Laborales: La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCIÓN NO. 7 | Realizar la organización reglamentada de las Historias Labores de los funcionarios de la SNR | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de organización de las Historias Laborales de la SNR, según las directrices, normas y procedientos actuales. | 2017-01-01 | 2017-03-01 |  |  | Cronograma del proceso | 50% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizadao por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación y Grupo de Gestión Documental. |  | El Grupo de Gestión documental desarrollo el Cronograma para la organización de las Historias Laborales de la SNR firmado por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental de fecha 10 de marzo de 2017, actividades que se desarrollaran a partir del mes de mayo 2017, se adjunta el Cronograma. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Para organizar esta serie documental se relizarán las siguientes acitivdades: • Preparación Física de los documentos a intervenir • Clasificación documental • Análisis del contenido • Ordenación física de acuerdo al orden original del trámite • Definición y aplicación del sistema de ordenación • Depuración y foliación de todos y cada uno de los documentos del expediente • Descripción documental: Elaboración de Hoja de Control • Identificación (rotulación) de las unidades de conservación • Almacenamiento adecuado y en la unidad de conservación apropiada • Diligenciamiento Formato de Inventario Documental, • Ubicación topográfica (depósitos y módulos de archivo) | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  |  | Informe de actividades trimestral | 0% |  |  |  | No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta tarea, la OCI recomienda estar pendiente de las fechas programadas para el cumplimiento de las mismas. | 17 de agosto de 2017.
8 | Sistema Integrado de Conservación - SIC: La entidad no cuenta con y SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN No. 8 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2017-01-01 | 2017-04-30 |  |  |  | 50% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizado por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. |  | La Oficina de Gestión Documental Realizo los estudios previos para la contratación de servicios profesionales especializados en el área de la restauración y conservación de documentos, oficio dirijido a la Oficina Asesora de Planeación con numero de radicado GGD-92-OAP, de fecha 03 de abril de 2017, SNR2017IE010198, para su aprobación, se adjuntan los soportes corrpondientes. La OCI recomienda realizar la reprogramación de la actividad ya que ésta se encuentra vencida y dar prontitud a lo programado dentro en la actividad para no generar un posible incumplimiento de la acción y correr el riesgo de no subsanar la causa de dicho hallazgo. | 17 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Realizar las actividades necesarias para la recolección de información y diagnostico asi como la entrega y socialización del documento final. | 2017-05-01 | 2017-10-30 |  |  |  | 0% |  |  |  | No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta tarea, se recomienda estar pendiente de las fechas de cumplimiento. | 17 de agosto de 2017.
| Hallazgo | Porcentaje
| 1 | 80
| 2 | 100
| 3 | 70
| 4 | 80
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 50
| 8 | 50
430
| TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CORTE DEL MES DE AGOSTO | 53.75%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar
Note on L9: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on L10: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on L11: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas

## Hoja1
3 | 100%
1
33.33%