## Diciembre 2017.
Entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | [6 empty] | NIT: | 899.999.007-0
Representante Legal: |  | JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA - Superintendente de Notariado y Registro | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 17 de noviembre de 2016
Responsable del proceso: |  | CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2017
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 17 de noviembre de 2016 - Acta No. 2
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación: La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD, debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental. | ACCIÓN NO. 1 | Actualizar Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD | 1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD incluyendo los CCD | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Un (1) CD y un (1) oficio con las evidencias que soporta el proceso de actualización de las TRD | 40% | El grupo de gestion documental realizo los ajustes a las Tablas de Retención Docuental deacuerdo a la devolución en el oficio de referencia 5764/2016/OFICIO-540 y observaciones según mesa de trabajo del 21 de septiembre de 2016 con la Coordinación de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias del AGN. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Mediante Oficio de fecha 10 de Octubre 2017, con número de radicado Ref.1-2017-03571-6016/2017/SGC - 540, el AGN devuelve las Tablas de Retención Documental de la Superintendencia de Notaria y Registro, solicitando el ajuste con base en las recomendaciones planteadas y concede un término de 30 dias hábiles con el fin de que se cumpla con este objetivo, teniendo en cuenta que éstas no cumplen aún con todos los requisitos técnicos La SNR por medio del oficio de radicado GGD-268 - AGN del 19 de octubre de 2017, solicita prorroga de 60 días Hábiles para presentar las TRD, con sus respectivos ajustes; En respuesta a la solicitud de la SNR, el AGR, con oficio de número de radicado Ref.1-2017-08921 - 10246/2017/sgc - 540, de fecha 03 de noviembre de 2017, niega la solicitud, no concediendo dicha prorroga. | El Grupo de Gestión Documental ha adelantado la revisión de los ajustes determinando en primera medida, las nuevasseries y subseries documentales y aquellas que se mantienen de acuerdo con la versión anterior de las Tablas de Retención Documental. No se evidencia soporte alguno sobre el ajuste realizado a las Tablas de Retención Documental, conforme a las recomendaciones y observaciones técnicas del Archivo General de la Nación; razón por la que el avance de cumplimiento del objetivo, se mantiene en el mismo porcentaje de avance. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 2 | Aprobar las TRD y CCD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  |  | 40%
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TRD y de los CCD por parte del AGN | 2016-08-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 0%
2 | Programa de Gestión Documental - PGD: La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental - PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Documental - PGD. | 1 | Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Documentos: Minuta del contrato | 50% | La elaboración se adelantó mediante el Contrato 373/2015, suscrito entre la SNR y Analítica Ltda., Objeto: "Actualización, ajuste de las TRD y TVD, de la SNR teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional, sede central, regionales y ORIP elaboración e implementación de instrumentos archivísticos que incluyen puesta en marcha programas pilotos para su implementación y capacitaciones". Estre programa fiue aprobado en el CDA en el 2016. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page746.jspx?_afrLoop=4815365280890193#%40%3F_afrLoop%3D4815365280890193%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_224 | La entidad cuenta con el Programa de Gestión Documental, publicado en la página web de la SNR, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2609 de 2012; mediante Resolución 12037 de 07 de noviembre de 2017, se adopta los Instrumentos de Gestión de la Información Pública y la política para el manejo de la información de la SNR, en el cual está incluido el programa de gestión documental. | Informe No. 3 -18 de agosto de 2017.
|  |  |  | 2 | Adoptar en el CDA el Programa de Gestión Documental - PGD de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Documentos: Acta de reunión del CDA | 50% |  |  | Acta No. 01 del 02 de febrero de 2016. aprobado por el comité de Desarrollo Administrativo.
3 | Unidad de Correspondencia: La entidad no cuenta con la Unidad de Correspondencia junto con todos sus procedimientos de conformidad con la norma. | ACCIÓN NO. 3 | Darle cumplimento a lo estabelcido en el Acuerdo No. 060 de 2001 | 1 | Inlcuir en los procedimientos internos los formatos utilizados en todo el tramite de correspondencia : | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 10% | Actualmente la SNR cuenta con un procedmiento para el manejo de la correspondencia denominado "TRAMITE Y CONSERVACION DE COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA", los formatos pendientes por normalizar seran remitidos a la Oficna de Planaeacion para su revisióny aprobación. Asi mismo se publico el horario de atención al publico en un lugar visible de la SNR. Mediante Resolución No. 0579 de 2015., las actividades relacionadas con el manejo de la correspondencia fueron asignadas al Grupo de Gestión Documental de la SNR. Desde el año 2014 mendiate el contrato 740 de esa misma vigencia, la empresa 4-72, adelanta las actividaes de manejo y control de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por la entidad. En cuanto al control de firmas se adelantará con la Oficina de Planeación la elaboración de un procedimiento. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Procedimiento CODIGO GA-GD-PR-01 aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, el día 23 de junio de 2016 y publicado en la pagina web de la entidad. Link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1089.jspx?_afrLoop=4816383230109998&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4816383230109998%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtupt0lqx_241 | El Grupo de Gestión documental, realizo el formato de correspondencia para ser utilizado al interior de la entidad y fue remito a la Oficina de Planeación para su aprobación, mediante correo electronico del 18 de diciembre con el número de radicado IE039851. A la fecha, no se cuenta con el soporte de aprobación de este procedimiento. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 2 | Publicación del Horario de atención al público | 2016-01-01 | 2017-03-30 |  |  |  | 20% |  |  | Registro fotografico. | el Horario de Atención se encuentra publicado a la vista de los ciudadanos, tarea que se encuentra ya cumplida. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 3 | Centralización de comunicaciones a traves de correo electrónico | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 20% |  |  | Correo institucional (correspondencia@supernotariado. Gov.co), pantallazo del correo | El correo Institucional se encuentra funcionando de manera permanente, se soporta con el reporte emitido por el sistema del dia 18 de diciembre de 2017. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 4 | Control sobre firma de responsables para la firma de comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 10% |  |  | Procedimiento para la validación de firmas autorizadas para firmar las comunicaciones oficiales de la SNR. (Formato Word). | Se elaboró el procedimiento correspondiente para la firma de comunicaciones oficiales de la Superintendencia de Notariado y Registro y fue remitido a la la Oficina de Planeación para su aprobación; sin embargo, a la fecha, no se evidencia que éste haya sido aprobado. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 5 | Creacion de la unidad de correspondencia y los procedimientos de conformidad con la norma | 2016-01-01 | 2017-06-30 |  |  |  | 20% |  |  | Resolución No. 0579 DE 2015. | Los procedimientos en materia de correspondencia se encuentran publicado en la página web de la entidad. Link: https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/SOGI/gestion_administrativa/gestion_documental/caract_macroporceso.pdf | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
4 | Conformación de los Archivos Públicos: La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD. | 2015-05-16 | 2016-02-15 |  |  | Un (1) CD y un (1) oficio con las evidencias que soporta el proceso de actualización de las TRD | 40% | El Grupo de Gestion Documental realizo las Tablas de Valoración Docuental - TVD de la SNR, dando cumplimiento a la normatividad establecida por el AGN | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Mediante oficio con Ref. 1-2017-03571-6016/2017/SGC - 540, de fecha 10 de octubre de 2017, del AGN, se devolvio las tablas de valoración documental de la SNR, no cumpliendo aún con todos los requisitos técnicos. | El Grupo de Gestión Documental ha adelantado la revisión de los ajustes determinando en primera medida, las nuevasseries y subseries documentales y aquellas que se mantienen de acuerdo con la versión anterior de las Tablas de Retención Documental. No se evidencia soporte alguno sobre el ajuste realizado a las Tablas de Valoración Documental, conforme a las recomendaciones y observaciones técnicas del Archivo General de la Nación; razón por la que el avance de cumplimiento del objetivo, se mantiene en el mismo porcentaje de avance. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 2 | Aprobar de las TVD por parte del CDA de la SNR | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  |  | 40%
|  |  |  | 3 | Convalidación de las TVD por parte del AGN | 2017-02-10 | 2017-08-31 |  |  |  | 0%
5 | Inventario Único Documental - FUID: La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el deposito de archivo. | ACCIÓN NO. 5 |  |  | Organización arcgivos de gestión de la SNR | 2017-01-01 |  |  |  |  | 6% | El cumplimiento de estos dos hallazgos, sera definido en la proxima reunión que se realizará en conjunto con el Archivo General de la Nación - AGN, según lo acordado y registrado en el acta de la reunión realizada el dia 03/02/2017 | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | La Entidad mediante convenio de Cooperación Internacional con el Gobierno de Estados Unidos, a través de la USAI, para adelantar el proceso de organización, digitalización e indexación de los antecedentes registrales para 16 Oficinas de Registro de Instrumentos públicos. Correo electrónico. Jornada de capacitaciones. | Mediante correo electonico de fecha de 18 de diciembre de 2017 en el cual anexa el estado actual del avance general del proyecto, se describe a continuación el avance mencionado anteriormente: Orips internevidas: Chimichagua, Purificación, Corozal, Ibagué, Acacias, Chaparral, Popayán, Sincelejo, Cartagena, Aguachica, Guamo, Simití, Caloto, Silvia, Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Metros lineales intervenidos: 7.926. Nota: El proceso de Organización Documental anteriormente mencionado incluye la elaboración del inventario documental. El Grupo de Gestión Documental realizo jornadas de sensibilización y capacitacion relacionado con normatividad, instrumentos archivisticos, responsabilidades de funcionarios, intervencion de archivos entre otros, para las siguientes dependencias: Regionales: Central, Pacifica y Andina Oficinas: Dirección Administrativa y Financiera, Dirrección administrativa notarial. oficinas de registro: Caucacia, yarumal, amalfi, ituango, convención, florencia, Puerto asis, Segovia, cali, Ibague, Bogota zona Sur. Se calilfica en un 6%, teniendo en cuenta que de las 195 Oficinas, mas el NIvel Central, solo se han intervenido 16 Oficinas de Registro; el Nivel Central tampoco ha sido intervenido. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
6 | Organización de los Archivos de gestión: La entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | [8 empty] | 6% |  | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental.
7 | Organización de Historias Laborales: La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCIÓN NO. 7 | Realizar la organización reglamentada de las Historias Labores de los funcionarios de la SNR | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de organización de las Historias Laborales de la SNR, según las directrices, normas y procedientos actuales. | 2017-01-01 | 2017-03-01 |  |  | Cronograma del proceso | 50% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizadao por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación y Grupo de Gestión Documental. | Cronograma de trabajo. | El grupo de gestión documental realizo el cronograma para el proceso de organización de las historias laborales de la entidad. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 2 | Para organizar esta serie documental se relizarán las siguientes acitivdades: • Preparación Física de los documentos a intervenir • Clasificación documental • Análisis del contenido • Ordenación física de acuerdo al orden original del trámite • Definición y aplicación del sistema de ordenación • Depuración y foliación de todos y cada uno de los documentos del expediente • Descripción documental: Elaboración de Hoja de Control • Identificación (rotulación) de las unidades de conservación • Almacenamiento adecuado y en la unidad de conservación apropiada • Diligenciamiento Formato de Inventario Documental, • Ubicación topográfica (depósitos y módulos de archivo) | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  |  | Informe de actividades trimestral | 0% |  |  | Oficio por el cual se desiste del proceso de contratación para organizar las historias laborales de la SNR. | Mediante Oficio de 08 de septiembre de 2017, con número de radicado SNR2017IE028419 y D.C. 674, de la Dirreción de Contratación de la SNR; por el cual se devuelven los estudios previos, informando a la dependencia de Gestión Documental que dicho proceso no iba a llevarse a cabo en tanto debe analizarse si el objeto a contratar puede ennarcarse en otro método de selección. No se cuenta con soportes de avance para el cumplimiento de esta acción. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
8 | Sistema Integrado de Conservación - SIC: La entidad no cuenta con y SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN No. 8 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1 | Realizar cronogama para adelantar el proceso de elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2017-01-01 | 2017-04-30 |  |  |  | 50% | La actividad se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades realizado por la Coordinación de Gestión Documental. | Secretaria General - Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental. | Cronograma | Se elaboró el Cronograma de actividades para adelantar el proceso de elaboración del Sistema Integrado de conservación de la SNR. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
|  |  |  | 2 | Realizar las actividades necesarias para la recolección de información y diagnostico asi como la entrega y socialización del documento final. | 2017-05-01 | 2017-10-30 |  |  |  | 30% |  |  | Documento del Sistena Integrado de conservación | La información referente a la recolección de información y diagnostico asi como la entrega y socialización del documento final, se presentara el dia 20 de diciembre de 2017, al comité de desarrollo administrativo de la entidad para su aprobación. | Informe No. 3 18 de diciembre de 2017.
| Hallazgo | Porcentaje
| 1 | 80
| 2 | 100
| 3 | 80
| 4 | 80
| 5 | 6
| 6 | 6
| 7 | 50
| 8 | 80
| TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CORTE DICIEMBRE 2017. | 60%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar
Note on L9: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on L10: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on L11: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas