## Cronograma SNR RdC 2015 (hidden)
CRONOGRAMA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS - SNR - 2014(15)
Meses | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | RESPONSABLE
Semanas | S1 | S2 | S3 | s4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Actividades
Etapa I - Alistamiento
Reunion Comité - Plan Plan de Trabajo Rendicion de cuentas y Participación Ciudadana
Elaboración Plan de comunicaciones
Elaboracion de encuestas Interna (borrador)
Elaboracion de encuestas externa (borrador)
Presentacion definitiva Interna ( V. def)
Elaboracion de encuestas externa (V. def)
Levantamiento de bases de datos (cliente externo)
Etapa II - Sensibilización
Socialización del proceso de Rendición de Cuentas para funcionarios y servidores a traves de : correos masivos internos , mensajes de sensibilizacion , publicación en medios internos
Invitación de acuerdo a los recursos al proceso de Rendición de Cuentas
Implementación y aplicación de la encuesta dirigida al público interno
Implementación y aplicación de la encuesta dirigida al público externa
Dar a conocer el cronograma del proceso de Rendición de Cuentas
Etapa previa a la Rendición de Cuentas
Definir el espacio de la Audiencia Pública, trámites administrativos, y viabilidad de recursos económicos
Tabulación de encuesta interna
Tabulación de la encuesta externa aplicada
Identificar los temas más consultados por las redes sociales
Creación de imagen y slogan para la Rde C 2015
Elaboración de piezas publicitarias y su divulgación: invitaciones, protectores de pantalla,banners, boletines de prensa, video:
Elaborar documento resumen de los compromisos adquiridos para la vigencia, logros significativos,y retos para la próxima vigencia,los cuáles serán comentados durante la audiencia
Promoción de la fecha e invitación de la Audiencia Pública a traves de diversos canales
Etapa IV inscripción y radicación de propuestas
Identificacion de necesidades de información del cliente interno y externo
Atención de solicitudes y seguimiento a consultas a derechos de petición y tutelas realizadas por la ciudadanía a la gestión pública
Presentación de RdC Superintendencia Delegada de Tierras
Presentacion RdC Administrativa y Financiera
Presentacion RdC Superintendencia Delegada para el Notariado
Presentacion RdC Superintendencia Delegada para el Registro
Acciones para la mejora

## Cronograma SNR RdC 2020
CRONOGRAMA DE SEMANA DE RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL -SNR - 2019-2020
Meses | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Semanas | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2
Actividades
Etapa I - Alistamiento - Actividades
Capacitacion de Mecanismos de Rendicion de Cuentas con el DAFP para funcionarios de la SNR | [10 empty] | OAP
Diseño Estrategia de Participacion Cuidadana y RdC de la SNR 2019 | [10 empty] | OAP
Reunion OAP y Comunicaciones Lluvia de ideas | [10 empty] | OAP
Propuesta de eventos de RC | [10 empty] | OAP
Solicitud de informes de Gestion por Dependencias bajo los linemaientos establecida | [10 empty] | OAP
Reunion Comité - Plan de Trabajo Rendicion de cuentas y Participación Ciudadana | [10 empty] | OAP
Levantamiento de bases de datos para invitacion (cliente externo partes interesadas, veedurias,, curadores) | [10 empty] | OAP
Elaboración Plan de logos, creación de imagen y slogan para la RdC | [10 empty] | COMUNICACIONES
Elaboracion de encuestas Interna e externa | [10 empty] | OAP y COMUNICACIONES
Elaboracion de Banner y publicidad pagina web | [10 empty] | COMUNICACIONES
Borrador Presentacion Interna | [10 empty] | OAP
Consolidar y elaboracion del informe de gestion | [10 empty] | COMUNICACIONES y COMITÉ DE RdC
Elaboracion de agenda y libreto del Presentador | [10 empty] | COMUNICACIONES y COMITÉ DE RdC
Publicacion del Informe de gestión | [10 empty] | COMUNICACIONES y COMITÉ DE RdC
Etapa II - Sensibilización -- Actividades
Socialización del proceso de la Semana de Rendición de Cuentas Pagina web y Redes Sociales | [10 empty] | COMUNICACIONES
Implementación y aplicación de la encuesta dirigida al público externo | [10 empty] | COMUNICACIONES
Invitación de Dialogo Público de la Semana de Rendición de Cuentas | [10 empty] | OAP
Dar a conocer el cronograma del proceso de Rendición de Cuentas
Etapa III -Preparación- - Actividades
Definir los medios de Transmision | [10 empty] | COMITÉ DE RdC y TALENTO HUMANO
Contratacion de Interpretes de señas | [10 empty] | OAC
Tabulación de encuesta | [10 empty] | OAP
Realizacion de pruebas tecnicas streaming | [10 empty] | OTI-EMTEL
Elaboración de Videos y aprobación | [10 empty] | COMUNICACIONES- COMITÉ RC
Requerimiento y materiales para organización de la Logistica del evento | [10 empty] | COMITÉ DE RdC
Ensayos de los Panelistas
Promoción de la fecha e invitación al Dialogo Público de la Semana de Rendición de Cuentas | [10 empty] | COMUNICACIONES
Etapa IV - Ejecución -- Actividades
Realización de evento los Dialogo Público de Rendición de Cuentas | [10 empty] | COMITÉ DE RdC
Etapa V- Seguimiento y Evaluación
Encuesta de evaluacion del evento | [10 empty] | COMITÉ DE RdC
Informe Final de evaluacion del evento | [10 empty] | OAP
Note on M38: Banny Javier Agualimpia Murillo: 17 de diciembre en Cafam de la Floresta de 10 a 12

## Lista de Chequeo (hidden)
Lista de chequeo Audiencia Pública de Rendición de cuentas Villavicencio -SNR - 2019
| Temas | Responsables | Costos $
1 | Lista de Personal, Viaticos y Presupuesto | Ricardo García
2 | Invitacion por pagina web y redes sociales | Ivan Colmenares y Ricardo García
3 | Presentaciones directivos, hay que llevarla en memoria, planeación la envía a comunicaciones para mejorar el arte. | Grupo BI e Ivan Colmenares
3 | Subir banner a la página web e Intranet – | Ivan Colmenares
4 | Aprobacion de Videos | Ivan Colmenares y Ricardo García
5 | Libreto | Ivan Colmenares y Ricardo García
6 | Encuentas de cara al cuidadano -Preguntas del público en formato designado – deben estar listas (Diseño, Parametrizacion, aprobacion y Publicacion | Grupo BI y Banny Agualimpia e Ivan Colmenares
7 | Interpretes de señas - Insor | Ricardo García, Banny Agualimpia
8 | Transporte para intérpretes – | Ricardo García y Banny Agualimpia
9 | Manejo de redes sociales - | Ivan Colmenares
10 | Grabación de video para editar en la oficina se recomienda de la regional Orinoquia | Ivan Colmenares
11 | Formato de Preguntas - | Banny Agualimpia
12 | Boletín y/o Comunicado de Prensa | Ivan Colmenares
13 | Himno Nacional y banderas -operador del sitio | Banny Agualimpia
14 | Minuto a minuto – | Ivan Colmenares
15 | Link de la encuesta y preinscripción – | Grupo BI
18 | Señal streaming – OTI-EMTEL | Wilson Barrios
21 | Punto de internet – | OTI
23 | Operador de Pantalla y equipo de computo - | Ricardo García
24 | Presentador@ - "Operador" | Ivan Colmenares
25 | Consola de sonido – operador del sitio | Banny Agualimpia
26 | Cuatro micrófonos de mano – inalámbrico – operador del sitio | Banny Agualimpia
27 | Computador para presentaciones – operador del sitio | Banny Agualimpia
28 | Pendones Institucionales SNR y Baking – | Ivan Colmenares
29 | Grabación a 3 cámaras más una para el intérprete – operador Logistico. | Ivan Colmenares
30 | Fotógrafo – | Ivan Colmenares
31 | Entrega de la mezcla del video del evento formato H.264 – operador Logistico | Ivan Colmenares y Banny Agualimpia
32 | Presentaciones de directivos, hay que llevarla en memoria, planeación la envía a comunicaciones para mejorar el arte. | Grupo BI e Ivan Colmenares
33 | Organización de la Tarima | Ivan Colmenares y Banny Agualimpia

## Comite de RC (hidden)
Listado de Comité de Rendicion de Cuentas
Claudia Paez | OAC
Luisa Bernal | OAC
Yurley Diaz | OCIG
Ivan Colmenares
Carlos Garcia
Eliana Cagua
Eliana Henao
Adriana Puerto
Angelo Guevara
Hernando
Sofia
Suad
Nolmy
Mary Villalba
Walter Tobol
Angela Rojas
Claudia Lopez
Ricardo Garcia