## PAAC-2023-V-2
transpire
Superintendencia de Notariado y Registro
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2023
Fecha de Publicación: mayo del 2023 - Versión 3
Nombre del Plan o Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Entregable / unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dependencia responsable de la actividad
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción | OAP-PAAC-1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-1.1 | Actualizar la política general para la administración de riesgos. | 50% | Una (1) Política actualizada y aprobada mediante Resolución | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Jul
|  |  |  | OAP-PAAC-1.2 | Socializar la Política general para la adminsitración de Riesgos. | 50% | Una (1) Pieza comunicativa de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Ago
| OAP-PAAC-2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos que están expuestos a eventos de corrupción vigencia 2024 | 50% | Una (1) mapa de riesgos de corrupción | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Oct
|  |  |  | OAP-PAAC-2.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas a través de correo o intranet de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2024 para recibir sus observaciones | 50% | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Nov
| OAP-PAAC-3 | Consulta y Divulgación | 100% | OAP-PAAC-3.1 | Socializar con la ciudadanía a través de la pagina web de la Entidad el mapa de corrupción de la vigencia 2023 | 50% | (3) Publicaciones del mapa de Riesgos de corrupción y sus actualizaciones | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Ene; Jun; Nov
|  |  |  | OAP-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 para recibir las observaciones de las partes internas y externas de la entidad, enmarcado en el proceso de participación ciudadana | 50% | Publicación del proyecto de mapa de Riesgos de corrupción 2024 | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Nov
| OAP-PAAC-4 | Monitoreo o revisión | 100% | OAP-PAAC-4.1 | Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 100% | Tres (3) monitoreos de los mapas de riesgos | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | bar: Feb; May; Sep
| OAP-PAAC-05 | Seguimiento | 100% | OAP-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | [12 empty] | Control de la Gestión Institucional | bar: Ene; May; Sep
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Estrategia Anti trámites | DTR-PAAC-1 | Implementar el aplicativo de radicación electrónica REL en dos (2) entidades administrativas | 100% | DTR-PAAC-1.1 | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico funcionales con el fin de lograr la implementación del aplicativo REL en dos (2) entidades administrativas. | 40% | Tres (3) informe de avance de los resultados. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | bar: Abr; Jul; Oct
|  |  |  | DTR-PAAC-1.2 | Socializar tres (3) mejoras a 470 Notarias, con el fin de afianzar conocimientos del aplicativo REL. | 20% | Tres (3) informes y tres (3) encuestas de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro
|  |  |  | DTR-PAAC-1.3 | Socializar (3) mejoras a 195 ORIP con el fin de afianzar los conocimientos del aplicativo REL. | 20% | tres (3) reporte estadístico de asistencia y tres (3) encuesta de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro
|  |  |  | DTR-PAAC-1.4 | Poner en funcionamiento la mesa de ayuda para atender los requerimientos REL. | 20% | Un (1) informe de salida a producción y un (1) informe estadístico del uso. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | bar: Jul; Dic
| DTR-PAAC-2 | Simplificar los tramites asociados a la cadena de registro inmobiliario a través de la estrategia de la Ventanilla Única de Registro VUR. | 100% | DTR-PAAC-2.1 | Integrar en la plataforma VUR la consulta de paz y salvo predial y/o valorización en seis (6) municipios que se encuentran con convenio interadministrativo de cooperación vigente. | 50% | Dos (2) informes donde se evidencie la implementación. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | bar: Ago; Nov
|  |  |  | DTR-PAAC-2.2 | Suscribir cuarenta (40) acuerdos de servicio en entidades públicas y/o privadas para el acceso a la información registral. | 50% | Cuarenta (40) acuerdos de servicio. | Dic: 40 | Dirección Técnica de Registro
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Rendición de Cuentas | OAP-PAAC-6 | Información de calidad y en lenguaje claro | 100% | OAP-PAAC-6.1 | Realizar la publicación Informe al Congreso en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Jun
|  |  |  | OAP-PAAC-6.2 | Realizar la publicación del Informe de gestión vigencia (2022) en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Ene
| SND-PAAC-1 |  | 100% | SND-PAAC-1.1 | Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales en temas de Notariado | 50% | Dos (2) Informes de gestión | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | bar: Ene; Jul
|  |  |  | SND-PAAC-1.2 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, la gestión realizada por la SDN | 50% | Dos (2) piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | bar: May; Sep
|  |  | 100% | SND-PAAC-1.3 | Emitir mensualmente el boletín noti-notariado. | 100% | Boletín /Documento | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | bar: Mar to Dic
| SDPRFT-PAAC-1 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-1.1 | Informar avances sobre la implementación de la Política del Catastro Multipropósito | 33.3% | Dos (2) Informes de implementación de la política de catastro multipropósito | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.2 | Publicar por medio del portal web los logros y resultados del acuerdo de paz a cargo de la SNR | 33.3% | Un (1) Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Jul
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.3 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos | 33.3% | Dos (2) Presentar informes los avances en materia de Vigilancia y control a curadores | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Jun; Nov
| OAC-PAAC-1 |  | 100% | OAC-PAAC-1.1 | Realizar la publicación de las capsulas informativas sobre temas de actualidad e interés al ciudadano con aspectos misionales de la Entidad. | 14.28% | Un (1) pantallazo de la publicación y once (11) piezas de comunicación | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Feb to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.2 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 14.28% | Cuatro (4) Videos institucionales / Registro fotográfico | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 14.28% | Documento de caracterización publicado | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar
|  |  |  | OAC-PAAC-1.5 | Realizar informes cuatrimestral de Percepción Ciudadana por medio de la aplicación de encuestas. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.6 | Realizar la publicación de los informes mensuales PQRSD. | 14.28% | Doce (12) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.7 | Realizar un informe estadístico trimestral de PQRSD y publicarlo en la pagina Web de la Entidad. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| SDR-PAAC-1 |  | 100% | SDR-PAAC-1.1 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro mediante un Informes de gestión semestral. | 50% | Dos (2) Informes de Gestión - 2023 | [12 empty] | Superintendencia Delegada para el Registro | bar: Jun; Dic
|  |  |  | SDR-PAAC-1.2 | Publicar capsulas informativas de la inspección, vigilancia y control (IVC) Catastral. | 50% | Doce (12) Publicaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Superintendencia Delegada para el Registro
| OAC-PAAC-2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% | OAC-PAAC-2.1 | Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG. | 100% | Tres(3) pantallazos con fechas de actualización | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jul; Nov
| GC-PAAC-1 |  | 100% | GC-PAAC-1.1 | Reportar a través del portal web las entregas de títulos como mecanismo de rendición de cuentas | 100% | tres (3) documentos de reporte en la pagina web | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | bar: Abr; Ago; Dic
| SDPRFT-PAAC-2 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-2.1 | Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET. | 50% | Dos (2) Presentar informes sobre las jornadas de asesoría jurídica realizadas en municipios del país | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-2.2 | Sensibilizar los aportes de la SNR frente a la implementación del acuerdo de paz | 50% | Una (1) socialización del Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Ago
| OAP-PAAC-7 |  | 100% | OAP-PAAC-7.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés | 100% | Registros y evidencias fotográficas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Jul
| SDR-PAAC- 2 |  | 100% | SDR-PAAC-2.1 | Reportar alertas identificadas en el ejercicio de inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro. | 100% | Cuatro (4) Videos Uno (1) Orientación Registral Uno (1) IVC Registral Uno (1) IVC Catastral Uno (1) Procesos Disciplinarios | Mar: 1 IVCCAT; Jun: 1 IVC REG; Sep: 1 PDR; Dic: 1 OR | Superintendencia Delegada para el Registro
| OAP-PAAC-8 | Responsabilidad | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Estrategia de rendición de cuentas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Mar
| GC-PAAC- 2 |  | 100% | GC-PAAC- 2.1 | Presentar propuesta de estrategia de comunicación PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 | 50% | UN (1) documento proyecto de la propuesta Un (1) documento de propuesta aprobado | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | bar: Mar to Abr
|  |  |  | GC-PAAC-2.2 | Presentar informe de participación en medios de la RdeC | 50% | Un (1) Informe | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | bar: Ago
| OAP-PAAC-9 |  | 100% | OAP-PAAC-9.1 | Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas | 50% | Un (1) Listado de Asistencia | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: May
|  |  |  | OAP-PAAC-9.3 | Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 25% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Jul
|  |  |  | OAP-PAAC-9.4 | Publicar en la pagina web encuesta de selección de temas de interés para la rendición de cuentas | 25% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: May
| SDPRFT-PAAC-3 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-3.1 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 2 piezas publicitarias | 50% | Dos (2) Numero de piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-3.2 | Divulgar Información sobre avances de la gestión a través de capsulas informativas | 50% | Cuatro (4) Capsulas Informativas | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OTI- PAAC-1 |  | 100% | OTI- PAAC-1.1 | Informar a la ciudadanía sobre el avance técnico de la ejecución del proyecto de inversión, por medio cápsulas informativas de gestión | 100% | Cápsula informativa | [12 empty] | Oficina de Tecnología de Información | bar: Abr; Sep
| OAP - PAAC-15 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 100% | OAP - PAAC-15.1 | Capacitar a los enlaces sobre mecanismos de participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 100% | Un (1) acta de capacitación | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: May
| OAP - PAAC-16 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 100% | OAP - PAAC-16.1 | Publicar encuesta de evaluación de rendición de cuentas | 100% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Ago
| OAP - PAAC-17 |  | 100% | OAP - PAAC-17.1 | Realizar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Ago
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | OAC-PAAC-3 | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 100% | OAC-PAAC-3.1 | Realizar talleres de participación ciudadana a través del Facebook Institucional y de manera presencial en Instituciones de educación superior, con los temas relacionado a la misionalidad de la Entidad. | 25% | Dos (2) talleres virtuales Dos(2) talleres presenciales | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico |  | OAC-PAAC-3.2 | Realizar cartillas virtuales con información de interés al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a través del chat institucional y la Plataforma SISG. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluación de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jul; Nov
|  | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |  | OAC-PAAC-3.3 | Realizar una encuestas a través de la pagina Web para que los ciudadanos indiquen los temas que requieren información institucional. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluación de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | OAC-PAAC-3.4 | Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como las ORIP. | 25% | Dos (2) informes de participación en ferias de atención ciudadano del DAFP publicados en la pagina web | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Jun; Dic
| OAC-PAAC-4 | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 100% | OAC-PAAC-4.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-4.2 | Realizar capacitaciones a los funcionarios de las ORIP sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OAC-PAAC-5 | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 100% | OAC-PAAC-5.1 | Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. | 50% | Tres (3) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | OAC-PAAC-5.2 | Realizar seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificación y direccionamiento. | 50% | Doce (12) Documentos de Reporte de PQRSD retornadas | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información | OAC-PAAC-6 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | OAC-PAAC-6.1 | Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. | 100% | Tres (3) informes de actualización | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | bar: Abr; Ago; Dic
| DC-PAAC-1 |  | 100% | DC-PAAC-1.1 | Ejecutar el Plan de seguimiento contractual | 100% | Veintisiete (27) procesos contractuales con seguimiento selectivo |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Dirección de Contratación
|  |  | 100% | DC-PAAC-1.2 | Realizar seguimientos preventivos a los contratos cuando se presenten solicitudes por parte de los supervisores y/o interventores, o cuando se evidencien posibles incumplimientos en la ejecución contractual | 25% | Tres (3) procesos contractuales con seguimiento preventivo | [12 empty] | Dirección de Contratación | bar: Abr; Ago; Nov
|  |  |  | DC-PAAC-1.3 | Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos | 25% | Tres (3) monitoreo y seguimiento a los riesgos contractuales | [12 empty] | Dirección de Contratación | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DC-PAAC-1.4 | Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectación de las garantías) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 25% | Dos (2) Actas de Seguimiento de compromisos, ya sea en físico o medio magnético | [12 empty] | Dirección de Contratación | bar: Jun; Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.5 | Realizar la vinculación de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2 | 25% | Tres (3) Excel-Vinculación | [12 empty] | Dirección de Contratación | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OAP-PAAC-10 |  | 100% | OAP-PAAC-10.1 | Actualización de los trámites en el SUIT | 25% | Reportar el 100% de los trámites en el SUIT | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Mar; Sep; Nov
|  |  |  | OAP-PAAC-10.2 | Coordinar la información de la pagina web con referencia al del ITA con dependencias responsables de información | 25% | Informe Autodiagnóstico ITA | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Mar; Ago
|  |  |  | OAP-PAAC-10.3 | Diligenciamiento del ITA | 25% | ITA diligenciado y presentado a PGN | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Sep
|  |  |  | OAP-PAAC-10.4 | Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 25% | Talleres a funcionarios y contratista | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: May
| SDPRFT-PAAC-4 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-4.1 | Actualizar el micrositio de curadores en la pagina web | 50% | Tres (3) Constancias de publicación de la información actualizada | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-4.2 | Actualizar el directorio de Curadores Urbanos. | 50% | Cinco (5) Actualizaciones | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct
| SDR-PAAC-3 |  | 100% | SDR-PAAC-3.1 | Actualizar la publicación del directorio de gestores y Operadores Catastrales | 100% | Una (1) actualización | [12 empty] | Superintendencia Delegada para el Registro | bar: Jun
| GC-PAAC-3 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 100% | GC-PAAC-3.1 | Actualizar la información institucional del portal web de la snr según la ley de transparencia | 100% | DOS (2) Informes de Avance | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | bar: Ago; Dic
| OAP-PAAC-11 |  | 100% | OAP-PAAC-11.1 | Realizar la publicación y actualización en la pagina: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos) | 50% | Cuatro (4) pantallazos de actualización | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  |  | OAP-PAAC-11.2 | Realizar la actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositios link de Transparencia, Entidad con dependencias responsables de información de conformidad con la normativa vigente | 50% | Dos (2) Diagnósticos de actualización en la pagina web | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Jul; Sep; Nov
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Otras Iniciativas | OAP - PAAC-12 | Otras Iniciativas Adicionales | 100% | OAP - PAAC-12 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para módulos de riesgos, indicadores, auditoria, planes de mejoramiento, sistemas integrados y MIPG. | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | bar: May
| OAP - PAAC-13 |  | 100% | OAP - PAAC-13 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento al la planeación estratégica de la Entidad | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | bar: May
| OAP - PAAC-14 |  | 100% | OAP - PAAC-14 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house del sistema estadístico y análisis de datos | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | bar: May
| OAJ - PAAC-14 |  | 100% | OAJ - PAAC-14 | Desarrollar una herramienta para efectuar seguimiento al sistema de información disciplinaria SID | 100% | Herramienta en prueba y producción | [12 empty] | Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Tecnologías de la Información | bar: Jun