## PlanAAC
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | MP - DMEP - PO - 01 - PR - 01 - FR - 02
|  | PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN PLANES INSTITUCIONALES |  |  |  | 2
|  | FORMATO: PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  | 2023-11-08
Version 4.0 |  | 2024-05-15
Actividad | Peso de la Actividad | Acción | Peso de la Acción | Tipo de Plan | Nombre del Plan o Estrategia | Dependencia a Desarrollar | Meta / Producto | Evidencia de producto | Ene | Feb | mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Descripción |  | Descripción
Componente: Rendición de Cuentas | 100% | OAC - 01 - 01 -Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR y talleres de participación ciudadana por medio de la lengua de señas | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Videos institucionales / Registro fotográfico | Videos institucionales sobre pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | bar: mar to Sep; Nov to Dic
|  | OAC - 01 - 06 - Apoyar a la alta dirección en la presentación a la ciudadania los resultados de la gestión pública , mostrando el avance en la implementación de las politicas de gestión y desempeño institucional en cada una de las Direcciones Regionales | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cinco (5) Evento | Registro de actividades a cargo de la OAC( registros fotograficos e informes de los eventos) | bar: Jun to Jul; Sep to Nov
|  | OAC - 01 - 07 - Divulgar la gestión realizada por la SNR a traves de diferentes medios y canales, sobre temas de actualidad e interes al ciudadano ( capsulas informativas) | 15% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | 11 capsulas informativas | Once (11) capsulas informativas publicadas en la pagina web de la SNR | bar: Feb to Dic
|  | SDN - 01 - 04 - Generar inclusión a través de la participación de los actores externos, grupos de valor e interés respecto de la actualización normativa que permita fortalecer la IVC y el servicio público notarial. | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | un (1) documento | Documento con las memorias | Dic: 2025
|  | SDN - 02 - 04 - Generar dos informes gerenciales para dar a conocer la gestión adelantada por la SDN y sus direcciones | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | dos (2 ) informes gerenciales | Documentos | bar: Ene; Jul
|  | SDN - 02 - 05 - Elaborar 10 notinotariados sobre temas de interes para los pretadores del servicio notarial y los ciudadanos. | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | diez (10) notinotariados | Documentos publicitados | bar: Feb to Nov
Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100% | OAC - 01 - 02 - Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) Documento de caracterización. | Documento publicado en la página web de la SNR. | bar: Ago
|  | OAC - 01 - 04 - Realizar la publicación de los informes mensuales de PQRSDF en la pagina web de la SNR | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Doce (12) Informes publicados pagina Web de la SNR | Informes publicados en la página web de la SNR, sobre PQRSD | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 05 - Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general en la página web de la SNR teniendo en cuenta las diferentes dependencias | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres(3) pantallazos con fechas de actualización | Informes consolidados con la información reportada de las diferentes dependencias de la SNR | bar: Jun; Nov
|  | OAC - 01 - 03 - Medir la percepción ciudadana frente al registro de instrumentos públicos. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres (3) Informes. | Informes publicados en la página web de la SNR, con los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana. | bar: Abr; Ago; Dic
|  | OAC - 02 - 01 - Revisar y actualizar la política de Relacionamiento con el ciudadano para ser publicada en la página Web de la entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) política actualizada y aprobada. | Política publicada en la página web de la SNR. | bar: Jun
|  | OAC - 02 - 02 - Actualizar la última versión de la cartilla Ciudadana publicada en la página web de la Entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) cartilla | cartilla Actualizada y publicada en la página web de la SNR. | bar: Sep
|  | OAC - 02 - 03 - Revisar y actualizar el Protocolo de atención al ciudadano manejando el lenguaje claro. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) Protocolo | Protocolo de Atención al Ciudadano | bar: mar to Abr; Ago; Dic
|  | OAC - 02 - 04 - Realizar socializaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 05 - Realizar informe de seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de identificar oportunidades de mejora y clasificación de las mismas. | 15% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Once (11) informes mensuales | Informes publicados en la página web | bar: Feb to Dic
|  | DRCEN - 05 - 03 - Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS en las ORIP de la Regional Centro. | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (3) Oficios | (3) Oficio de Requerimiento | bar: mar; Jun; Sep
|  | OAC - 02 - 06 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de Nivel Central. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Ocho (8) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | mar: 2; Jun: 2; Sep: 2; Dic: 2
|  | OAC - 02 - 07 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Andina. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 08 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Caribe. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 09 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Central. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 10 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Pacifico. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 11 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Orinoquía. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAC - 02 - 12 - Realizar talleres de participación ciudadana presenciales y/o virtuales en las diferentes Instituciones de educación superior, con los temas relacionados con la misionalidad de la Entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) evento virtual Ocho (8) presenciales | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | mar: 2; Jun: 2; Sep: 2; Dic: 2
Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 100% | OAC - 03 - 01 - Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página Web de la Entidad. | 100% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres (3) informes de actualización | Informes y registro de la actualizacion en la pagina WEB | bar: Abr; Ago; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 01 - Realizar en 10 eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 10 eventos de dialogo realizados | Reportes de los eventos de dialogo realizados | May: 1; Jun: 1; Jul: 1; Ago: 1; Sep: 2; Oct: 2; Nov: 2
|  | SDPRFT - 08 - 02 - Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 3 piezas publicitarias | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 3 piezas publicitarias publicadas | Piezas publicitarias | bar: Jun; Sep; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 03 - Realizar 2 informes semestrales del avance en el cumplimiento del Plan de Migración Jurídica de la información de LAS al sistema de registro actual, presentado a la Corte Constitucional en virtud de la Sentencia SU 288 de 2022 | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 2 informes presentados al Comité de Seguimiento a la SU | Piezas publicitarias | bar: Jul; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 04 - Realizar 4 jornadas de socialización en materia preventiva para los curadores urbanos | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 4 jornadas de socialización | Piezas publicitarias/Listados de asistencias/convocatoria | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | OAP - 12 - 01 - Garantizar la Publicacion cuatrimestral de la Matriz de Contratacion de la Entidad en la pagina de la Entidad, de acuerdo con los paramentros y variables indicados por el ITA | 100% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | tres (3) Matrices de la Contratacion 2024 | Matriz de Contratos en Archivo en Excel | bar: Abr; Ago; Dic
|  | DC - 06 - 01 - Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectación de las garantías) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 50% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Contratos | dos (2) informes | Informe de los procesos sancionatorios | bar: Jun; Nov
|  | DC - 06 - 02 - Realizar la vinculación de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2. | 50% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Contratos | cuatro (4) Reportes | Reporte de Excel-Vinculación | bar: mar; Jun; Sep; Dic
Componente: Estrategia Racionalización de Trámites | 100% | DAN - 02 - 01 - Identificar los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, respecto de las situaciones administrativas de los notarios, notarias y otros | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | Una (1) matriz de tramites, servicios y OPAS | Una (1) matriz de tramites, servicios y OPAS | bar: May
|  | DAN - 02 - 02 - Documentar en el SUIT los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | una (1) documenta de SUIT | Rerporte de registros SUIT. | bar: Dic
|  | DAN - 02 - 03 - Automatizar los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, respecto de las situaciones administrativas de los notarios, notarias y otros | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | Tres (3) procesos automatizados | Acta de Entrega del módulo | bar: Sep to Nov
|  | DTR - 01 - 01 - Socializar el servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicación electrónica (REL) a través de web service. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | socialización en cuatro gobernaciones | Cuatro (4) actas de reunión | bar: mar; May; Jul; Sep
|  | DTR - 01- 02 - Capacitar acerca del servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicacion Electrónica (REL) a través de web service. | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | Funcionarios capacitados | Cuatro (4) videos de grabación de la capacitación | bar: Abr; Jun; Ago; Oct
|  | DTR - 01 - 03 - Realizar pruebas piloto del servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicación electrónica (REL) a través de web service. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | (4) gobernaciones con servicio implementado | Cuatro (4) informes de resultados de la prueba piloto | bar: May; Jul; Sep; Nov
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | DTH - 18 - 01 - Socializar el Codigo de Integridad y Conflicto de Interes con los funcionarios en la entidad | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | una (1) socialización | Informe de socializacion, listado asistencia y memorias | bar: Nov
|  | DTH - 18 - 02 - Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | un (1) mecanismo implementado | Informe de los mecanismos | bar: Jul
|  | DTH - 18 - 03 - Establecer al interior de la entidad un proedimiento para la gestión de los conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | un (1) procedimiento | Procedimiento | bar: mar
|  | DAF - 35 - 01 - Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos asociados a la Dirección Administrativa y Financiera. | 100% | Planes Operativos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera | 1 mapa | Mapa de Riesgos | bar: Jul
|  | DRCEN - 05 - 01 - Realizar el monitoreo según la matriz de riesgos en las Orip de la jurisdicción cuatrimestralmente. | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (2) Informes | (2) Informes de monitoreo | bar: May; Oct
|  | DRCEN - 05 - 02 - Sensibilizar a las ORIP de la jurisdicción respecto a los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento. Regional Centro | 30% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (2) Informes | (2) Informes de Gestión | bar: Abr; Sep
|  | DRORI - 04 - 01 - Realizar socialización para la actualización de las matrices de riesgos de los procesos jurídicos, administrativos y tecnológicos de las ORIP. Regional Orinoquia | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) socializaciones | Actas de socialización y memorias | bar: mar; Jul; Nov
|  | DRORI - 04 - 02 - Socializar con las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las ORIP de su jurisdicción. Regional Orinoquia | 30% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) socializaciones | informe de monitoreo | bar: Abr; Ago; Dic
|  | DRORI - 04 - 03 - Consolidar los Informes a los Controles de los Riesgos de Corrupción e institucional, presentados por cada ORIP. Regional Orinoquia | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) consolidados de controles | cuadro consolidado | bar: Abr; Ago; Dic
Componete: Iniciativas Adicionales | 100% | OAP - 13 - 01 - Identificar los riesgos y sus causas que permitan prevenir el daño que pueda sufrir la materialización del lavado de activos y financiación al terrorismo | 100% | Planes Operativos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 1 documento | Documento de estartegias | bar: May
|  | OAP - 08 - 01 - Actualizar los documentos propios del Sistema de Gestión para la administración de riegos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cinco (5) documentos aprobados | Politica de riesgos, Caracterizacion proceso, procesedimientos y guia | Feb: 1; mar: 1; Abr: 2; May: 1
|  | OAP - 08 - 02 - Definir los responsabilidades dentro del Sistema de gestión de riesgos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Documento de responsabilidades | Un Documento en word | bar: Jun
|  | OAP - 08 - 03 - Implementar la metodología para la valoración, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cuatro (4) documentos | Inventario de factores de riesgos, Documento metodologico, Set Riesgos, Set de Indicadores | bar: Abr to Jul
|  | OAP - 08 - 04 - Establecer los controles a los proceso expuestos a los riesgos de LA/FT identificados | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cinco (5) procedimientos actualizados | flujos de procesos | bar: Jul to Nov