## PM INSTITUCIONAL
|  | PROCESO: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Código: MP - CNGI - PO - 04 - PR - 01 - FR - 02
|  | PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Versión: 2
|  | FOMATO: FORMULACIÓN - REFORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Fecha: 05/06/2022
FECHA APROBADO: | 2023-06-15 | Formulación (1ra vez) | X | Reformulación :
| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  | FORMULACIÓN / REFORMULACIÓN
CODIGO HALLAZGO | FECHA RECIBO INFORME AUDITORIA en la dependencia | NOMBRE DEL INFORME | MACROPROCESO SNR | PROCESO EN DÓNDE SE DETECTA EL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | Dependencia responsable de realizar la actividad
20230602 | 2022-09-01 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | La Estrategia de Rendición de cuentas 2019- 2020, no contiene información acerca de los recursos dispuestos para dar cumplimiento a lo establecido en la misma; en observancia a lo señalado en el artículo 71 de la Ley 1757 de 2015; asunto observado por la Oficina de Control Interno de manera recurrente. | La construcción de la estrategia de rendición de cuentas se ejecuta fuera de los tiempos de la planeación financiera. | Construir la estrategia de rendición de cuentas acorde a los tiempos establecidos para la planeación anual institucional. | Una estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 16 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Desarticulación de la planeación financiera, con la planeación de actividades en lo relacionado con rendición de cuentas. | Solicitar a la Secretaria General, en el marco de la construcción del anteproyecto de presupuesto, las necesidades de recursos para la sufragar las actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Un oficio de solicitud | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-29 | 12 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Desarticulación de la planeación financiera, con la planeación de actividades en lo relacionado con rendición de cuentas. | Incluir las necesidades de recursos para sufragar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el Plan Anual de Adquisiciones. | Un oficio de solicitud | 1 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 20 | Oficina Asesora de Planeación
20230603 | 2022-09-01 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Se evidencia la no aplicación de algunos lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2 vigencia 2019, como aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta para diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas en la entidad, en cada vigencia, reflejado a través del resultado de la evaluación realizada en desarrollo de este informe; se observa además, que la mayor parte de las actividades contenidas en la estrategia, se priorizaron con enfoque hacia uno de los distintos mecanismos existentes de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública). | Inexistencia de un procedimientos para la rendición de cuentas y participación ciudadana, alineado a las metodologías del DAFP. | Construir el procedimiento de Rendición de Cuentas y su documentación asociada. | Procedimiento | 1 | 2023-05-02 | 2023-06--30 | 8 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Falta de conformación de un equipo que lidere la planeación y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Conformar el equipo líder de Rendición de Cuentas de la SNR. | Acta de Conformación del equipo líder | 1 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 8 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Desconocimiento, de la normativa, y metodologías relacionada con la rendición de cuentas, dadas por el DAFP. | Capacitar al equipo líder en metodologías de rendición de cuentas. | Un acta de capacitación | 1 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
20230604 | 2022-09-01 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 | Direccionamieto Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Se evidenció la falta de identificación de riesgos y diseño de controles, orientados a garantizar la correcta y óptima rendición de cuentas, en aras de poner a la disposición de la ciudadanía, los avances y la gestión efectuada por la Entidad, en la vigencia 2021, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DepartamentoAdministrativo de la Función Pública – DAFP. | La actividad de Rendición de cuentas no hace parte del ciclo PHVA del proceso "Control Interno". | Actualizar la Caracterización del Proceso de "Seguimiento y Medición de la Gestión Institucional". | Una Caracterización | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | La actividad de Rendición de cuentas no hace parte del ciclo PHVA del proceso "Control Interno". | Identificar el riesgo asociado al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas . | Matriz de Riesgos | 1 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 8 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inexistencia de políticas de operación en los procesos de planeación institucional relacionadas con la rendición de cuentas. | Construir las políticas de operación del procedimiento de Rendición de cuentas. | Políticas de operación | 1 | 2023-05-02 | 2023-06--30 | 8 | Oficina Asesora de Planeación
Note on A8: CE: Nuevos: Asigna OAP para hallazgos institucionales Reformulación : Número antiguo a reformular