## PAAC-2022-1
Superintendencia de Notariado y Registro
Oficina Asesora de Planeación
Grupo de Planeación institucional e Inversión | [20 empty] | SEGUIMIENTO DE LA OCI: 13 DE MAYO 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2022 | [20 empty] | I CUATRIMESTRE 2022
Fecha de Publicación 12 de Maryo- Versión 3
Nombre del Plan o Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Entregable / unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dependencia responsable de la actividad | SEGUIMEINTO POR LA OCI | EVIDENCIAS | C: Cumple I: Incumple
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción | OAP-PAAC-01 | Actualizar una (1) Política de Administración de Riesgos | 100% | OAP-PAAC-1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos, componente corrupción, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por lo anterior la accion se encuentra incumplida. | 30% | Una (1) Política actualizada y aprobada | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la actualizacion la política de administración de riesgos, componente corrupción, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por lo anterior la accion se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652370840169&or=OWA%2DNT&cid=87c17434%2De845%2Dca81%2D4079%2Dd6bb13f3926c&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D01%2FOAP%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar
|  |  |  | OAP-PAAC-1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos ajustada, con los grupos de valor | 35% | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | No se evidencia soportes de la respectiva accion por lo tanta se encuentra incumplida |  | I | bar: Abr
|  |  |  | OAP-PAAC-1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos ajustada, a las Direcciones Regionales | 35% | Un (1) acta de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | No se evidencia soportes de la respectiva accion por lo tanta se encuentra incumplida |  | I | bar: Abr
| OAP-PAAC-02 | Actualizar veintiún (21) mapas de riesgos de corrupción | 100% | OAP-PAAC-2.1 | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos expuesto a este evento en la SNR, bajo la nueva metodología. | 50% | diesiocho (18) mapa de riesgos de corrupción en el proceso | Abr: 18 | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Actualizar los 18 mapas de riesgos de corrupción de los procesos expuesto a este evento en la SNR, bajo la nueva metodología. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D01 | C
| OAP-PAAC-03 | Consulta y Divulgación | 100% | OAP-PAAC-3.1 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción | 25 | Tres (3) mapa de riesgos corrupción consolidado | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la consolidacion del mapa de riesgos de corrupcion del III cuatrimestre 2021. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D03%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene; May; Sep
|  |  |  | OAP-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción, en marcado en el procesos de participación ciudadana | 25 | Tres (3) Mapa de Riesgos de corrupción publicado | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la publicacion en la web, del mapa de riesgos de corrupcion. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D03%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E2 | C | bar: Ene; May; Sep
|  |  |  | OAP-PAAC-3.3 | Socializar con la ciudadanía a través de la pagina web de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2022 para recibir sus observaciones | 25 | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-3.4 | Socializar con los funcionarios y contratistas a través de correo o intranet de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2022 para recibir sus observaciones | 25 | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Dic
| OAP-PAAC-04 | Realizar el monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción | 100% | OAP-PAAC-4.1 | Diseñar y socializar el reporte para el control de los riesgos materializados. | 50 | Una (1) diseño de reporte | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Jun
|  |  |  | OAP-PAAC-4.2 | Diseñar y socializar estrategia para el monitoreo de los riesgos. | 50 | Una (1) diseño de reporte | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Jun
| OAP-PAAC-05 | Desarrollar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 100% | OAP-PAAC-5.1 | Realizar monitoreos a los procesos que están expuestos a eventos de corrupción del nivel central por parte de la segunda línea de defensa | 50 | Tres (3) monitoreo de los mapas de riesgos | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informe de monitoreo a los procesos que están expuestos a eventos de corrupción del nivel central por parte de la segunda línea de defensa. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D05%2FOAP%2DPAAC%2D5%2E1 | C | bar: Ene; May; Sep
|  |  |  | OAP-PAAC-5.2 | Ejecutar el seguimientos al mapa de riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa | 50 | Tres (3) informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | [12 empty] | Oficina de Control Interno de Gestión | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con lel informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D03%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E2 | C | bar: Ene; May; Sep
| DRORI-PAAC-03 | Sensibilizar a las ORIP de su jurisdicción en materia de tratamiento de riesgos de corrupción y riesgos institucionales | 100% | DRORI-PAAC-3.1 | Actualizar las matrices de riesgos de los procesos de las ORIP en coordinación con los procesos del nivel central (en caso de que aplique) | 25% | Dos (2) matrices actualizadas | [12 empty] | Dirección Regional Orinoquia | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Nov
|  |  |  | DRORI-PAAC-3.2 | Realizar el monitoreo de los riesgos de las Orip de la jurisdicción cuatrimestralmente. | 25% | Tres (3) informes de monitoreo | [12 empty] | Dirección Regional Orinoquia | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRORI-PAAC-3.3 | Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción | 25% | Tres (3) sensibilizaciones | [12 empty] | Dirección Regional Orinoquia | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRORI%2DPAAC%2D03%2FDRORI%2DPAAC%2D3%2E3 | C | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DRORI-PAAC-3.4 | Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. | 25% | Tres (3) Correo electrónico -seguimiento | [12 empty] | Dirección Regional Orinoquia | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRORI%2DPAAC%2D03%2FDRORI%2DPAAC%2D3%2E4%2FREPORTE%20PQRS%20VENCIDAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRORI%2DPAAC%2D03%2FDRORI%2DPAAC%2D3%2E4 | C | bar: Abr; Jul; Nov
| DRCAR-PAAC-03 | Promover y fortalecer controles que contribuyan a la mitigación de las causas que generan corrupción en las Orip, mediante campañas de sensibilización y seguimiento a las actividades de control establecida para las matrices de los riesgos. | 100% | DRCAR-PAAC-3.1 | Realizar socialización y acompañamiento en la elaboración de los informes cuatrimestrales, correspondientes al monitoreo de los riesgos de procesos y de corrupción. | 35% | Dos (2) Actas y correos electrónicos | [12 empty] | Direccion Regional Caribe | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRCAR-PAAC-3.2 | Desarrollar 3 Campañas de sensibilización de los riesgos de corrupción identificados en las Orip y socializar mediante correos institucionales. | 35% | Dos (2) Correo electrónico- campañas | [12 empty] | Direccion Regional Caribe | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRCAR-PAAC-3.3 | Monitorear y verificar el cumplimiento de los controles establecidos en las matrices de riesgos de las ORIP's de la jurisdicción cuatrimestralmente. | 30% | Dos (2) Consolidado verificación cumplimiento controles | [12 empty] | Direccion Regional Caribe | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
| DRCEN-PAAC-03 | Sensibilizar al 100% a las ORIP de su jurisdicción en materia de tratamiento de riesgos de corrupción y riesgos institucionales | 100% | DRCEN-PAAC-3.1 | Actualizar las matrices de riesgos de los procesos de las ORIP en coordinación con los procesos del nivel central (en caso de que aplique) | 25% | Dos (2) matrices actualizadas | [12 empty] | Dirección Regional Centro | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Nov
|  |  |  | DRCEN-PAAC-3.2 | Realizar el monitoreo de los riesgos de las Orip de la jurisdicción cuatrimestralmente. | 25% | Tres (3) informes de monitoreo | [12 empty] | Dirección Regional Centro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRCEN-PAAC-3.3 | Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción | 25% | Tres (3) sensibilizaciones | [12 empty] | Dirección Regional Centro | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRCEN%2DPAAC%2D03%2FDRCEN%2DPAAC%2D3%2E3 | C | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DRCEN-PAAC-3.4 | Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. | 25% | Tres (3) Correo electrónico -seguimiento | [12 empty] | Dirección Regional Centro | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRCEN%2DPAAC%2D03%2FDRCEN%2DPAAC%2D3%2E4%2FOficios%20marzo%202022 | C | bar: Abr; Jul; Nov
| DRPAC-PAAC-03 | Sensibilizar al 100% a las ORIP de su jurisdicción en materia de tratamiento de riesgos de corrupción y riesgos institucionales | 100% | DRPAC-PAAC-3.1 | Actualizar las matrices de riesgos de los procesos de las ORIP en coordinación con los procesos del nivel central (en caso de que aplique) | 25% | Dos (2) matrices actualizadas | [12 empty] | Direccion Regional Pacifico | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Nov
|  |  |  | DRPAC-PAAC-3.2 | Realizar el monitoreo de los riesgos de las orip de la jurisdiccion cuatrimestralmente. | 25% | Tres (3) informes de monitoreo | [12 empty] | Direccion Regional Pacifico | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRPAC-PAAC-3.3 | Sesibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las orip de su jurisdicción | 25% | Tres (3) sensibilizaciones | [12 empty] | Direccion Regional Pacifico | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRPAC%2DPAAC%2D03%2FDRPAC%2DPAAC%2D3%2E3%2F2022%2D%20PAAC%20%2D%209%2E3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRPAC%2DPAAC%2D03%2FDRPAC%2DPAAC%2D3%2E3 | C | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DRPAC-PAAC-3.4 | Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. | 25% | Correo electronico -seguimiento | [12 empty] | Direccion Regional Pacifico | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRPAC%2DPAAC%2D03%2FDRPAC%2DPAAC%2D3%2E4 | C | bar: Abr; Jul; Nov
| DRAND-PAAC-03 | Sensibilizar al 100% a las ORIP de su jurisdicción en materia de tratamiento de riesgos de corrupción y riesgos institucionales | 100% | DRAND-PAAC-3.1 | Actualizar las matrices de riesgos de los procesos de las ORIP en coordinación con los procesos del nivel central (en caso de que aplique) | 25% | Dos (2) matrices actualizadas | [12 empty] | Direccion Regional Andina | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Nov
|  |  |  | DRAND-PAAC-3.2 | Realizar el monitoreo de los riesgos de las orip de la jurisdiccion cuatrimestralmente. | 25% | Tres (3) informes de monitoreo | [12 empty] | Direccion Regional Andina | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  |  | DRAND-PAAC-3.3 | Sesibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las orip de su jurisdicción | 25% | Tres (3) sensibilizaciones | [12 empty] | Direccion Regional Andina | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Sensibilizar a las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las Orip de su jurisdicción. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRAND%2DPAAC%2D03%2FDRAND%2DPAAC%2D3%2E3 | C | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DRAND-PAAC-3.4 | Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. | 25% | Tres ( 3) Correo electronico -seguimiento | [12 empty] | Direccion Regional Andina | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FDRAND%2DPAAC%2D03%2FDRAND%2DPAAC%2D3%2E4 | C | bar: Abr; Jul; Nov
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Estrategia Antitrámites | DTR-PAAC-02 | Realizar la ampliación y cobertura del servicios REL en 112 ORIP faltantes y 413 Notarias faltantes | 20% | DTR-PAAC-2.1 | Socialización y sensibilización del aplicativo de las 112 ORIP a través de un tutorial | 20% | Un (1) Tutorial | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimeinto de la accion programada relacionada con el video tutorial para la socializacion del REL. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Racinalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%2FDTR%2DPAAC%2D02%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.2 | Implementar y capacitar sobre el funcionamiento del aplicativo REL en 112 ORIP | 20% | Tres (3) Informes | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimeinto de la accion programada relacionada con un informe sobre Implementar y capacitar sobre el funcionamiento del aplicativo REL en 112 ORIP. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Racinalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%2FDTR%2DPAAC%2D02%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.3 | Capacitación funcionarios ORIP aplicativo REL | 20% | Tres (3) documentos acumulados con las planillas de asistencia | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimeinto de la accion programada relacionada con la planilla de asistencia . Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Racinalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%2FDTR%2DPAAC%2D02%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.4 | Implementar y capacitar sobre el funcionamiento del aplicativo REL en 413 Notarias | 20% | Tres (3) Informes | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimeinto de la accion programada relacionada con un informe sobre la Implementacion y capacitacion sobre el funcionamiento del aplicativo REL en 413 Notarias. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Racinalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%2FDTR%2DPAAC%2D02%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.5 | Capacitación funcionarios Notarias aplicativo REL | 20% | Tres (3) documentos acumulados con las planillas de asistencia | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimeinto de la accion programada relacionada con la planilla de asistencia. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Racinalizaci%C3%B3n%20de%20Tramites%2FDTR%2DPAAC%2D02%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.6 | Crear un (1) mesa de ayuda para atender los requerimientos REL |  | Una (1) mesa de ayuda | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.7 | Publicar Dos (2) boletines de prensa y promover la utilización del REL |  | Dos (2) Boletines de prensa | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| DTR-PAAC-03 | Gestionar la Ampliación del servicio de consultas de paz y salvo predial y/o valorización en la plataforma Ventanilla Única de Registro VUR de cinco (5) municipios y la consulta de información registral en cincuenta (50) nuevas entidades públicas y/o privadas | 10% | DTR-PAAC-3.1 | Gestionar la Integración en la plataforma VUR de la consulta de paz y salvo predial y/o valorización de cinco (5) municipios que se encuentra con convenio interadministrativo de cooperación vigente | 50% | Cinco(5) actas mesas de trabajo | Jun: 2; Dic: 3 | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  |  | DTR-PAAC-3.2 | Gestionar la suscripción de cincuenta (50) acuerdos de servicio con nuevas entidades públicas y/o privadas para el acceso a la información registral | 50% | Cincuenta (50) acuerdos | Jun: 25; Dic: 25 | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Rendición de Cuentas | SND-PAAC-01 | Divulgar -SDN | 100% | SND-PAAC-1.1 | Emitir mensualmente el boletin noti-notariado. | 50% | Boletin /Documento | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652469140108&or=OWA%2DNT&cid=2895ff81%2D4a7d%2D7871%2D1ff4%2D654e2e838009&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2D%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D01 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SND-PAAC-1.2 | Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales | 50% | Informe de gestion | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| SDPRFT-PAAC-01 | Divulgar | 100% | SDPRFT-PAAC-1.1 | Publicar por medio del portal web los logros y resultados del acuerdo de paz a cargo de la SNR | 25% | Un (1) Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.2 | Informar avances sobre la implementacion de la Politica del Catastro Multiproposito | 25% | Dos (2) Informes de implementacion de la politica de catastro multiproposito | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.3 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 2 piezas publicitarias | 25% | Dos (2) Numero de piezas publicitarias (Rendición Cuentas - divulgar)) | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.4 | Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET. | 25% | Dos (2) Presentar informes sobre las jornadas de asesoría jurídica realizadas en municipios del país | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| SDCU-PAAC-01 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos | 100% | SDCU-PAAC-1.1 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos | 100% | Presentacion ppt semestral de los avances | [12 empty] | Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-06 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés | 100% | OAP-PAAC-6.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés | 100% | Registros y evidencias fotográficas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-07 | Publicación Informe al Congreso en la pagina web | 100% | OAP-PAAC-7.1 | Publicación Informe al Congreso en la pagina web | 100% | Informe al Congreso | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-08 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | 50% | Estrategia de rendición de cuentas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-09 | Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 100% | OAP-PAAC-9.1 | Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 50% | Un (1) Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-10 | Realizar la publicación del Informe anual de gestón vigencia (2021) | 100% | OAP-PAAC-10.1 | Realizar la publicación del Informe anual de gestón vigencia (2021) | 50% | Informe de gestión 2021 | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la publicación del Informe anual de gestón vigencia (2021). Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2D%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E1 | C | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | DTR-PAAC-01 | Implementar el agentamiento virtual en trece (13) ORIP | 100% | DTR-PAAC-1.1 | Identificar ORIP con más de 3 cajeros | 50% | Un (1) Listado de ORIP | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informe sobre el listado de las Orips a las que se les va a implimentar el agendamiento virtual Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Feb
|  |  |  | DTR-PAAC-1.2 | Desarrollar campaña de divulgación del agentamiento virtual | 50% | Dos (2) oficios para publicación prensa para comunicaciones | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | N/A | N/A | bar: May; Oct
| OAC-PAAC-01 | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 25% | OAC-PAAC-1.1 | Realizar los talleres de participación ciudadana a través del Facebook Institucional con los servicios que presta y vigila la Entidad como son los actos administrativos de carácter general que afectan al ciudadano. | 20% | Registro Fotografico / Pantallazos | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con los talleres de participación ciudadana a través del Facebook Institucional con los servicios que presta y vigila la Entidad como son los actos administrativos de carácter general que afectan al ciudadano. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.2 | Realizar cartillas virtuales con información de interes al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a traves del chat institucional y la Plataforma SISG. | 10% | Cartilla | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas cartillas virtuales con información de interes al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a traves del chat institucional y la Plataforma SISG. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | I | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.3 | Realizar una encuesta a través de la pagina Web para que los ciudadanos indiquen los temas que requieren información institucional. | 10% | Encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas encuesta a través de la pagina Web para que los ciudadanos indiquen los temas que requieren información instituciona. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | I | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.4 | Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como en las ORIP. | 20% | Registro Fotografico / Pantallazos | Jun: 2; Dic: 2 | Oficina Atención al Ciudadano | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A
|  |  |  | OAC-PAAC-1.5 | Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG. | 20% | Informe | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informe actualizada de preguntas frecuentes. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.6 | Mantener actualizada la sección del menu de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. | 20% | Informe | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informe de la sección del menu de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Abr; Ago; Dic
| OAC-PAAC-02 | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 25% | OAC-PAAC-2.1 | Realizar la publicación de las capsulas informativas sobre temas de actualidad e interes al ciudadano con aspectos misionales de la Entidad. | 33% | Registro Fotografico / Pantallazos | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con las capsulas informativas publicadas en los meses de febrero, marzo y abril. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Feb to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-2.2 | Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. | 33% | Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el acta de asistencia para la actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-2.3 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 34% | Informe publicado pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informe del I trimestre de las PQRS de la entidad. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OAC-PAAC-03 | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 25% | OAC-PAAC-3.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 20% | Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el actade asistencia a las capacitaciones sobre el lenguaje de señas. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-3.2 | Realizar capacitaciones a los funcionarios de las ORIP sobre el manejo de lengua de señas. | 20% | Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con las capacitaciones a los funcionarios de las ORIP sobre el manejo de lengua de señas. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-3.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 20% | Videos institucionales / Registro fotografico | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la grabacion del video de señas con informacio institucional. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-3.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interes. | 20% | Documento publicado | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la caracterizacion de los ciudadanos | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Abr
|  |  |  | OAC-PAAC-3.5 | Realizar informes trimestrales de Percepción Ciudadana por medio de la aplicación de encuentas. | 20% | Informe publicado pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con el informer del I trimestre sobre la percepcion ciudadan | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OAC-PAAC-04 | Lineamientos de Transparencia Activa | 25% | OAC-PAAC-4.1 | Realizar la publicación de los informes mensuales PQRSD. | 34% | Informe publicado pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la publicación de los informes mensuales PQRSD. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-4.2 | Realizar un informe estadistico trimestral de PQRSD y publicarlo en la pagina Web de la Entidad. | 33% | Informe publicado pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas con el informe estadistico del I trimestre de PQRSD y publicarlo en la pagina Web de la Entidad. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-4.3 | Realizar seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificacion y direccionamiento. | 33% | Actas de asistencia / Informe | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas informe del I trimestre de las PQRS que son retornadas | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FDTR%2DPAAC%2D01%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Abr; Ago; Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información | DC-PAAC-01 | Ejecutar actividades de seguimiento contractual en el marco la estrategia PEI “Liderar un plan de detención identificación y previsión de causas que generan corrupción” | 100% | DC-PAAC-1.1 | Ejecutar el Plan de seguimiento contractual de acuerdo con el cronograma “ seguimiento contractual | 40% | Sesenta (60) procesos contractuales con seguimiento selectivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dirección de Contratación | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con ejecutar el Plan de seguimiento contractual de acuerdo con el cronograma “ seguimiento contractual. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2Dtransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D01 | C
|  |  |  | DC-PAAC-1.2 | Realizar los seguimientos preventivos cuando se presenten solicitudes por parte de los supervisores y/o interventores, o cuando se evidencien posibles incumplimientos en la ejecucion contractual | 30% | Doce (12) procesos contractuales con seguimiento preventivo | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con realizar los seguimientos preventivos cuando se presenten solicitudes por parte de los supervisores y/o interventores, o cuando se evidencien posibles incumplimientos en la ejecucion contractual. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2Dtransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D01 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.3 | Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos 6.3 “Segunda Línea de Defensa” | 30% | Doce (12) monitoreo y seguimiento a los riesgos contractuales | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos 6.3 “Segunda Línea de Defensa”. Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2Dtransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D01 | C | bar: Ene to Dic
| DC-PAAC-02 | Adelantar los procesos sancionatorios de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 (imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimientos) en caso de requerirse. | 100% | DC-PAAC-2.1 | Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectacion de las garantias) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 100% | Un (1) Acta de Seguimiento de compromisos, ya sea en fisico o medio magnetico | [12 empty] | Dirección de Contratación | Esta accion esta programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| DC-PAAC-03 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | DC-PAAC-3.1 | Realizar la vinculacion de las hojas de vida de los contratistas en Sigep 2 | 100% | Tres (3) Excel-Vinculacion | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con Lineamientos de Transparencia Activa . Por lo anterios la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2Dtransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D01 | C | bar: Ene to Dic
| DTH-PAAC-01 | Lineamientos de Transparencia Activa -Validar por parte de TH si son correspondientes en actividad y fecha | 100% | DTH-PAAC-1.1 | Actualizar el directorio de información de funcionarios de la SNR (a nivel nacional) | 100% | Un (1) Archivo Excel | [12 empty] | Dirección de Talento Humano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con la actualizar el directorio de información de funcionarios de la SNR (a nivel nacional) | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652461776585&or=OWA%2DNT&cid=de72a34c%2D5b64%2De418%2D697c%2D123c3e641d8e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20%2Dtransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDTH%2DPAAC%2D01 | C | bar: Ene to Dic
| SDCU-PAAC-02 | Actualizar la información de la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos y su Gestión en el Micrositio del portal web | 100 | SDCU-PAAC-2.1 | Actualizar el micrositio de curadores en la pagina web | 50 | Constancia de publicacion de la información actualizada | [12 empty] | Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos | No se evidencia soportes de la respectiva accion por lo tanta se encuentra incumplida |  | I | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SDCU-PAAC-2.2 | Directorio de Curadores | 50 | Directorio | [12 empty] | Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos | No se evidencia soportes de la respectiva accion por lo tanta se encuentra incumplida |  | I | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Otras Iniciativas | DTH-PAAC-02 | Realizar capacitaciones a los funcionarios en temas anticorrupción en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos | 100% | DTH-PAAC-2.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios en temas anticorrupción en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos | 100% | Dos (2) listados de asistencia | [12 empty] | Dirección de Talento Humano | Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas relacionadas con capacitar a los funcionarios en temas anticorrupción en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/julian_maza_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1654108510021&or=OWA%2DNT&cid=1bb3feeb%2D673a%2Dcb56%2Db28f%2D031602bdcdfc&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjulian%5Fmaza%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202022%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Cuidadano%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Otras%20Iniciativas%2FDTH%2DPAAC%2D02 | C | bar: Ene to Dic