## CARACTERIZACION INDICADOR
|  |  |  | Macroproceso: | Direccionamiento.Estratégico.y.Planeación | Hoja de Vida de Indicadores 2022
|  |  |  | Proceso: | Planeación Institucional
|  |  |  | Grupo de Trabajo : | Planeación Institucional Inversion
Código | Nombre Indicador | Objetivo Del Indicador | Unidad Medida | Clasificación | Fórmula | Origen Numerador | Origen Denominador | Frecuencia (Recolección De Datos) | Frecuencia (Reporte De Resultados - Analisis) | Técnica Estadistica | Meta | Tendencia
DE - PPI - INDI - 1 | Cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño para la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Realizar seguimiento al cumplimento de los acuerdos desempeños establecidos con el Ministerio de Justicia y del Derecho respecto de la ejecución presupuestal de inversión | % | Eficacia | Porcentaje acumulado de Cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño(Valor Comprometido)/ Porcentaje planeado acumulado de los Acuerdos de Desempeñoo | Acuerdos de Desempeño | SIIF Nación 2 | Mensual | Trimestral | Lineal | 85% | Ascendente
Proyectó: | Julian Camilo Maza del Valle |  | Cargo | Tecnico Administrativo
Revisó: | Snarda Patricia Ruiz Moreno |  | Cargo | Coordinadora Grupo Planeacion Institucional e Inversion
Aprobó: | Ingrid Marcela Garavito Urrea |  | Cargo | Jefe Oficina Aseosr de Planeacion

## REPORTE DE DATOS
|  | Macroproceso: | Direccionamiento.Estratégico.y.Planeación |  | Reporte de Datos
|  | Proceso: | Planeación Institucional
|  | Grupo de Trabajo : | Planeación Institucional Inversion
Código | Nombre | Fórmula | Variables | Reporte de Datos
|  |  |  | I Cuatrimestre |  |  |  | II Cuatrimeste |  |  |  | III Cuatrimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
DE - PPI - INDI - 1 | Cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño para la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Porcentaje acumulado de Cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño(Valor Comprometido)/ Porcentaje planeado acumulado de los Acuerdos de Desempeñoo | Porcentaje acumulado de cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño(Valor Comprometido) | 21.34% | 22.02% | 24.19% | 25.43% | 26.56% | 31.01% | 32.59% | 43.41% | 45.29% | 49.54% | 49.09% | 53.25% | 423.7%
|  |  | Porcentaje planeado acumulado de los Acuerdos de Desempeño | 17.53% | 18.99% | 23.06% | 24.63% | 36.82% | 51.17% | 59.82% | 82.07% | 92.32% | 92.48% | 92.63% | 100% | 691.5%
|  |  | Indice | 121.7% | 116% | 104.9% | 103.3% | 72.13% | 60.6% | 54.48% | 52.89% | 49.06% | 53.57% | 52.99% | 53.25% | 61.27%
|  |  | Meta Trimestral | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%

## GRAFICOS ANALISIS
| Macroproceso: | Direccionamiento.Estratégico.y.Planeación | Gráficos y Análisis
| Proceso: | Planeación Institucional
| Grupo de Trabajo : | Planeación Institucional Inversion
NOMBRE INDICADOR: | Cumplimiento de los Acuerdos de Desempeño para la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión |  | ANALISIS CUALITATIVO DE DATOS Y TENDENCIAS | ANALISIS CUALITATIVO DE DATOS Y TENDENCIAS | ANALISIS CUALITATIVO DE DATOS Y TENDENCIAS
|  |  | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE
|  |  | 1- SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL Objetivo del proyecto: Reducir la informalidad de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 14.205.451.000 El proyecto registró a 30 de abril de 2022 compromisos por $ 8.263.471.196, correspondientes a contratación de personal de prestación de servicios, comisiones de servicios y tiquetes aéreos, el valor de las obligaciones y pagos durante el mes fue por $ 2.652.947.920.31, correspondientes a pagos de honorarios de prestación de servicios y comisiones durante el periodo. 2- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R14 Objetivo del proyecto: Contribuir a la financiación y ejecución del programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, este programa se realizara a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Valor Apropiado: $ 2.729.996.132 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 1.600.794.150, la cual, corresponde a un contrato de adquisición BM-018/2021 préstamo BIRF 8937-CO. ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXADATA X9M, UNA MÁQUINA ORACLE PRIVATE CLOUD APPLIANCE (PCA) X8 CON 8 NODOS DE COMPUTO, INCLUYENDO LA: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE, CAPACITACIÓN. El compromiso es resultado de la vigencia futura del contrato en mención, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a abril según la ejecución presupuestal el valor es $ 0. 3- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R20 Objetivo del proyecto: Tiene como objetivo principal contribuir a la financiación y ejecución del Programa para la Adopción e implementación de un catastro multipropósito Rural - Urbano cuyo financiación se realizara con recursos propios. Valor Apropiado: $ 4.250.090.651 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 3.627.399.362, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, realizar la conservación preventiva y digitalización de los libros de Antiguo Sistema, amparar comisiones y viáticos para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal a corte a 30 de abril refleja un valor de $ 430.833.490, la cual, corresponden a pagos de honorarios de prestación de servicios. 4- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 14.401.143.689 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022 registró compromisos por $ 5.612.011.303,21, la cual, corresponden al valor aprobado como vigencia futura en la vigencia 2021 para el suministro e instalación de mobiliario en 46 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel nacional, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 30 de abril de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es $ 0. 4.1- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 21. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 38.856.535.928 El Proyecto con corte a 30 de abril de 2022 registró compromisos por valor de $ 100.450.000 corresponden a tiquetes y viáticos, respecto a las obligaciones y pagos, según la ejecución presupuestal y acuerdos de desempeño es $ 0. 5- MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO REGISTRAR NACIONAL. Objetivo del proyecto: Ampliar la cobertura del servicio público registral. Valor apropiado: $ 3.364.397.511 El proyecto de acuerdo con la ejecución presupuestal con fecha de corte a 30 de abril de 2022, cuenta con un valor comprometido por $ 173.124.000, correspondientes a contratación de personal, quienes realizaran actividades de apoyo en la organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales apoyando actividades de gestión documental, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 30 de abril de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es $ 33.048.840, correspondientes a pagos de honorarios de contratistas. 6- IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL. Objetivo del proyecto: Articular los Sistemas de Gestión y evaluar el desempeño institucional y satisfacción social en términos de calidad, con la prestación de los servicios que ofrece la Entidad. Valor Apropiado: $ 1.013.187.111 El proyecto con corte a abril de 2022 registró compromisos por $ 863.841.166, la cual corresponden contratación de profesionales para apoyar y fortalecer los sistemas de gestión de calidad, sistema ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información, riesgos e indicadores, de igual manera, para el desplazamiento (tiquetes) y viáticos, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 30 de abril de 2022, según la ejecución presupuestal el valor es de $ 199.051.326, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas en mención, tiquetes y viáticos. 7-FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – R20. Objetivo del proyecto: Fortalecer el Modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 8.068.000.000 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 6.904.267.321,70, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, y a contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, de igual manera, se realizó una (1) orden de compra de licenciamiento Oracle por proveedor exclusivo en 2021 con vigencia futura, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a abril según la ejecución presupuestal el valor es de $ 1.814.257.160, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas, licenciamiento de ORACLE y convenio interadministrativo pago de consumo de servicios tecnológicos. 8. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL (R20). Objetivo del proyecto: Descongestionar la administración documental de la propiedad inmobiliaria registrada, en el territorio nacional. Valor Apropiado: $ 32.680.000.000 El Proyecto con fecha de corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 7.642.521.518, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, apoyar el desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Conservación, desarrollar actividades para la apropiación y despliegue de la Gestión Documental, actividades relacionadas con la actualización de procedimientos relacionados con gestión documental, profesionales en archivo e ingeniería de sistemas para el diseño de documentos funcionales, de igual manera, compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país para realizar temas relacionados con el soporte para la apropiación del Sistema de Gestión Documental, de igual manera, se refleja un compromiso de un contrato de adquisición de cajas y carpetas de archivo para las Oficinas de la SNR a Nivel Nacional, respecto a las obligaciones y pagos reflejados en la ejecución presupuestal con fecha de corte a abril, el valor es de $ 1.424.393.064, la cual, corresponden a pagos de honorarios de los contratistas para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas relacionadas con gestión documental, tiquetes y viáticos. 9. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R21. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 49.045.357.286 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 15.825.013.196.63, la cual, corresponden a la adición y prorroga al convenio interadministrativo 1345 de 2021 con el objeto de garantizar la prestación de los servicios de las líneas administración de SIR y plantas eléctricas, respecto a las obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal el valor es de $ 402.024.347, la cual, corresponden a la adición de contrato interadministrativo de administración del SIR. 9.1. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R20 - BM. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 27.095.818.071 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022 registró compromisos por $ 7.798.502.984, la cual, corresponden a licitación pública para adquisición de fábrica de software, asistencia técnica en sitio, procesos programados por modalidad de selección abreviada por Colombia Compra para servicios de mesa de ayuda y conectividad, también conforme a afinamientos técnicos se requirió aumentar recursos para proceso de mesa de ayuda, respecto a las obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal el valor es de $ 296.209.000, la cual, corresponden a pagos de honorarios de contratos que iniciaron en el mes de enero. 10. INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 14 – BM. Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 33.155.229.117 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 296.521.550, la cual, corresponde a la contratación de un especialista financiero para la unidad de gestión para catastro multipropósito, respecto a las obligaciones y pagos fueron por $ 15.630.593.33 según la ejecución presupuestal, correspondientes a pagos de honorarios de los contratistas. 10.1 INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20 (PROPIOS). Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 3.296.733.082 El proyecto con corte a 30 de abril de 2022, registró compromisos por $ 330.485.102, la cual, corresponden a contratos de prestación relacionados con el apoyo en la actividad de migración de la información de antiguo sistema al sistema de registro actual, en las diferentes oficinas de Registro, implementación de la política pública de catastro multipropósito, además para amparar compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones y pagos fueron por $ 134.394.882 según la ejecución presupuestal, cabe resaltar que, este valor corresponde al pago de comisiones y honorarios de los contratistas. | 1- SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL Objetivo del proyecto: Reducir la informalidad de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 14.205.451.000 El proyecto registró a 31 de agosto de 2022 compromisos por $ 11.416.181.255, la cual, corresponden a contratación de personal de prestación de servicios, comisiones de servicios y tiquetes aéreos, el valor de las obligaciones y pagos durante el mes fueron por $ 6.652.039.504 correspondientes a pagos de honorarios de prestación de servicios, comisiones y viáticos durante el periodo. 2- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R14 Objetivo del proyecto: Contribuir a la financiación y ejecución del programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, este programa se realizara a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Valor Apropiado: $ 2.729.996.132 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 1.600.794.150, la cual, corresponden ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXADATA X9M, UNA MÁQUINA ORACLE PRIVATE CLOUD APPLIANCE (PCA) X8 CON 8 NODOS DE COMPUTO, INCLUYENDO LA: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE, CAPACITACIÓN, el compromiso es resultado de la vigencia futura del contrato en mención, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de agosto según la ejecución presupuestal el valor es $ 0. 3- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R20 Objetivo del proyecto: Tiene como objetivo principal contribuir a la financiación y ejecución del Programa para la Adopción e implementación de un catastro multipropósito Rural - Urbano cuyo financiación se realizara con recursos propios. Valor Apropiado: $ 4.250.090.651 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 3.690.942.062, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, realizar la conservación preventiva y digitalización de los libros de Antiguo Sistema, amparar comisiones y viáticos para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal a corte a 31 de agosto refleja un valor de $ 1.510.329.623, la cual, corresponden a pagos de honorarios de prestación de servicios, comisiones y viáticos de los funcionarios para desplazamientos en todo el territorio nacional. 4- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 14.401.143.689 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos reflejados por $ 6.839.405.350, la cual, corresponden al valor aprobado como vigencia futura en la vigencia 2021 para el suministro e instalación de mobiliario en 46 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel nacional, $ 1.227.394.046 corresponde a la adición del contrato de obra e interventoría de la ORIP de Villavicencio, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de agosto de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es de $ 745.154.373 correspondientes a pagos de vigencia futura solicitadas en la vigencia 2021. 4.1- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 21. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 38.856.535.928 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 100.450.000 relacionado con comisiones y viáticos para personal, respecto a obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 789.803.000. 5- MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO REGISTRAR NACIONAL. Objetivo del proyecto: Ampliar la cobertura del servicio público registral. Valor apropiado: $ 3.364.397.511 El proyecto de acuerdo con la ejecución presupuestal con fecha de corte a 31 de agosto de 2022, cuenta con un valor comprometido por $ 2.732.403.205, correspondientes a contratación de personal, quienes realizaran actividades de apoyo en la organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales apoyando actividades de gestión documental, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de agosto de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es $ 102.298.440, correspondientes a pagos de honorarios de contratistas. 6- IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL. Objetivo del proyecto: Articular los Sistemas de Gestión y evaluar el desempeño institucional y satisfacción social en términos de calidad, con la prestación de los servicios que ofrece la Entidad. Valor Apropiado: $ 1.013.187.111 El proyecto con corte a 31 de agosto de 2022, registró compromisos por $ 917.926.283, la cual, corresponden a contratación de profesionales para apoyar y fortalecer los sistemas de gestión de calidad, sistema ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información, riesgos e indicadores etc, de igual manera, para el desplazamiento (tiquetes), respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de agosto de 2022, según la ejecución presupuestal el valor es de $ 588.735.325, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas en mención, de igual manera, a tiquetes para desplazamientos a las diferentes ORIP´s del país con el fin de, fortalecer el sistema de gestión de la calidad de la Entidad. 7-FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – R20. Objetivo del proyecto: Fortalecer el Modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 8.068.000.000 El proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 6.904.267.321, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, y a contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, de igual manera, se realizó una (1) orden de compra de licenciamiento Oracle por proveedor exclusivo en 2021 con vigencia futura, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de agosto de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es de $ 6.328.026.341, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas, licenciamiento de ORACLE y convenio interadministrativo pago de consumo de servicios tecnológicos. 8. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL (R20). Objetivo del proyecto: Descongestionar la administración documental de la propiedad inmobiliaria registrada, en el territorio nacional. Valor Apropiado: $ 32.680.000.000 El Proyecto con fecha de corte a 31 de agosto de 2022, registró compromisos por $ 27.247.296.171, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, apoyar el desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Conservación, desarrollar actividades para la apropiación y despliegue de la Gestión Documental, actividades relacionadas con la actualización de procedimientos relacionados con gestión documental, profesionales en archivo e ingeniería de sistemas para el diseño de documentos funcionales, de igual manera, se adjudicó una licitación con el fin de, contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (orip) seleccionadas por la SNR, compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país para realizar temas relacionados con el soporte para la apropiación del Sistema de Gestión Documental, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte al mes de agosto, según la ejecución presupuestal el valor es de $ 5.539.744.655 , la cual, corresponden a pagos de honorarios de los contratistas para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas relacionadas con gestión documental, tiquetes y viáticos. 9. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R21. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 49.045.357.286 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 22.800.437.673, la cual, corresponden a la adición y prorroga al convenio interadministrativo 1345 de 2021 con el objeto de garantizar la prestación del servicio de las líneas administración de SIR y plantas eléctricas, respecto a las obligaciones y pagos, la ejecución presupuestal con fecha de corte a 31 de agosto de 2022 refleja un valor de $ 27.717.248.477, la cual, corresponden a pagos de honorarios de los contratistas, de igual manera, al licenciamiento ORACLE, la cual, permite el funcionamiento tecnológico de la SNR. 9.1. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R20 - BM. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 27.095.818.071 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 13.572.302.742, la cual, corresponden a la adición y prorroga al convenio interadministrativo 1345 de 2021 con el objeto de garantizar la prestación del servicios de las líneas administración de SIR y plantas eléctricas, respecto a las obligaciones y pagos, según la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 2.952.276.335, la cual, corresponden a pagos de honorarios de contratos, tiquetes y viáticos de los diferentes contratistas que realizan visitas con el fin de, verificar el funcionamiento tecnológico de las ORIP´s. 10. INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 14 – BM. Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 33.155.229.117 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 2.256.805.400, la cual, corresponden a contratación de servicios de no consultoría para la intervención de libros de antiguo sistema -LAS- de las oficinas de registro priorizadas por el proyecto, respecto a las obligaciones y pagos la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 208.484.231, correspondientes a pagos de honorarios de los contratistas así como tiquetes y viáticos. 10.1 INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20 (PROPIOS). Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 3.296.733.082 El Proyecto con corte a 31 de agosto de 2022 registró compromisos por $ 691.074.684, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios y compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones y pagos fueron por $ 307.428.532 según la ejecución presupuestal, la cual este valor corresponde al pago de comisiones y honorarios de los contratistas. | 1- SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL Objetivo del proyecto: Reducir la informalidad de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 14.205.451.000 El proyecto registró a 31 de diciembre de 2022 compromisos por $ 12.198.621.574, la cual, corresponden a contratación de personal de prestación de servicios, comisiones de servicios y tiquetes aéreos, el valor de las obligaciones durante el mes fueron por $ 11.234.849.774, respecto a los pagos, el proyecto en la ejecución presupuestal refleja un valor por $ 10.829.215.495, la cual, corresponden a pagos de honorarios de prestación de servicios, comisiones y viáticos durante el periodo. 2- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R14 Objetivo del proyecto: Contribuir a la financiación y ejecución del programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, este programa se realizara a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Valor Apropiado: $ 2.729.996.132 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 1.600.794.150, la cual, corresponden ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXADATA X9M, UNA MÁQUINA ORACLE PRIVATE CLOUD APPLIANCE (PCA) X8 CON 8 NODOS DE COMPUTO, INCLUYENDO LA: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE, CAPACITACIÓN, el compromiso es resultado de la vigencia futura del contrato en mención, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de diciembre según la ejecución presupuestal el valor es de $ 1.600.794.150. 3- ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. R20 Objetivo del proyecto: Tiene como objetivo principal contribuir a la financiación y ejecución del Programa para la Adopción e implementación de un catastro multipropósito Rural - Urbano cuyo financiación se realizara con recursos propios. Valor Apropiado: $ 4.250.090.651 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022, registró compromisos por $ 3.702.187.313, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, realizar la conservación preventiva y digitalización de los libros de Antiguo Sistema, amparar comisiones y viáticos para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones según la ejecución presupuestal a corte a 31 de diciembre refleja un valor de $ 3.684.390.063, la cual, respecto a los pagos refleja un valor de $ 3.682.773.905, la cual, corresponden a pagos de honorarios de prestación de servicios, comisiones y viáticos de los funcionarios para desplazamientos en todo el territorio nacional. 4- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 14.401.143.689 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos reflejados por $ 6.849.704.782, la cual, corresponden al valor aprobado como vigencia futura en la vigencia 2021 para el suministro e instalación de mobiliario en 46 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel nacional, $ 1.227.394.046 corresponde a la adición del contrato de obra e interventoría de la ORIP de Villavicencio, respecto a las obligaciones, la ejecución presupuestal refleja un valor por $ 3.751.206.934, respecto a los pagos el valor con corte a 31 de diciembre de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es de $ 3.555.674.155 correspondientes a pagos anteriormente mencionados correspondientes a la vigencia futura solicitadas en la vigencia 2021. 4.1- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 21. Objetivo del proyecto: Mejoramiento de condiciones físicas y funcionales de las Oficinas de Registro, con el fin de contar con la infraestructura Física adecuada para la prestación del servicio de Registro de Instrumentos Públicos. Valor Apropiado: $ 38.856.535.928 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 789.803 relacionado con comisiones y viáticos para personal, respecto a obligaciones y pagos según la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 789.803. 5- MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO REGISTRAR NACIONAL. Objetivo del proyecto: Ampliar la cobertura del servicio público registral. Valor apropiado: $ 3.364.397.511 El proyecto de acuerdo con la ejecución presupuestal con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, cuenta con un valor comprometido por $ 2.776.755.693, correspondientes a contratación de personal, quienes realizaran actividades de apoyo en la organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales apoyando actividades de gestión documental, respecto a las obligaciones y pagos el valor con corte a 31 de diciembre de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es de $ 1.970.301.911, correspondientes a pagos de honorarios de contratistas anteriormente mencionados. 6- IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL. Objetivo del proyecto: Articular los Sistemas de Gestión y evaluar el desempeño institucional y satisfacción social en términos de calidad, con la prestación de los servicios que ofrece la Entidad. Valor Apropiado: $ 1.013.187.111 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022, registró compromisos por $ 981.097.062, la cual, corresponden a contratación de profesionales para apoyar y fortalecer los sistemas de gestión de calidad, sistema ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información, riesgos e indicadores etc, de igual manera, para el desplazamiento (tiquetes) con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad en las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones el valor que refleja la ejecución presupuestal corresponde a $ 953.384.222, respecto a pagos el valor con corte a 31 de diciembre de 2022, según la ejecución presupuestal el valor es de $ 952.707.694, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas en mención, de igual manera, a tiquetes para desplazamientos a las diferentes ORIP´s del país con el fin de, fortalecer el sistema de gestión de la calidad de la Entidad. 7-FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL – R20. Objetivo del proyecto: Fortalecer el Modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional. Valor Apropiado: $ 8.068.000.000 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 8.045.645.198, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, y a contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, de igual manera, se realizó una (1) orden de compra de licenciamiento Oracle por proveedor exclusivo en 2021 con vigencia futura, de igual manera a Office 365, respecto a las obligaciones, la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 7.854.241.799, respecto a pagos, el valor con corte a 31 de diciembre de 2022 según la ejecución presupuestal el valor es de $ 7.848.519.199, la cual, corresponden al pago de honorarios de los contratistas, licenciamiento de ORACLE, Office 365 y convenio interadministrativo pago de consumo de servicios tecnológicos en la Entidad. 8. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL (R20). Objetivo del proyecto: Descongestionar la administración documental de la propiedad inmobiliaria registrada, en el territorio nacional. Valor Apropiado: $ 32.680.000.000 El proyecto con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, registró compromisos por $ 27.283.386.537, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, apoyar el desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Conservación, desarrollar actividades para la apropiación y despliegue de la Gestión Documental, actividades relacionadas con la actualización de procedimientos relacionados con gestión documental, profesionales en archivo e ingeniería de sistemas para el diseño de documentos funcionales, de igual manera, compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país para realizar temas relacionados con el soporte para la apropiación del Sistema de Gestión Documental, respecto a las obligaciones el valor reflejado en la ejecución presupuestal es de $ 11.187.165.177, respecto a pagos el valor con corte al mes de diciembre, según la ejecución presupuestal el valor es de $ 11.161.733.977, la cual, corresponden a pagos de honorarios de los contratistas para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas relacionadas con gestión documental, tiquetes y viáticos. 9. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R21. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 49.045.357.286 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 22.800.437.673, la cual, corresponden a la adición y prorroga al convenio interadministrativo 1345 de 2021 con el objeto de garantizar la prestación del servicio de las líneas administración de SIR y plantas eléctricas, respecto a las obligaciones, la ejecución refleja un valor de $ 22.486.512.757, respecto a pagos, la ejecución presupuestal con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022 refleja un valor de $ 22.231.946.326, la cual, corresponden a pagos de honorarios de los contratistas, de igual manera, al licenciamiento ORACLE, la cual, permite el funcionamiento tecnológico de la SNR. 9.1. FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL – R20 - BM. Objetivo del proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de propiedad del país a cargo de la SNR. Valor Apropiado: $ 27.095.818.071 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 24.661.378.814, la cual, corresponden a la adición y prorroga al convenio interadministrativo 1345 de 2021 con el objeto de garantizar la prestación del servicios de las líneas administración de SIR y plantas eléctricas, respecto a las obligaciones, el valor reflejado en la ejecución presupuestal es de $ 22.445.444.340, respecto a los pagos, según la ejecución presupuestal refleja un valor de $ 15.608.111.736, la cual, corresponden a pagos de honorarios de contratos, tiquetes y viáticos de los diferentes contratistas que realizan visitas con el fin de, verificar el funcionamiento tecnológico de las ORIP´s. 10. INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 14 – BM. Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 33.155.229.117 El proyecto con corte a 31 diciembre de 2022 registró compromisos por $ 11.802.866.879, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios, con el fin de, realizar la intervención de Libros de Antiguo Sistema -LAS- de las oficinas de registro priorizadas por el proyecto, respecto a las obligaciones el valor reflejado es de $ 1.150.658.599, el valor correspondiente a pagos la ejecución presupuestal a la fecha de corte refleja un valor de $ 1.119.048.678, correspondientes a pagos de honorarios de los contratistas así como tiquetes y viáticos. 10.1 INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL – RECURSO 20 (PROPIOS). Objetivo del proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país Valor Apropiado: $ 3.296.733.082 El proyecto con corte a 31 de diciembre de 2022 registró compromisos por $ 915.910.961, la cual, corresponden a contratos de prestación de servicios y compra de tiquetes para realizar visitas a las diferentes ORIP´s del país, respecto a las obligaciones, el valor reflejado en la ejecución es de $ 764.094.501, respecto a pagos el valor fue por $ 763.333.341 según la ejecución presupuestal, la cual este valor corresponde al pago de comisiones y honorarios de los contratistas.

## Hoja1 (hidden)
Macroproceso | Administracion.del.servicio.publico.notarial | Administración.del.servicio.público.registral | Comunicación.Estratégica​ | Control.a.sujetos.objeto.de.supervisión | Control.de.la.Gestión.Institucional | Control.Disciplinario.Interno | Direccionamiento.Estratégico.y.Planeación | Gestión.Administrativa | Gestión.Contractual | Gestión.de.Tecnologías.de.la.Información | Gestión.del.Conocimiento.Innovación.Desarrollo.e.Investigación | Gestión.del.Talento.Humano | Gestión.Documental | Gestión.Financiera | Gestión.Jurídica | Inspección.a.sujetos.objeto.de.supervisión | Relacionamiento.con.el.Ciudadano | Sistemas.Integrados.de.Gestión​ | Vigilancia.a.sujetos.objeto.de.supervisión
Administracion.del.servicio.publico.notarial | Clasificación de notarias en subsidiadas y no subsidiadas | Actuaciones Administrativas | Comunicaciones Externas ​ | Intervención a sujetos objeto de supervisión | Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales | Gestión disciplinaria interna | Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales​ | Comisiones y Viáticos | Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales | Gestión de incorporación de tecnologías | Gestión de la Innovación | Bienestar | Administración Documental | Administración pensional | Administración Judicial | Análisis de la información a Sujetos Objeto de Supervisión | Atención a Peticiones | Sistema de Gestión Ambiental | Orientación e instrucción a Curadores Urbanos | error
Administración.del.servicio.público.registral | Comunicaciones y expedición de certificaciones | Consulta de Índices de Propietarios e Históricos | Comunicaciones Internas ​ | Procesos disciplinarios a sujetos objeto de supervisión | Auditorias de Gestión |  | Planeación Institucional | Inventarios |  | Gestión de recursos de tecnología | Gestión del Conocimiento y analítica | Fortalecimiento de competencias | Planeación Documental y Mejora Continua | Conciliaciones institucionales | Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos | Seguimiento a Instrucciones Administrativas y Providencias Judiciales | Mecanismos de participación ciudadana OAC | Sistema de Gestión de la Calidad​ | Orientación e instrucción a Gestores y Operadores Catastrales
Comunicación.Estratégica​ | Creación, Supresión y Modificación de Círculos Notariales | Corrección de Documentos sometidos a Registro | Notificaciones​ |  | Formulación y Seguimiento a planes de mejoramiento integrados |  | Programación Presupuestal | Mantenimiento de la Infraestructura Física |  | Innovación y desarrollo | Gestión Investigación Institucional | Nómina | Preservación y Conservación Documental | Contabilización y Generación de Obligaciones | Concurso y Carretal Notarial | Supervisión a Sujetos Objeto de Supervisión |  | Sistema de Gestión de SST | Orientación e instrucción a Notarios y Cónsules
Control.a.sujetos.objeto.de.supervisión | Creación, supresión y modificación de códigos jurídicos notariales | Creación, Supresión y Modificación de Círculos Registrales |  |  | Seguimiento, medición y evaluación de la Gestión |  |  | Siniestros y Seguros |  |  |  | Retiro del Servicio.​ | Producción, Gestión y Tramites Documentales | Contabilización y Liquidación Ley 55/85 | Jurisdicción Coactiva | Visitas Especiales a los Sujetos Objeto de Supervisión |  | Sistema de Seguridad de la Información | Orientación e instrucción a Registradores de Instrumentos Públicos
Control.de.la.Gestión.Institucional | Inducción y capacitación para notarios y cónsules | Creación, Supresión y Modificación de Códigos de Actos Jurídicos Registrales | [5 empty] | Suministros de bienes y servicios |  |  |  | Vinculación |  | Devoluciones de Dinero |  | Visitas Generales a los Sujetos Objeto de Supervisión
Control.Disciplinario.Interno | Registro público de carrera notarial | Expedición de Certificados Inmobiliarios | [11 empty] | Ejecución Presupuestal
Direccionamiento.Estratégico.y.Planeación | Reparto notarial | Gestión registral para el saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria urbana | [11 empty] | Estados Financieros
Gestión.Administrativa | Trámite de novedades de notarios | Implementación de Modelo de Servicio Ventanilla Única | [11 empty] | Operaciones Reciprocas
Gestión.Contractual | Trámite de novedades notariales | Interoperabilidad Registro – Catastro Multipropósito | [11 empty] | Pagos institucionales
Gestión.de.Tecnologías.de.la.Información |  | Manejo Administrativo Novedades en las ORIP | [11 empty] | Recaudos
Gestión.del.Conocimiento.Innovación.Desarrollo.e.Investigación |  | Registro de Instrumentos Públicos | [11 empty] | Reclasificación y Conciliaciones de Retención en la Fuente | [6 empty] | error
Gestión.del.Talento.Humano
Gestión.Documental
Gestión.Financiera
Gestión.Jurídica
Inspección.a.sujetos.objeto.de.supervisión
Relacionamiento.con.el.Ciudadano
Sistemas.Integrados.de.Gestión​
Vigilancia.a.sujetos.objeto.de.supervisión