## PAAC-2023-V-3
transpire
Superintendencia de Notariado y Registro
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2023
Versión 3
Seguimiento Realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión 14 de septiembre 2023
Nombre del Plan o Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Entregable / unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dependencia responsable de la actividad | SEGUIMEINTO POR LA OCI | EVIDENCIAS | C: Cumple I: Incumple
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción | OAP-PAAC-1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-1.1 | Actualizar la política general para la administración de riesgos. | 50% | Una (1) Política actualizada y aprobada mediante Resolución | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-1.2 | Socializar la Política general para la administración de Riesgos. | 50% | Una (1) Pieza comunicativa de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos que están expuestos a eventos de corrupción vigencia 2024 | 50% | Una (1) mapa de riesgos de corrupción | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-2.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas a través de correo o intranet de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2024 para recibir sus observaciones | 50% | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-3 | Consulta y Divulgación | 100% | OAP-PAAC-3.1 | Socializar con la ciudadanía a través de la pagina web de la Entidad el mapa de corrupción de la vigencia 2023 | 50% | (3) Publicaciones del mapa de Riesgos de corrupción y sus actualizaciones | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | De acuerdo lo informado por el Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo, el mapa de riesgos de corrupcion V1 no ha tenido actualizaciones por lo tanto no se ha generado otras publicaciones. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 para recibir las observaciones de las partes internas y externas de la entidad, enmarcado en el proceso de participación ciudadana | 50% | Publicación del proyecto de mapa de Riesgos de corrupción 2024 | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-4 | Monitoreo o revisión | 100% | OAP-PAAC-4.1 | Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 100% | Tres (3) monitoreos de los mapas de riesgos | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia informe sobre el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa, en la Carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior se da como cumplida la acción. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D4%2FOAP%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-05 | Seguimiento | 100% | OAP-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | [12 empty] | Control de la Gestión Institucional | Se evidencia informe de seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa), en la Carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior se da como cumplida la acción. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D5%2FOAP%2DPAAC%2D5%2E1 | C | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Estrategia Anti trámites | DTR-PAAC-1 | Implementar el aplicativo de radicación electrónica REL en dos (2) entidades administrativas | 100% | DTR-PAAC-1.1 | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico funcionales con el fin de lograr la implementación del aplicativo REL en dos (2) entidades administrativas. | 40% | Tres (3) informe de avance de los resultados. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia informe de avance sobre la implementación del aplicativo REL en dos (2) entidades administrativas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1%2Fjulio%202023%20DTR%20PAAC%201%2E1%2F3%2E%20Informe%20Avance%20Entidad%20Administrativa%20REL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1%2Fjulio%202023%20DTR%20PAAC%201%2E1 | C | bar: Abr; Jul; Oct
|  |  |  | DTR-PAAC-1.2 | Socializar tres (3) mejoras a 470 Notarias, con el fin de afianzar conocimientos del aplicativo REL. | 20% | Tres (3) informes y tres (3) encuestas de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia informe de la socialización de las mejoras a las notarías y Orip, al igual que se evidencia el análisis de la encuesta de percepción realizada a las notarios y Orips sobre el mejoramiento del aplicativo REL. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E2%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%201%2E2%2FINFORME%20REL%20PAAC%20ORIP%20%2D%20NOTARIAS%20AGOSTO%2030%20DE%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E2%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%201%2E2 | C
|  |  |  | DTR-PAAC-1.3 | Socializar (3) mejoras a 195 ORIP con el fin de afianzar los conocimientos del aplicativo REL. | 20% | tres (3) reporte estadístico de asistencia y tres (3) encuesta de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia informe de la socialización de las mejoras a las notarías y Orip, al igual que se evidencia el análisis de la encuesta de percepción realizada a las notarios y Orips sobre el mejoramiento del aplicativo REL. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E2%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%201%2E2%2FINFORME%20REL%20PAAC%20ORIP%20%2D%20NOTARIAS%20AGOSTO%2030%20DE%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E2%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%201%2E2 | C
|  |  |  | DTR-PAAC-1.4 | Poner en funcionamiento la mesa de ayuda para atender los requerimientos REL. | 20% | Un (1) informe de salida a producción y un (1) informe estadístico del uso. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Se evidencia un informe sobre la salida a produccion de la mesa de ayuda para atender los requerimeintos de REL. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E4%2FJulio%202023%20DTR%20PAAC%201%2E4%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E4%2E%2E%2E1%2E%20Informe%20Avance%20Mesa%20de%20Ayuda%20REL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E4%2FJulio%202023%20DTR%20PAAC%201%2E4 | C | bar: Jul; Dic
| DTR-PAAC-2 | Simplificar los tramites asociados a la cadena de registro inmobiliario a través de la estrategia de la Ventanilla Única de Registro VUR. | 100% | DTR-PAAC-2.1 | Integrar en la plataforma VUR la consulta de paz y salvo predial y/o valorización en seis (6) municipios que se encuentran con convenio interadministrativo de cooperación vigente. | 50% | Dos (2) informes donde se evidencie la implementación. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Para este cuatrimestre se evidencia informe de integración sobre las consultas paz y salvo predial y/o valorización a través de la plataforma VUR, en los municipios de Chis, la Estrella e Itagui. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D2%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%202%2E1%2FInforme%20integracion%20Paz%20y%20Salvo%20Predicales%20Plan%20Anticorruci%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D2%2FDTR%2DPAAC%2D2%2E1%2FAgosto%202023%20DTR%20PAAC%202%2E1 | C | bar: Ago; Nov
|  |  |  | DTR-PAAC-2.2 | Suscribir cuarenta (40) acuerdos de servicio en entidades públicas y/o privadas para el acceso a la información registral. | 50% | Cuarenta (40) acuerdos de servicio. | Dic: 40 | Dirección Técnica de Registro | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Rendición de Cuentas | OAP-PAAC-6 | Información de calidad y en lenguaje claro | 100% | OAP-PAAC-6.1 | Realizar la publicación Informe al Congreso en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia la publicación del informe del congreso en la página Web de la entidad, en el link de trasparencia Numeral 4. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D6%2FOAP%2DPAAC%2D6%2E1%2FPublicaci%C3%B3n%20informe%20al%20congreso%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D6%2FOAP%2DPAAC%2D6%2E1 | C | bar: Jun
|  |  |  | OAP-PAAC-6.2 | Realizar la publicación del Informe de gestión vigencia (2022) en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene
| SND-PAAC-1 |  | 100% | SND-PAAC-1.1 | Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales en temas de Notariado | 50% | Dos (2) Informes de gestión | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el respectivo informe de gestión. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E1%2FJULIO%2FInforme%20Semetral%20I%20%2D%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E1%2FJULIO | C | bar: Ene; Jul
|  |  |  | SND-PAAC-1.2 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, la gestión realizada por la SDN | 50% | Dos (2) piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el respectivo soporte de la pieza publicitaria, sobre la gestión de la Delegada de Notariado. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E2%2FMAYO%2FSND%2DPAAC%2D1%2E2%20Divulgar%20a%20trav%C3%A9s%20de%20medios%20oficiales%20institucionales%2C%20la%20gesti%C3%B3n%20realizada%20por%20la%20SDN%20MAYO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E2%2FMAYO | C | bar: May; Sep
|  |  | 100% | SND-PAAC-1.3 | Emitir mensualmente el boletín noti-notariado. | 100% | Boletín /Documento | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación los boletines correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto por parte de la Superintendencia Delegada para el Notariado. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E3 | C | bar: Mar to Dic
| SDPRFT-PAAC-1 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-1.1 | Informar avances sobre la implementación de la Política del Catastro Multipropósito | 33.3% | Dos (2) Informes de implementación de la política de catastro multipropósito | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia en la carpeta One Drive de la entidad informe sobre avances sobre la implementación de la Política del Catastro Multipropósito. Por lo anterior se valida la actividad como cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.2 | Publicar por medio del portal web los logros y resultados del acuerdo de paz a cargo de la SNR | 33.3% | Un (1) Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia en la carpeta One Drive de la entidad Publicacion en el portal web los logros y resultados del acuerdo de paz a cargo de la SNR .Por lo anterior se valida la actividad como cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Jul
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.3 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos | 33.3% | Dos (2) Presentar informes los avances en materia de Vigilancia y control a curadores | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia que el soporte que se encuentra en la carpeta One Drive, no corresponde al cumplimieto de la actividad. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D1%2E1 | I | bar: Jun; Nov
| OAC-PAAC-1 |  | 100% | OAC-PAAC-1.1 | Realizar la publicación de las capsulas informativas sobre temas de actualidad e interés al ciudadano con aspectos misionales de la Entidad. | 14.28% | Un (1) pantallazo de la publicación y once (11) piezas de comunicación | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las piezas publicitarias de los meses de mayo, junio, julio y agosto por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E1%2FCapsulas%20Informativas | C | bar: Feb to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.2 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el informe trimestral de las PQRSD, correspondiente al II trimestre de la vigencia 2023. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E2%2FInformes%20Trimestrales%20PQRSDF | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 14.28% | Cuatro (4) Videos institucionales / Registro fotográfico | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia video institucional del grupo de Atencion al Usuario con lengiaje de señas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E3%2FInterpretaci%C3%B3n%20comunicaciones%20Lengua%20Se%C3%B1as%20Segundo%20Seguimiento | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 14.28% | Documento de caracterización publicado | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | N/A | C | bar: Mar
|  |  |  | OAC-PAAC-1.5 | Realizar informes cuatrimestral de Percepción Ciudadana por medio de la aplicación de encuestas. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa el cumplimiento de la respectiva actividad, a traves del informe del I cuatrimestre sobre percepcion Ciudadana. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E5 | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.6 | Realizar la publicación de los informes mensuales PQRSD. | 14.28% | Doce (12) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia los cuatro informes mensuales corresponsientes a las PQRSD. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E6%2FInformes%20Mensuales%20PQRSDF | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.7 | Realizar un informe estadístico trimestral de PQRSD y publicarlo en la pagina Web de la Entidad. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa informe estadistico sobre las PQRSD en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E7 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| SDR-PAAC-1 |  | 100% | SDR-PAAC-1.1 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro mediante un Informes de gestión semestral. | 50% | Dos (2) Informes de Gestión - 2023 | [12 empty] | Superintendencia Delegada para el Registro | Se evidencia informe de gestion del primer cuatrimestre correspondiente a la Inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D1%2FSDR%2DPAAC%2D1%2E1%2FINFORME%20%20DE%20GESTION%20PRIMER%20SEMESTRE%20DE%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D1%2FSDR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Jun; Dic
|  |  |  | SDR-PAAC-1.2 | Publicar capsulas informativas de la inspección, vigilancia y control (IVC) Catastral. | 50% | Doce (12) Publicaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Superintendencia Delegada para el Registro | Se evidencia las capsulas informativas de la inspección, vigilancia y control (IVC) Catastral, correspondeinte a los meses de mayo, junio, agosto, septiembre. El cual se encuentra en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D1%2FSDR%2DPAAC%2D1%2E2 | C
| OAC-PAAC-2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% | OAC-PAAC-2.1 | Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG. | 100% | Tres(3) pantallazos con fechas de actualización | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa informe sobre la actualizacion de las preguntas frecuentas en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D2%2FOAC%2DPAAC%2D2%2E1 | C | bar: Mar; Jul; Nov
| GC-PAAC-1 |  | 100% | GC-PAAC-1.1 | Reportar a través del portal web las entregas de títulos como mecanismo de rendición de cuentas | 100% | tres (3) documentos de reporte en la pagina web | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Se evidencia pantallazo de las publicaciones que se han realizado sobre la entrega de titulos. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D%201%2FGC%2DPAAC%2D1%2E1%2F2do%20Cuatrimestre | C | bar: Abr; Ago; Dic
| SDPRFT-PAAC-2 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-2.1 | Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET. | 50% | Dos (2) Presentar informes sobre las jornadas de asesoría jurídica realizadas en municipios del país | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia informe sobre las jornadas de asesoría jurídica realizadas en municipios del país. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B451BD6BC-C9EA-4D70-95E4-804110A229B0%7D&file=SDPRFT-PAAC-2.1%20-%20JULIO.docx&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-2.2 | Sensibilizar los aportes de la SNR frente a la implementación del acuerdo de paz | 50% | Una (1) socialización del Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia informe de rendición sobre los aportes de la SNR frente a la implementación del acuerdo de paz. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D2%2FSDPRFT%2DPAAC%2D2%2E2%2FSDPRFT%2DPAAC%2D2%2E2%20%2D%20AGOSTO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D2%2FSDPRFT%2DPAAC%2D2%2E2 | C | bar: Ago
| OAP-PAAC-7 |  | 100% | OAP-PAAC-7.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés | 100% | Registros y evidencias fotográficas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Actividad para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Sep
| SDR-PAAC- 2 |  | 100% | SDR-PAAC-2.1 | Reportar alertas identificadas en el ejercicio de inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro. | 100% | Cuatro (4) Videos Uno (1) Orientación Registral Uno (1) IVC Registral Uno (1) IVC Catastral Uno (1) Procesos Disciplinarios | Mar: 1 IVCCAT; Jun: 1 IVC REG; Sep: 1 PDR; Dic: 1 OR | Superintendencia Delegada para el Registro | Se evidencia video institutcional sobre la vigilancia y control Registral en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D%202%2FSDR%2DPAAC%2D2%2E1 | C
| OAP-PAAC-8 | Responsabilidad | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Estrategia de rendición de cuentas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta actividad se cumplio el I cuatrimestre 2023 | N/A | C | bar: Mar
| GC-PAAC- 2 |  | 100% | GC-PAAC- 2.1 | Presentar propuesta de estrategia de comunicación PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 | 50% | UN (1) documento proyecto de la propuesta Un (1) documento de propuesta aprobado | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Esta actividad se cumplio el I cuatrimestre 2023 | N/A | C | bar: Mar to Abr
|  |  |  | GC-PAAC-2.2 | Presentar informe de participación en medios de la RdeC | 50% | Un (1) Informe | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Se evidencia informe sobre la participación en medios las cuales se encuentran en la carpeta One Drive. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D%202%2FGC%2DPAAC%2D%202%2E2 | C | bar: Ago
| OAP-PAAC-9 |  | 100% | OAP-PAAC-9.1 | Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas | 50% | Un (1) Listado de Asistencia | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia las actas de asistencia de las socializaciones de la estrategia de Rendicion de Cuentas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D9%2FOAP%2DPAAC%2D9%2E1 | C | bar: May
|  |  |  | OAP-PAAC-9.3 | Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 25% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia en la carpeta One Drive soporte del informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas . Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D9%2FOAP%2DPAAC%2D9%2E3%2FOAP%209%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20Informe%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D9%2FOAP%2DPAAC%2D9%2E3 | C | bar: Jul
|  |  |  | OAP-PAAC-9.4 | Publicar en la pagina web encuesta de selección de temas de interés para la rendición de cuentas | 25% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia encuesta de selección de temas de interés para la rendición de cuentas debidamente publicada en la pagina WEB de la entidad. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D9%2FOAP%2DPAAC%2D9%2E4%2FEcuesta%20de%20RdC%20publicada%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D9%2FOAP%2DPAAC%2D9%2E4 | C | bar: May
| SDPRFT-PAAC-3 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-3.1 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 2 piezas publicitarias | 50% | Dos (2) Numero de piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia en la carpeta One Drive soporte de las piezas publicitarias sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B987B1530-ED5C-44F9-B14E-E977DD036EA0%7D&file=SDPRFT-PAAC-3.1%20-%20JULIO.docx&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-3.2 | Divulgar Información sobre avances de la gestión a través de capsulas informativas | 50% | Cuatro (4) Capsulas Informativas | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia en la carpeta One Drive soporte de las capsulas informativas sobre avance de la gestión. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFF332436-7001-4AE7-8E4B-93DBDAE778E0%7D&file=SDPRFT-PAAC-3.2%20-%20JUNIO.docx&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OTI- PAAC-1 |  | 100% | OTI- PAAC-1.1 | Informar a la ciudadanía sobre el avance técnico de la ejecución del proyecto de inversión, por medio cápsulas informativas de gestión | 100% | Cápsula informativa | [12 empty] | Oficina de Tecnología de Información | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Abr; Sep
| OAP - PAAC-15 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 100% | OAP - PAAC-15.1 | Capacitar a los enlaces sobre mecanismos de participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 100% | Un (1) acta de capacitación | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia soportes sobre la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y Rendición Cuentas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D15%2FOAP%2DPAAC%2D15%2E1 | C | bar: May
| OAP - PAAC-16 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 100% | OAP - PAAC-16.1 | Publicar encuesta de evaluación de rendición de cuentas | 100% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta actividad se cumplira en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Sep
| OAP - PAAC-17 |  | 100% | OAP - PAAC-17.1 | Realizar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta actividad se cumplira en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Sep
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | OAC-PAAC-3 | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 100% | OAC-PAAC-3.1 | Realizar talleres de participación ciudadana a través del Facebook Institucional y de manera presencial en Instituciones de educación superior, con los temas relacionado a la misionalidad de la Entidad. | 25% | Dos (2) talleres virtuales Dos(2) talleres presenciales | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre la participación del segundo, tercero y cuarto taller de participación ciudadana los soportes de los mismo en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico |  | OAC-PAAC-3.2 | Realizar cartillas virtuales con información de interés al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a través del chat institucional y la Plataforma SISG. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluación de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soporte de la respectiva publicación de cartilla con información de interés al ciudadano.. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E2 | C | bar: Ene to Dic
|  | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |  | OAC-PAAC-3.3 | Realizar una encuestas a través de la pagina Web para que los ciudadanos indiquen los temas que requieren información institucional. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluación de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia las encuestas de participación ciudadana realizada por la Oficina de Atención al Ciudadano. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E3 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-3.4 | Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como las ORIP. | 25% | Dos (2) informes de participación en ferias de atención ciudadano del DAFP publicados en la pagina web | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre la participación del segundo, tercero y cuarto taller de participación ciudadana los soportes de los mismo en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E4 | C | bar: Ene to Dic
| OAC-PAAC-4 | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 100% | OAC-PAAC-4.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre las capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D4%2FOAC%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-4.2 | Realizar capacitaciones a los funcionarios de las ORIP sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre las capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D4%2FOAC%2DPAAC%2D4%2E2%2FCapacitaciones%20ORIP%20Lengua%20de%20Se%C3%B1as | C | bar: Ene to Dic
| OAC-PAAC-5 | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 100% | OAC-PAAC-5.1 | Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. | 50% | Tres (3) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre las charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D5%2FOAC%2DPAAC%2D5%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-5.2 | Realizar seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificación y direccionamiento. | 50% | Doce (12) Documentos de Reporte de PQRSD retornadas | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre el seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificación y direccionamiento. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D5%2FOAC%2DPAAC%2D5%2E2 | C | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información | OAC-PAAC-6 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | OAC-PAAC-6.1 | Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. | 100% | Tres (3) informes de actualización | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre la actualización de la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página Web de la Entidad. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAC%2DPAAC%2D6%2FOAC%2DPAAC%2D6%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| DC-PAAC-1 |  | 100% | DC-PAAC-1.1 | Ejecutar el Plan de seguimiento contractual | 100% | Veintisiete (27) procesos contractuales con seguimiento selectivo |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Dirección de Contratación | Se evidencia seis actas de seguimiento contractual correspondientes a los meses de marzo y abril. Lo anterior se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E1 | C
|  |  | 100% | DC-PAAC-1.2 | Realizar seguimientos preventivos a los contratos cuando se presenten solicitudes por parte de los supervisores y/o interventores, o cuando se evidencien posibles incumplimientos en la ejecución contractual | 25% | Tres (3) procesos contractuales con seguimiento preventivo | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia acta de seguimiento contractual correspondiente al mes de abril, lo anterior se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E2 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.3 | Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos | 25% | Tres (3) monitoreo y seguimiento a los riesgos contractuales | [12 empty] | Dirección de Contratación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva actividad para este cuatrimestre, por lo anterior la actividad se valida como incumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E3 | I | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.4 | Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectación de las garantías) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 25% | Dos (2) Actas de Seguimiento de compromisos, ya sea en físico o medio magnético | [12 empty] | Dirección de Contratación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva actividad para este cuatrimestre, por lo anterior la actividad se valida como incumplida.. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E4 | I | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.5 | Realizar la vinculación de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2 | 25% | Tres (3) Excel-Vinculación | [12 empty] | Dirección de Contratación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva actividad para este cuatrimestre, por lo anterior la actividad se valida como incumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E4 | I | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-10 |  | 100% | OAP-PAAC-10.1 | Actualización de los trámites en el SUIT | 25% | Reportar el 100% de los trámites en el SUIT | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Las actividades programas están para cumplirse en el primer y tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-10.2 | Coordinar la información de la pagina web con referencia al del ITA con dependencias responsables de información | 25% | Informe Autodiagnóstico ITA | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencia que el soporte de cumplimiento no corresponde a lo planteado en la actividad, por lo anterior la actividad. Por lo anterior se valida como incumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E4 | I | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-10.3 | Diligenciamiento del ITA | 25% | ITA diligenciado y presentado a PGN | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta accion esta programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-10.4 | Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 25% | Talleres a funcionarios y contratista | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencia que el soporte de cumplimiento no corresponde a lo planteado en la actividad. Por lo anterior se valida como incumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E4 | I | bar: Ene to Dic
| SDPRFT-PAAC-4 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-4.1 | Actualizar el micrositio de curadores en la pagina web | 50% | Tres (3) Constancias de publicación de la información actualizada | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia el directorio de curadurías actualizado en este cuatrimestre. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%20%2D%20ABRIL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-4.2 | Actualizar el directorio de Curadores Urbanos. | 50% | Cinco (5) Actualizaciones | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia el directorio de curadurías actualizado en este cuatrimestre. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%20%2D%20ABRIL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| SDR-PAAC-3 |  | 100% | SDR-PAAC-3.1 | Actualizar la publicación del directorio de gestores y Operadores Catastrales | 100% | Una (1) actualización | [12 empty] | Superintendencia Delegada para el Registro | Se evidencia el directorio de gestores y Operadores Catastrales. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDR%2DPAAC%2D3%2FSDR%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| GC-PAAC-3 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 100% | GC-PAAC-3.1 | Actualizar la información institucional del portal web de la snr según la ley de transparencia | 100% | DOS (2) Informes de Avance | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Se evidencia informe realizado por el grupo de comunicaciones sobre la actividad realizada para la actualización del portal Web - Link de trasparencia. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FGC%2DPAAC%2D3%2FGC%2DPAAC%2D3%2E1%2FInforme%20Ley%20de%20Transparencia%20y%20Acc%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FGC%2DPAAC%2D3%2FGC%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-11 |  | 100% | OAP-PAAC-11.1 | Realizar la publicación y actualización en la pagina: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos) | 50% | Cuatro (4) pantallazos de actualización | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia soporte de la publicación y actualización en la página: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos). Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D11%2FOAP%2DPAAC%2D11%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-11.2 | Realizar la actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositios link de Transparencia, Entidad con dependencias responsables de información de conformidad con la normativa vigente | 50% | Dos (2) Diagnósticos de actualización en la pagina web | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencia que el soporte de cumplimiento no corresponde a lo planteado en la actividad. Por lo anterior se valida como incumplida | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan anticorrupcion y Atencion al Ciudadano, se evidencia que el soporte de cumplimiento no corresponde a lo planteado en la actividad, por lo anterior la actividad. Por lo anterior se valida como incumplida | I | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Otras Iniciativas | OAP - PAAC-12 | Otras Iniciativas Adicionales | 100% | OAP - PAAC-12 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para módulos de riesgos, indicadores, auditoria, planes de mejoramiento, sistemas integrados y MIPG. | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | Una vez revisada la Carpeta One Drive para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencia que el soporte de cumplimiento no corresponde a lo planteado en la actividad, no se evidencia el diseño propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para módulos de riesgos, indicadores, auditoria, planes de mejoramiento, sistemas integrados y MIPG . Por lo anterior se valida como incumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F6%2E%20Otras%20Iniciativas%2FOAP%20%2D%20OTI%20%2D%20PAAC%2D12 | I | bar: Ene to Dic
| OAP - PAAC-13 |  | 100% | OAP - PAAC-13 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento al la planeación estratégica de la Entidad | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | Se evidencia propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento a la planeación estratégica de la Entidad, cargado en la carpeta One Drive. Por lo anterior la actividad se valida como cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F6%2E%20Otras%20Iniciativas%2FOAP%20%2D%20OTI%20%2D%20PAAC%2D13%2FHerramienta%20de%20Seguimiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F6%2E%20Otras%20Iniciativas%2FOAP%20%2D%20OTI%20%2D%20PAAC%2D13 | C | bar: Ene to Dic
| OAP - PAAC-14 |  | 100% | OAP - PAAC-14 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house del sistema estadístico y análisis de datos | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | Se evidencia propuesta para el desarrollo in house del sistema estadístico y análisis de datos, cargado en la carpeta One Drive. Por lo anterior la actividad se valida como cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1694704107440&or=OWA%2DNT&cid=90b95d10%2De795%2Daf07%2D86c0%2Ded56e07d4df5&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F6%2E%20Otras%20Iniciativas%2FOAP%20%2D%20OTI%20%2D%20PAAC%2D14%2FPropuesta%20SEI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F6%2E%20Otras%20Iniciativas%2FOAP%20%2D%20OTI%20%2D%20PAAC%2D14 | C | bar: Ene to Dic
| OAJ - PAAC-14 |  | 100% | OAJ - PAAC-14 | Desarrollar una herramienta para efectuar seguimiento al sistema de información disciplinaria SID | 100% | Herramienta en prueba y producción | [12 empty] | Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Tecnologías de la Información | Se evidencia informe de seguimiento sobre el desarrollo de la herramienta para efectuar seguimiento al sistema de información disciplinaria SID. Lo anterior se encuentra cargado en la One Drive. Por lo anterior se calidad la actividad como cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B84A8437E-3D2B-4DBC-BF9C-A2DE765EE6D4%7D&file=Informe%20Sistema%20Disciplinario%20SISG.doc&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Ene to Dic