## PAAC-2023-V-2
trnspare
Superintendencia de Notariado y Registro
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2023
Fecha de Publicación 27 de Marzo - Versión 2
| SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
Nombre del Plan o Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Entregable / unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dependencia responsable de la actividad | SEGUIMEINTO POR LA OCI | EVIDENCIAS | C: Cumple I: Incumple
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Gestión de Riesgos de Corrupción | OAP-PAAC-1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos en el componente corrupción. | 50% | Una (1) Política actualizada y aprobada mediante Resolución | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos en el componente corrupción. | 50% | Una (1) Pieza comunicativa de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | OAP-PAAC-2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos que estan expuestos a eventos de corrupción vigencia 2024 | 50% | Una (1) mapa de riesgos de corrupción | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-2.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas a través de correo o intranet de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2024 para recibir sus observaciones | 50% | Un (1) bullet de socialización | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-3 | Consulta y Divulgación | 100% | OAP-PAAC-3.1 | Socializar con la ciudadanía a través de la pagina web de la Entidad el mapa de corrupción de la vigencia 2023 | 50% | (3) Publicaciones del mapa de Riesgos de corrupción y sus actualizaciones | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Una vez revisada la carpeta One Drive de la Oficina Aseosra de Planeación, se evidencia pantallazo de la publicación del mapa de riesgos de corrupción y se verificó en la pagina Web la publicación del mismo, el cual se encuentra en version 01 - 2023. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683734829239&or=OWA%2DNT&cid=7bdbf9ac%2D1400%2D5d5f%2Df473%2D7579412fb14d&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1%2FPublicaci%C3%B3n%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20V1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAP-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 para recibir las observaciones de las partes internas y externas de la entidad, enmarcado en el proceso de participación ciudadana | 50% | Publicacion del proyecto de mapa de Riesgos de corrupción 2024 | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre de la vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-4 | Monitoreo o revisión | 100% | OAP-PAAC-4.1 | Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 100% | Tres (3) monitoreos de los mapas de riesgos | [12 empty] | Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo | Se evidencia informe sobre el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa, en la Carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior, se da como cumplida la acción. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683734829239&or=OWA%2DNT&cid=7bdbf9ac%2D1400%2D5d5f%2Df473%2D7579412fb14d&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1%2FPublicaci%C3%B3n%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20V1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
| OAP-PAAC-05 | Seguimiento | 100% | OAP-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | [12 empty] | Control de la Gestión Institucional | Se evidencia informe de seguimiento a laGestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa), en la Carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior, se da como cumplida la acción. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683734829239&or=OWA%2DNT&cid=7bdbf9ac%2D1400%2D5d5f%2Df473%2D7579412fb14d&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1%2FPublicaci%C3%B3n%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20V1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F1%2D%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D3%2FOAP%2DPAAC%2D3%2E1 | C | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Estrategia Antitrámites | DTR-PAAC-1 | Implementar el aplicativo de radicación electronica REL en dos (2) entidades administrativas | 100% | DTR-PAAC-1.1 | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico funcionales con el fin de lograr la implementación del aplicativo REL en dos (2) entidades administrativas. | 40% | Tres (3) informe de avance de los resultados. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Una vez revisada la carpeta One Drive de la Oficina Aseosra de Planeacion, se evidencia informe sobre de avance para lograr la implementación del aplicativo REL en (2) entidades administrativas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683746094439&or=OWA%2DNT&cid=11429645%2Df3a0%2D4768%2D0e8c%2Da51db29b410e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1%2FINFORME%20REL%20PAAC%20MAYO%2008%20DE%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F2%2E%20Estrategia%20Antitr%C3%A1mites%2FDTR%2DPAAC%2D1%2FDTR%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-1.2 | Socializar tres (3) mejoras a 470 Notarias, con el fin de afianzar conocimientos del aplicativo REL. | 20% | Tres (3) informes y tres (3) encuestas de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A
|  |  |  | DTR-PAAC-1.3 | Socializar (3) mejoras a 195 ORIP con el fin de afianzar los conocimientos del aplicativo REL. | 20% | tres (3) reporte estadístico de asistencia y tres (3) encuesta de percepción. | May: 2; Ago: 2; Nov: 2 | Dirección Técnica de Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A
|  |  |  | DTR-PAAC-1.4 | Poner en funcionamiento la mesa de ayuda para atender los requerimientos REL. | 20% | Un (1) informe de salida a producción y un (1) informe estadistico del uso. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| DTR-PAAC-2 | Simplificar los tramites asociados a la cadena de registro inmobiliario a traves de la estrategia de la Ventanilla Unica de Registro VUR. | 100% | DTR-PAAC-2.1 | Integrar en la plataforma VUR la consulta de paz y salvo predial y/o valorización en seis (6) municipios que se encuentran con convenio interadministrativo de cooperación vigente. | 50% | Dos (2) informes donde se evidencie la implementación. | [12 empty] | Dirección Técnica de Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  |  |  | DTR-PAAC-2.2 | Suscribir cuarenta (40) acuerdos de servicio en entidades públicas y/o privadas para el acceso a la información registral. | 50% | Cuarenta (40) acuerdos de servicio. | Dic: 40 | Dirección Técnica de Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Rendición de Cuentas | OAP-PAAC-6 | Información de calidad y en lenguaje claro | 100% | OAP-PAAC-6.1 | Realizar la publicación Informe al Congreso en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Jun
|  |  |  | OAP-PAAC-6.2 | Realizar la publicación del Informe de gestón vigencia (2022) en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion, el respectivo informe de de gestion de la entidad correspondiente a la vigencia 2022, igualmente se verificó la respectiva publicación en la página Web de la entidad. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D6%2FOAP%2DPAAC%2D6%2E2&view=0 | C | bar: Ene
| SND-PAAC-1 |  | 100% | SND-PAAC-1.1 | Divulgar Información sobre los logros y resultados institucionales en temas de Notariado | 50% | Dos (2) Informes de gestion | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion, el respectivo informe de de gestion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683751599949&or=OWA%2DNT&cid=3ad47f0b%2De2aa%2D19b9%2Dadc9%2Dbc18f33895db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E1&view=0 | C | bar: Ene; Jul
|  |  |  | SND-PAAC-1.2 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, la gestión realizada por la SDN | 50% | Dos (2) piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: May; Sep
|  |  | 100% | SND-PAAC-1.3 | Emitir mensualmente el boletin noti-notariado. | 100% | Boletin /Documento | [12 empty] | Superintendente delegada para el Notariado | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion los boletines correspondientes a los meses de marzo y abril por parte de la Superintendencia Delegada para el Notariado. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683751599949&or=OWA%2DNT&cid=3ad47f0b%2De2aa%2D19b9%2Dadc9%2Dbc18f33895db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSND%2DPAAC%2D1%2FSND%2DPAAC%2D1%2E3&view=0 | C | bar: Mar to Dic
| SDPRFT-PAAC-1 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-1.1 | Informar avances sobre la implementacion de la Politica del Catastro Multiproposito | 33.3% | Dos (2) Informes de implementacion de la politica de catastro multiproposito | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer y cuarto cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.2 | Publicar por medio del portal web los logros y resultados del acuerdo de paz a cargo de la SNR | 33.3% | Un (1) Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Jul
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-1.3 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Publica que ejercen los curadores urbanos | 33.3% | Dos (2) Presentar informes los avances en manteroa de Vigilancia y control a curadores | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jun; Nov
| OAC-PAAC-1 |  | 100% | OAC-PAAC-1.1 | Realizar la publicación de las capsulas informativas sobre temas de actualidad e interes al ciudadano con aspectos misionales de la Entidad. | 14.28% | Un (1) pantallazo de la publicacion y once (11) piezas de comunicación | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las piezas publicitarias de los meses de febrero, marzo y abril, por parte del responsable de la actividad. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683751599949&or=OWA%2DNT&cid=3ad47f0b%2De2aa%2D19b9%2Dadc9%2Dbc18f33895db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E1%2FCapsulas%20Informativas&view=0 | C | bar: Feb to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.2 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion, el informe trimestral de las PQRSD, correspondiente al I trimestre de la vigencia 2023. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E2%2FInformes%20Trimestrales%20PQRSDF%2FInforme%20PQRSD%20Primer%20Trimestre%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E2%2FInformes%20Trimestrales%20PQRSDF | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 14.28% | Cuatro (4) Videos institucionales / Registro fotografico | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia video institucional del grupo de Atencion al Usuario. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E3%2FInterpretaci%C3%B3n%20comunicaciones%20Lengua%20Se%C3%B1as%2FNotaConInt%C3%A9rprete%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E3%2FInterpretaci%C3%B3n%20comunicaciones%20Lengua%20Se%C3%B1as | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interes. | 14.28% | Documento de caracterizacion publicado | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia publicación sobre la caracterización de los usuarios y grupo de interes en la Pagina Web de la entidad. soporte lo mismo se encuentra cargado en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1%2FOAC%2DPAAC%2D1%2E4&view=0 | C | bar: Mar
|  |  |  | OAC-PAAC-1.5 | Realizar informes cuatrimestral de Percepción Ciudadana por medio de la aplicación de encuentas. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa el cumplimiento de la respectiva actividad, a traves del informe del I cuatrimestre sobre percepcion Ciudadana. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1&view=0 | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.6 | Realizar la publicación de los informes mensuales PQRSD. | 14.28% | Doce (12) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia los cuatro informes mensuales correspondientes a las PQRSD. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-1.7 | Realizar un informe estadistico trimestral de PQRSD y publicarlo en la pagina Web de la Entidad. | 14.28% | Cuatro (4) Informes publicados pagina Web de la SNR | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa informe estadistico sobre las PQRSD en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1&view=0 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| SDR-PAAC-1 |  | 100% | SDR-PAAC-1.1 | Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro mediante un Informes de gestión semestral. | 50% | Dos (2) Informes de Gestión - 2023 | [12 empty] | Superintenencia Delegada para el Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jun; Dic
|  |  |  | SDR-PAAC-1.2 | Publicar capsulas informativas de la inspección, vigilancia y control (IVC) Catastral. | 50% | Doce (12) Publicaciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Superintenencia Delegada para el Registro | Se evidencia las cápsulas informativas de la inspección, vigilancia y control (IVC) Catastral, correspondeinte a los meses de febrero, marzo y abril. El cual se encuentra en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4E301AA-DC96-43F8-B2FD-FCC6FA094AD4%7D&file=PUBLICACION%20IVC%20CATASTRAL%202.docx&action=default&mobileredirect=true | C
| OAC-PAAC-2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% | OAC-PAAC-2.1 | Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG. | 100% | Tres(3) pantallazos con fechas de actualizacion | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se observa informe sobre la actualizacion de las preguntas frecuentas en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAC%2DPAAC%2D1&view=0 | C | bar: Mar; Jul; Nov
| GC-PAAC-1 |  | 100% | GC-PAAC-1.1 | Reportar a traves del portal web las entregas de titulos como mecanismo de rendicion de cuentas | 100% | tres (3) documentos de reporte en la pagina web | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Se evidencia pantallazo de las publicaciones que se han realizado sobre la entrega de titulos. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D1%2FGC%2DPAAC%2D1%2E1%2FEntrega%20de%20Titulos%201er%20Cuatrimestre%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D1%2FGC%2DPAAC%2D1%2E1 | C | bar: Abr; Ago; Dic
| SDPRFT-PAAC-2 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-2.1 | Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET. | 50% | Dos (2) Presentar informes sobre las jornadas de asesoría jurídica realizadas en municipios del país | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-2.2 | Sensibilizar los aportes de la SNR frente a la implementacion del acuerdo de paz | 50% | Una (1) socializacion del Informe de rendición de cuentas paz | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ago
| OAP-PAAC-7 |  | 100% | OAP-PAAC-7.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y/o otro mecanismo de participación con la ciudadanía, organizaciones, grupos de valor, para rendir cuentas sobre los temas de interés | 100% | Registros y evidencias fotográficas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción esta programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jun
| SDR-PAAC- 2 |  | 100% | SDR-PAAC-2.1 | Reportar alertas identificadas en el ejecicio de inspección, vigilancia y control (IVC) a cargo de la Superintendencia Delegada para Registro. | 100% | Cuatro (4) Videos Uno (1) Orientacion Registral Uno (1) IVC Registral Uno (1) IVC Catastral Uno (1) Procesos Disciplinarios | Mar: 1 IVCCAT; Jun: 1 IVC REG; Sep: 1 PDR; Dic: 1 OR | Superintenencia Delegada para el Registro | Se evidencia video institutcional sobre la vigilancia y control Registral en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683904749393&or=OWA%2DNT&cid=9f09d2e4%2Df566%2D8c50%2D923d%2D9011511bcf34&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D%202%2FSDR%2DPAAC%2D2%2E1%2FVID%2D20230331%2DWA0058%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDR%2DPAAC%2D%202%2FSDR%2DPAAC%2D2%2E1 | C
| OAP-PAAC-8 | Responsabilidad | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Estrategia de rendición de cuentas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se observa documento con la estrategia de la rendicion de cuentas vigencia 2023, el cual se encuentra en la carpeta One Drive de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOAP%2DPAAC%2D8&view=0 | C | bar: Mar
| GC-PAAC- 2 |  | 100% | GC-PAAC- 2.1 | Presentar propuesta de estrategia de comunicación PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 | 50% | UN (1) documento proyecto de la propuesta Un (1) documento de propuesta aprobado | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Se observa propuesta de la Estrategia de comunicación para la Rendicion de cuentas vigencia 2023. Sin embargo; la misma aun no encuentra aprobada. Por lo anterior, se encuentra parcialmente cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D%202%2FGC%2DPAAC%2D%202%2E1%2FPROPUESTA%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%2D2023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FGC%2DPAAC%2D%202%2FGC%2DPAAC%2D%202%2E1 | I | bar: Mar to Abr
|  |  |  | GC-PAAC-2.2 | Presentar informe de participacion en medios de la RdeC | 50% | Un (1) Informe | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ago
| OAP-PAAC-9 |  | 100% | OAP-PAAC-9.1 | Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas | 50% | Un (1) Listado de Asistencia | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A
|  |  |  | OAP-PAAC-9.3 | Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 25% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: May
|  |  |  | OAP-PAAC-9.4 | Publicar en la pagina web encuesta de selección de temas de interes para la rendicion de cuentas | 25% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: May
| SDPRFT-PAAC-3 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-3.1 | Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 2 piezas publicitarias | 50% | Dos (2) Numero de piezas publicitarias | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Jul; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-3.2 | Divulgar Información sobre avances de la gestión a traves de capsulas informativas | 50% | Cuatro (4) Capsulas Informativas | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia video institucional sobre la gestiÓn que está realizando la entidad para bajar las quejas por temas de licencias urbanisticas. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D3%2FSDPRFT%2DPAAC%2D3%2E2%2FSDPRFT%2DPAAC%2D3%2E2%2DMARZO%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSDPRFT%2DPAAC%2D3%2FSDPRFT%2DPAAC%2D3%2E2 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OTI- PAAC-1 |  | 100% | OTI- PAAC-1.1 | Informar a la ciudadanía sobre el avance técnico de la ejecución del proyecto de inversión, por medio cápsulas informativas de gestión | 100% | Cápsula informativa | [12 empty] | Oficina de Tecnologia de Información | Se evidencia que los soportes cargados corresponden a la ejecucion presupuestal de la Superintendencia de Notariado y Registro, consolidada al 28 de febrero de 2023 y el presupuesto de gasto 2023. Lo anterior, no corresponde a la acción propuesta; igualmente con respecto al entregable. Por lo anterior; la acción resulta incumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683904749393&or=OWA%2DNT&cid=9f09d2e4%2Df566%2D8c50%2D923d%2D9011511bcf34&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOTI%2D%20PAAC%2D1%2FOTI%2D%20PAAC%2D1%2E1%2FPresupuesto%5Fconsolidado%5F2023%5F30%5F01%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FOTI%2D%20PAAC%2D1%2FOTI%2D%20PAAC%2D1%2E1 | I | bar: Abr; Sep
| OAP - PAAC-15 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 100% | OAP - PAAC-15.1 | Capacitar a los enlaces sobre mecanismos de participación cuidadana y Rendición de Cuentas | 100% | Un (1) acta de capacitación | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: May
| OAP - PAAC-16 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 100% | OAP - PAAC-16.1 | Publicar encuesta de evaluacion de rendicion de cuentas | 100% | Una (1) Encuesta publicada en la Pagina web de la entidad | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Jun
| OAP - PAAC-17 |  | 100% | OAP - PAAC-17.1 | Realizar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ago
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | OAC-PAAC-3 | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 100% | OAC-PAAC-3.1 | Realizar talleres de participación ciudadana a través del Facebook Institucional y de manera presencial en Instituciones de educacion superior, con los temas relacionado a la misonalidad de la Entidad. | 25% | Dos (2) talleres virtuales Dos(2) talleres presenciales | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian soportes sobre el primer taller de participación ciudadana que se realizó el 14 de marzo de 2023, en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E1%2FPrimer%20Taller%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico |  | OAC-PAAC-3.2 | Realizar cartillas virtuales con información de interes al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a traves del chat institucional y la Plataforma SISG. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluacion de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia cartilla virtuales con información de interés al ciudadano basado en las preguntas y respuestas que se dan a través del chat institucional y la Plataforma SISG. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterio,r la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D3%2FOAC%2DPAAC%2D3%2E2&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |  | OAC-PAAC-3.3 | Realizar una encuestas a través de la pagina Web para que los ciudadanos indiquen los temas que requieren información institucional. | 25% | Tres (3) Informes publicados de evaluacion de resultados de la encuesta | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian la encuestas de participación ciudadana realizada por la Oficina de Atención al Ciudadano. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-3.4 | Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como las ORIP. | 25% | Dos (2) informes de participacion en ferias de atencion cuidadano del DAFP publicados en la pagina web | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAC-PAAC-4 | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 100% | OAC-PAAC-4.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian soportes sobre las capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D4%2FOAC%2DPAAC%2D4%2E1%2FCapacitaciones%20Nivel%20Central%20Lengua%20de%20Se%C3%B1as%2FPrimer%20Trimestre&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-4.2 | Realizar capacitaciones a los funcionarios de las ORIP sobre el manejo de lengua de señas. | 50% | Cuatro (4) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian soportes sobre las capacitaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D4%2FOAC%2DPAAC%2D4%2E1%2FCapacitaciones%20Nivel%20Central%20Lengua%20de%20Se%C3%B1as%2FPrimer%20Trimestre&view=0 | C | bar: Ene to Dic
| OAC-PAAC-5 | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 100% | OAC-PAAC-5.1 | Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. | 50% | Tres (3) Actas de asistencia | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian soportes sobre las charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D5%2FOAC%2DPAAC%2D5%2E1%2FCharlas%20actualizaci%C3%B3n%20normativa&view=0 | C | bar: Ene to Dic
|  |  |  | OAC-PAAC-5.2 | Realizar seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificacion y direccionamiento. | 50% | Doce (12) Documentos de Reporte de PQRSD retornadas | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencian soportes sobre el seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de reuniones con los funcionarios asignados a la clasificacion y direccionamiento. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F4%2E%20Mecanismos%20para%20Mejorar%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FOAC%2DPAAC%2D5%2FOAC%2DPAAC%2D5%2E2%2FSeguimiento%20PQRSDF%20Retornadas%20OAC&view=0 | C | bar: Ene to Dic
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información | OAC-PAAC-6 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | OAC-PAAC-6.1 | Mantener actualizada la sección del menu de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. | 100% | Tres (3) informes de actualizacion | [12 empty] | Oficina Atención al Ciudadano | Se evidencia soportes sobre la actualizacion de la sección del menu de "atención y servicios a la ciudadanía" de la pagina Web de la Entidad. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAC%2DPAAC%2D6%2FOAC%2DPAAC%2D6%2E1%2FSecci%C3%B3n%20Men%C3%BA%20Atenci%C3%B3n%20y%20servicios%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa%2FInforme%20actualizacion%20Menu%20Atencion%20y%20servicios%20a%20la%20ciudadania%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAC%2DPAAC%2D6%2FOAC%2DPAAC%2D6%2E1%2FSecci%C3%B3n%20Men%C3%BA%20Atenci%C3%B3n%20y%20servicios%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa | C | bar: Abr; Ago; Dic
| DC-PAAC-1 |  | 100% | DC-PAAC-1.1 | Ejecutar el Plan de seguimiento contractual | 100% | Veintisiete (27) procesos contractuales con seguimiento selectivo |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Dirección de Contratación | Se evidencian seis actas de seguimiento contractual correspondentes a los meses de marzo y abril. Lo anterior se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior; la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683904749393&or=OWA%2DNT&cid=9f09d2e4%2Df566%2D8c50%2D923d%2D9011511bcf34&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E1&view=0 | C
|  |  | 100% | DC-PAAC-1.2 | Realizar seguimientos preventivos a los contratos cuando se presenten solicitudes por parte de los supervisores y/o interventores, o cuando se evidencien posibles incumplimientos en la ejecucion contractual | 25% | Tres (3) procesos contractuales con seguimiento preventivo | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencian actas de seguimiento contractual correspondiente al mes de abril; lo anterior se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683904749393&or=OWA%2DNT&cid=9f09d2e4%2Df566%2D8c50%2D923d%2D9011511bcf34&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E1&view=0 | C | bar: Abr; Ago; Nov
|  |  |  | DC-PAAC-1.3 | Realizar monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos | 25% | Tres (3) monitoreo y seguimiento a los riesgos contractuales | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia informe de monitoreo de los riesgos contractuales de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E3%2FInforme%20Monitoreo%20Segundas%20Lineas%20de%20Defensa%2030%2D03%2D2023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E3 | C | bar: Mar; Jul; Nov
|  |  |  | DC-PAAC-1.4 | Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectacion de las garantias) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 25% | Dos (2) Actas de Seguimiento de compromisos, ya sea en fisico o medio magnetico | [12 empty] | Dirección de Contratación | Esta acción esáa programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jun; Dic
|  |  |  | DC-PAAC-1.5 | Realizar la vinculacion de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2 | 25% | Tres (3) Excel-Vinculacion | [12 empty] | Dirección de Contratación | Se evidencia archivo Excel con el seguimiento de la vinculacion de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FDC%2DPAAC%2D1%2FDC%2DPAAC%2D1%2E5&view=0 | C | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| OAP-PAAC-10 |  | 100% | OAP-PAAC-10.1 | Actualización de los trámites en el SUIT | 25% | Reportar el 100% de los trámites en el SUIT | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia soporte de la actualizacion de los tramites en el SUIT de acuerdo a lo que reposa en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683904749393&or=OWA%2DNT&cid=9f09d2e4%2Df566%2D8c50%2D923d%2D9011511bcf34&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E1%2F10%2E1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E1 | C | bar: Mar; Sep; Nov
|  |  |  | OAP-PAAC-10.2 | Coordinar la información de la pagina web con referencia al del ITA con dependencias responsables de informaciòn | 25% | Informe Autodiagnostico ITA | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia la actividad de autodiagnostico de la matriz ITA a traves de un excel. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D10%2FOAP%2DPAAC%2D10%2E2&view=0 | C | bar: Mar; Ago
|  |  |  | OAP-PAAC-10.3 | Dilienciamiento del ITA | 25% | ITA diligenciado y presentado a PGN | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el tercer cuatrimestre de la preesente vigencia. | N/A | N/A | bar: Sep
|  |  |  | OAP-PAAC-10.4 | Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 25% | Talleres a funcionarios y contratista | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: May
| SDPRFT-PAAC-4 |  | 100% | SDPRFT-PAAC-4.1 | Actualizar el micrositio de curadores en la pagina web | 50% | Tres (3) Constancias de publicacion de la información actualizada | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia el directorio de curadurias actualizado en este cuatrimestre. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%20%2D%20ABRIL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  |  | SDPRFT-PAAC-4.2 | Actualizar el directorio de Curadores Urbanos. | 50% | Cinco (5) Actualizaciones | [12 empty] | Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras | Se evidencia el directorio de curadurias actualizado en este cuatrimestre. La cual se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1%20%2D%20ABRIL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2FSDPRFT%2DPAAC%2D4%2E1 | C | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct
| SDR-PAAC-3 |  | 100% | SDR-PAAC-3.1 | Actualizar la publicacion del directorio de gestores y Operadores Catastrales | 100% | Una (1) actualizacion | [12 empty] | Superintenencia Delegada para el Registro | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Jun
| GC-PAAC-3 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 100% | GC-PAAC-3.1 | Actualizar la informacion institucional del portal web de la snr según la ley de transprencia | 100% | DOS (2) Informes de Avance | [12 empty] | Grupo de Comunicaciones | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Ago; Dic
| OAP-PAAC-11 |  | 100% | OAP-PAAC-11.1 | Realizar la publicación y actualización en la pagina: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos) | 50% | Cuatro (4) pantallazos de actualiación | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia soporte de la publicación y actualización en la pagina: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos) | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/banny_agualimpia_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1683821926333&or=OWA%2DNT&cid=813ba86b%2Ddb47%2D5032%2D689d%2D7a6ffc7523db&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D11%2FOAP%2DPAAC%2D11%2E1%2FSOPORTES%20DE%20EVIDENCIAS%20DE%20LOS%20DATOS%20ABIERTOS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbanny%5Fagualimpia%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%202023%2F5%2E%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2FOAP%2DPAAC%2D11%2FOAP%2DPAAC%2D11%2E1 | C | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  |  | OAP-PAAC-11.2 | Realizar la actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositios link de Transparencia, Entidad con dependencias responsables de informaciòn de conformidad con la normativa vigente | 50% | Tres (3) Diagnosticos de actualizacion en la pagina web | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologias de la Información | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | N/A | N/A | bar: Jul; Sep; Nov
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Otras Iniciativas | OAP - PAAC-12 | Otras Iniciativas Adicionales | 100% | OAP - PAAC-12 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para módulos de riesgos, inicadores, auditoria, planes de mejoramiento, sistemas integrados y MIPG. | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologias de la Información | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP - PAAC-13 |  | 100% | OAP - PAAC-13 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento al la planeación estratégica de la Entidad | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologias de la Información | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAP - PAAC-14 |  | 100% | OAP - PAAC-14 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house del sistema estadístico y análisis de datos | 100% | Documento Propuesta - Solicitud en Formato requerimiento para adquisición o desarrollo de software | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologias de la Información | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
| OAJ - PAAC-14 |  | 100% | OAJ - PAAC-14 | Desarrollar una herramienta para efectuar seguimiento al sistema de información discipliaria SID | 100% | Herramienta en prueba y producción | [12 empty] | Oficina Asesora Juridica - Oficina de Tecnologias de la Información | Esta acción está programada para cumplirse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | N/A | bar: Ene to Dic