## PlanAAC
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | MP - DMEP - PO - 01 - PR - 01 - FR - 02
|  | PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN PLANES INSTITUCIONALES |  |  |  | 2
|  | FORMATO: PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  | 2023-11-08
Version 2.0 |  | 2024-04-03 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: I CUATRIMESTRE 2024
Actividad | Peso de la Actividad | Acción | Peso de la Acción | Tipo de Plan | Nombre del Plan o Estrategia | Dependencia a Desarrollar | Meta / Producto | Evidencia de producto | Ene | Feb | mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Descripción |  | Descripción | [18 empty] | SEGUIMEINTO POR LA OCI | EVIDENCIAS | C: Cumple I: Incumple
Componente: Rendición de Cuentas | 100% | OAC - 01 - 01 -Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, pronunciamientos oficiales de la SNR y talleres de participación ciudadana por medio de la lengua de señas | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Videos institucionales / Registro fotográfico | Videos institucionales sobre pronunciamientos oficiales de la SNR o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | [12 empty] | Una vez revisadas la evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad propuesta, se evidencia que las mismas no cumplen con lo estipulado, por cuanto el video que se encuentra cargado corresponde a la bienvenida al taller de participacion estudiantil, y el registro fotografico del respectivo taller no evidencia el interprete del lenguaje de señas, de acuerdo a lo que el proceso definio como evidencia. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715694618162&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=8d0abc95%2Db31d%2Da766%2Dabd9%2Ddb37a956cc29&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2001%2FOAC%20%2D%2001%20%2D%2001 | I | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 06 - Apoyar a la alta dirección en la presentación a la ciudadania los resultados de la gestión pública , mostrando el avance en la implementación de las politicas de gestión y desempeño institucional en cada una de las Direcciones Regionales | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cinco (5) Evento | Registro de actividades a cargo de la OAC( registros fotograficos e informes de los eventos) | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 07 - Divulgar la gestión realizada por la SNR a traves de diferentes medios y canales, sobre temas de actualidad e interes al ciudadano ( capsulas informativas) | 15% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | 11 capsulas informativas | Once (11) capsulas informativas publicadas en la pagina web de la SNR | [12 empty] | Se evidencia soporte de las cápsulas informativas, las cuales fueron publicadas en la página web de la entidad. El soporte de cumplimiento, se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715696445591&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=487e94bf%2D73d9%2Def1d%2Dd61f%2Dc2a41f2f22c3&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2001%2FOAC%20%2D%2001%20%2D%2007%2FC%C3%A1psulas%20Informativas | C | bar: Ene to Dic
|  | SDN - 01 - 04 - Generar inclusión a través de la participación de los actores externos, grupos de valor e interés respecto de la actualización normativa que permita fortalecer la IVC y el servicio público notarial. | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | un (1) documento | Documento con las memorias | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | SDN - 02 - 04 - Generar dos informes gerenciales para dar a conocer la gestión adelantada por la SDN y sus direcciones | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | dos (2 ) informes gerenciales | Documentos | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el informe de Gestion de la Delegada de Notariado. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715696445591&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=487e94bf%2D73d9%2Def1d%2Dd61f%2Dc2a41f2f22c3&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FSUPERINTENDENCIA%20DELEGADA%20PARA%20EL%20NOTARIADO%2FSDN%20%2D%2002%2FSDN%20%2D%2002%20%2D%2004%2FSDN%2D%2002%20%2D%2004%20ENERO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FSUPERINTENDENCIA%20DELEGADA%20PARA%20EL%20NOTARIADO%2FSDN%20%2D%2002%2FSDN%20%2D%2002%20%2D%2004 | C | bar: Ene to Dic
|  | SDN - 02 - 05 - Elaborar 10 notinotariados sobre temas de interes para los pretadores del servicio notarial y los ciudadanos. | 20% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para el Notariado | diez (10) notinotariados | Documentos publicitados | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación el Boletín notinotariado correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715696445591&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=487e94bf%2D73d9%2Def1d%2Dd61f%2Dc2a41f2f22c3&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FSUPERINTENDENCIA%20DELEGADA%20PARA%20EL%20NOTARIADO%2FSDN%20%2D%2002%2FSDN%20%2D%2002%20%2D%2005 | C | bar: Ene to Dic
Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100% | OAC - 01 - 02 - Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) Documento de caracterización. | Documento publicado en la página web de la SNR. | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 04 - Realizar la publicación de los informes mensuales de PQRSDF en la pagina web de la SNR | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Doce (12) Informes publicados pagina Web de la SNR | Informes publicados en la página web de la SNR, sobre PQRSD | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, los informes mensuales de PQRSF. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2001%2FOAC%20%2D%2001%20%2D%2004%2FInformes%20PQRSDF%20mensuales | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 05 - Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general en la página web de la SNR teniendo en cuenta las diferentes dependencias | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres(3) pantallazos con fechas de actualización | Informes consolidados con la información reportada de las diferentes dependencias de la SNR | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 01 - 03 - Medir la percepción ciudadana frente al registro de instrumentos públicos. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres (3) Informes. | Informes publicados en la página web de la SNR, con los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana. | [12 empty] | No se evidencia En la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, soporte de cumplimiento de la respectiva actividad. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2001%2FOAC%20%2D%2001%20%2D%2003%2FAbril | I | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 01 - Revisar y actualizar la política de Relacionamiento con el ciudadano para ser publicada en la página Web de la entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) política actualizada y aprobada. | Política publicada en la página web de la SNR. | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 02 - Actualizar la última versión de la cartilla Ciudadana publicada en la página web de la Entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) cartilla | cartilla Actualizada y publicada en la página web de la SNR. | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 03 - Revisar y actualizar el Protocolo de atención al ciudadano manejando el lenguaje claro. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) Protocolo | Protocolo de Atención al Ciudadano | [12 empty] | Se evidencia En la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación documento de Protocolo de atención al ciudadano. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2003%2FMarzo%2FProtocolo%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%2D%20Diagn%C3%B3stico%202024%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2003%2FMarzo | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 04 - Realizar socializaciones a los funcionarios del Nivel Central sobre el manejo de lengua de señas. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el respectivo informe sobre la socialización realizada a los funcionarios del Nivel Central, sobre el manejo del lenguje de señas. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2004%2FMarzo%2FINFORME%20CAPACITACI%C3%93N%20ORIP%20BOGOTA%20NORTE%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2004%2FMarzo | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 05 - Realizar informe de seguimiento a las PQRSD retornadas a la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de identificar oportunidades de mejora y clasificación de las mismas. | 15% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Once (11) informes mensuales | Informes publicados en la página web | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el respectivo informe sobre el seguimiento a las PQRSD retornadas. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2005%2FFebrero%2FInformes%20PQRSDF%20Retornadas | C | bar: Ene to Dic
|  | DRCEN - 05 - 03 - Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS en las ORIP de la Regional Centro. | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (3) Oficios | (3) Oficio de Requerimiento | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el respectivo informe sobre el seguimiento a las PQRSD de la Juridicción Regional Centro. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD4446C59-2223-4699-8165-CFC22E6D0BD0%7D&file=INFORME%20DE%20PQRS%20SISG%20MARZO%2007%20DE%202024.doc&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 06 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de Nivel Central. | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Ocho (8) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | mar: 2; Jun: 2; Sep: 2; Dic: 2 | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las actas de socializacion de la actualizacion normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de Nivel Central.. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2006%2FMarzo | C
|  | OAC - 02 - 07 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Andina. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, las actas de socialización de la actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de la Regional Andina. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2007%2FMarzo | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 08 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Caribe. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las actas de socializacion de la actualizacion normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de la Regional Caribe. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2008%2FMarzo | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 09 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Central. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las actas de socialización de la actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de la Regional Central. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2009 | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 10 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Pacifico. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación las actas de socialización de la actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de la Regional Pacifico. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2010 | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 11 - Realizar socializaciones de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en las ORIP de la Dirección Regional Orinoquía. | 5% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) socializaciones | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las actas de socialización de la actualizacion normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano en los procesos de la Regional Orinoquia. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2011 | C | bar: Ene to Dic
|  | OAC - 02 - 12 - Realizar talleres de participación ciudadana presenciales y/o virtuales en las diferentes Instituciones de educación superior, con los temas relacionados con la misionalidad de la Entidad | 10% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) evento virtual Ocho (8) presenciales | Actas de asistencia, registro fotográfico y grabaciones | mar: 2; Jun: 2; Sep: 2; Dic: 2 | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación las actas talleres de participación ciudadana presenciales y/o virtuales en las diferentes Instituciones de educación superior, con los temas relacionados con la misionalidad de la Entidad Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2002%2FOAC%20%2D%2002%20%2D%2012%2FMarzo | C
Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 100% | OAC - 03 - 01 - Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página Web de la Entidad. | 100% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al Ciudadano | Tres (3) informes de actualización | Informes y registro de la actualizacion en la pagina WEB | [12 empty] | Se evidencia pantallazos de la actualizacion del menu de preguntas frecuentes de la seccion de Atencion y servicio al Ciudadano en la pagina web de la entidad, soporte de lo mismo se encuentra en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeacion.. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2003%2FOAC%20%2D%2003%20%2D%2001%2FAbril%2FPrimer%20soporte%20actualizaci%C3%B3n%20preguntas%20frecuentes%20p%C3%A1gina%20Web%20Entidad%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FOAC%20%2D%2003%2FOAC%20%2D%2003%20%2D%2001%2FAbril | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 01 - Realizar en 10 eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con Municipios PDET | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 10 eventos de dialogo realizados | Reportes de los eventos de dialogo realizados | May: 1; Jun: 1; Jul: 1; Ago: 1; Sep: 2; Oct: 2; Nov: 2 | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A
|  | SDPRFT - 08 - 02 - Divulgar a través de medios oficiales institucionales, sobre la gestión realizada en cumplimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de Tierras, a través de 3 piezas publicitarias | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 3 piezas publicitarias publicadas | Piezas publicitarias | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Jun; Sep; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 03 - Realizar 2 informes semestrales del avance en el cumplimiento del Plan de Migración Jurídica de la información de LAS al sistema de registro actual, presentado a la Corte Constitucional en virtud de la Sentencia SU 288 de 2022 | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 2 informes presentados al Comité de Seguimiento a la SU | Piezas publicitarias | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Jul; Dic
|  | SDPRFT - 08 - 04 - Realizar 4 jornadas de socialización en materia preventiva para los curadores urbanos | 25% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras | 4 jornadas de socialización | Piezas publicitarias/Listados de asistencias/convocatoria | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, las planillas de asistencia a las jornadas de socialización en materia preventiva para los curadores urbanos; por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4DDCB3F7-C670-4029-8FC3-9C3AF65F84AB%7D&file=SDPRFT%20-%2008%20-%2004%20-%20MARZO.xls&action=default&mobileredirect=true | C | bar: mar; Jun; Sep; Dic
|  | DC-02- 01 - Garantizar la Publicacion cuatrimestral de la Matriz de Contratacion de la Entidad en la pagina de la Entidad, de acuerdo con los paramentros y variables indicados por el ITA | 100% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Contratos | tres (3) Matrices de la Contratacion 2024 | Matriz de Contratos en Archivo en Excel | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, la matriz de contratos del primer cuatrimestre con el debido correo para ser publicados. Por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20DE%20CONTRATOS | C | bar: Abr; Ago; Dic
|  | DC - 06 - 01 - Aplicar las sanciones (ya sean multas o afectación de las garantías) y/o iniciar las acciones contractuales que se requieran. | 50% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Contratos | dos (2) informes | Informe de los procesos sancionatorios | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Jun; Nov
|  | DC - 06 - 02 - Realizar la vinculación de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2. | 50% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Contratos | cuatro (4) Reportes | Reporte de Excel-Vinculación | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación archivo Excel, con la vinculación de las hojas de vida de los contratistas en SIGEP 2; por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20DE%20CONTRATOS%2FDC%20%2D%2006%2FDC%20%2D%2006%20%2D%2002%2FMarzo%202024 | C | bar: mar; Jun; Sep; Dic
Componente: Estrategia Racionalización de Trámites | 100% | DAN - 02 - 01 - Identificar los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, respecto de las situaciones administrativas de los notarios, notarias y otros | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | Una (1) matriz de tramites, servicios y OPAS | Una (1) matriz de tramites, servicios y OPAS | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DAN - 02 - 02 - Documentar en el SUIT los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | una (1) documenta de SUIT | Rerporte de registros SUIT. | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DAN - 02 - 03 - Automatizar los trámites, servicios, OPAS y/o CAIP, respecto de las situaciones administrativas de los notarios, notarias y otros | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Administración Notarial | Tres (3) procesos automatizados | Acta de Entrega del módulo | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DTR - 01 - 01 - Socializar el servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicación electrónica (REL) a través de web service. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | socialización en cuatro gobernaciones | Cuatro (4) actas de reunión | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación archivo Excel acta de reunión con la Gobernación de Risaralda para la socialización del aplicativo REL; por lo anterior, la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20TECNICA%20REGISTRO%2FDTR%20%2D%2001%2FDTR%20%2D%2001%20%2D%2001%2F1%2E%20ACTA%20DE%20REUNION%20APLICATIVO%20REL%20%2DINTEROPERABILIDAD%20GOBERNACION%20RISARALDA%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20TECNICA%20REGISTRO%2FDTR%20%2D%2001%2FDTR%20%2D%2001%20%2D%2001 | C | bar: Ene to Dic
|  | DTR - 01- 02 - Capacitar acerca del servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicacion Electrónica (REL) a través de web service. | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | Funcionarios capacitados | Cuatro (4) videos de grabación de la capacitación | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, el video de la capacitación acerca del servicio de interoperabilidad de la gobernacion de Risaralda con Radicacion Electrónica (REL) a través de web service, por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20TECNICA%20REGISTRO%2FDTR%20%2D%2001%2FDTR%20%2D%2001%20%2D%2002 | C | bar: Ene to Dic
|  | DTR - 01 - 03 - Realizar pruebas piloto del servicio de interoperabilidad de cuatro (4) gobernaciones con Radicación electrónica (REL) a través de web service. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Técnica de Registro | (4) gobernaciones con servicio implementado | Cuatro (4) informes de resultados de la prueba piloto | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | DTH - 18 - 01 - Socializar el Codigo de Integridad y Conflicto de Interes con los funcionarios en la entidad | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | una (1) socialización | Informe de socializacion, listado asistencia y memorias | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DTH - 18 - 02 - Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. | 33% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | un (1) mecanismo implementado | Informe de los mecanismos | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DTH - 18 - 03 - Establecer al interior de la entidad un proedimiento para la gestión de los conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. | 34% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección de Talento Humano | un (1) procedimiento | Procedimiento | [12 empty] | Se observa que el soporte que se encuentra a la One Drive corresponde al modelo de una cartilla sobre el conflicto de interés, por no al procedimiento descrito en la actividad; por lo anterior la actividad se encuentra incumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%2FDTH%20%2D%2018%2FDTH%20%2D%2018%20%2D%2003%2FModelo%20Cartilla%20Conflictos%20Inter%C3%A9s%2EPDF&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%2FDTH%20%2D%2018%2FDTH%20%2D%2018%20%2D%2003 | I | bar: Ene to Dic
|  | DAF - 35 - 01 - Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos asociados a la Dirección Administrativa y Financiera. | 100% | Planes Operativos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera | 1 mapa | Mapa de Riesgos | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DRCEN - 05 - 01 - Realizar el monitoreo según la matriz de riesgos en las Orip de la jurisdicción cuatrimestralmente. | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (2) Informes | (2) Informes de monitoreo | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | DRCEN - 05 - 02 - Sensibilizar a las ORIP de la jurisdicción respecto a los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento. Regional Centro | 30% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Centro | (2) Informes | (2) Informes de Gestión | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, informe sobre la Sensibilización de Gestión del Riesgo, por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGINAL%20CENTRO%2FDRCEN%20%2D%2005%2FDRCEN%20%2D%2005%20%2D%2002%2FAbril%2FInforme%20Sensibilizaci%C3%B3n%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGINAL%20CENTRO%2FDRCEN%20%2D%2005%2FDRCEN%20%2D%2005%20%2D%2002%2FAbril | C | bar: Ene to Dic
|  | DRORI - 04 - 01 - Realizar socialización para la actualización de las matrices de riesgos de los procesos jurídicos, administrativos y tecnológicos de las ORIP. Regional Orinoquia | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) socializaciones | Actas de socialización y memorias | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, informe sobre la Sensibilización de Gestión del Riesgo, sin embargo no se evidencia las memorias de lo socializado. Por lo anterior la actividad se encuentra parcialmente cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGIONAL%20ORINOQUIA%2FDRORI%20%2D%2004%2FDRORI%20%2D%2004%20%2D%2001%2FMARZO%2Facta%20de%20socializacion%20%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGIONAL%20ORINOQUIA%2FDRORI%20%2D%2004%2FDRORI%20%2D%2004%20%2D%2001%2FMARZO | PC | bar: Ene to Dic
|  | DRORI - 04 - 02 - Socializar con las ORIP respecto de los eventos de riesgos, su monitoreo y tratamiento de las ORIP de su jurisdicción. Regional Orinoquia | 30% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) socializaciones | informe de monitoreo | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de Planeación, informe sobre la Gestión del Riesgo, de las Oficinas de la Jurisdicción de la regional Orinoquia. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGIONAL%20ORINOQUIA%2FDRORI%20%2D%2004%2FDRORI%20%2D%2004%20%2D%2002%2FInforme%20Monitoreo%20de%20Riesgos%20Juridico%20Segundo%20Cuatrimestre%202024%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FDIRECCION%20REGIONAL%20ORINOQUIA%2FDRORI%20%2D%2004%2FDRORI%20%2D%2004%20%2D%2002 | C | bar: Ene to Dic
|  | DRORI - 04 - 03 - Consolidar los Informes a los Controles de los Riesgos de Corrupción e institucional, presentados por cada ORIP. Regional Orinoquia | 35% | Decreto 612 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Dirección Regional Orinoquía | tres (3) consolidados de controles | cuadro consolidado | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, archivo Excel con el seguimiento de los riesgos de las Oficinas de la Jurisdicción de la regional Orinoquia. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6C932E25-AF44-46EE-A664-4D7F5793CFFE%7D&file=Seguimiento.xlsx&action=default&mobileredirect=true | C | bar: Ene to Dic
Componete: Iniciativas Adicionales | 100% | OAP - 13 - 01 - Identificar los riesgos y sus causas que permitan prevenir el daño que pueda sufrir la materialización del lavado de activos y financiación al terrorismo | 100% | Planes Operativos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 1 documento | Documento de estartegias | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAP - 08 - 01 - Actualizar los documentos propios del Sistema de Gestión para la administración de riegos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cinco (5) documentos aprobados | Politica de riesgos, Caracterizacion proceso, procesedimientos y guia | Feb: 1; mar: 1; Abr: 2; May: 1 | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación los documentos propios del Sistema de Gestión para la administración de riegos de LA/FT. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION%2FOAP%20%2D%2008%2FOAP%20%2D%2008%20%2D%2001%2F2%2E%20Febrero | C
|  | OAP - 08 - 02 - Definir los responsabilidades dentro del Sistema de gestión de riesgos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Documento de responsabilidades | Un Documento en word | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
|  | OAP - 08 - 03 - Implementar la metodología para la valoración, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cuatro (4) documentos | Inventario de factores de riesgos, Documento metodologico, Set Riesgos, Set de Indicadores | [12 empty] | Se evidencia en la carpeta One Drive de la Oficina Asesora de planeación, los documentos borrador sobre la metodología para la valoración, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT. Por lo anterior la actividad se encuentra cumplida. | https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/laurac_hernandez_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1715778807596&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ff7f78df%2D7a27%2Db1ca%2Daf69%2D073de0c10052&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION%2FOAP%20%2D%2008%2FOAP%20%2D%2008%20%2D%2003%2F4%2E%20Abril%2FReportes%20que%20la%20SNR%20debe%20hacer%20ante%20la%20UIAF%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flaurac%5Fhernandez%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRepositorio%20Evidencias%202024%20PAG%2FOFICINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION%2FOAP%20%2D%2008%2FOAP%20%2D%2008%20%2D%2003%2F4%2E%20Abril | C | bar: Ene to Dic
|  | OAP - 08 - 04 - Establecer los controles a los proceso expuestos a los riesgos de LA/FT identificados | 25% | Proyectos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Cinco (5) procedimientos actualizados | flujos de procesos | [12 empty] | Actividad programada para los siguientes cuatrimestres | N/A | N/A | bar: Ene to Dic
Seguimiento OCI - 16 de mayo 2024