## Matriz de Comunicaciones
|  |  |  | MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN |  |  |  |  | Codigó: SIG - SSI - PO - 04 - GI - 01 - FR - 01
|  |  |  | PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | Versión: 01
|  |  |  | MATRIZ COMUNICACIONES IMPLEMENTACIÓN SGSI |  |  |  |  | Fecha: 06 - 12 - 2022
[8 empty] | Inicio | 2022-01-01
| Sec. | Nombre de la Comunicación | Tipo de Comunicación | Audiencia Objetivo | Objetivo de la comunicación | Emisor de la Comunicación | Ente Aprobador | Canal | Fecha proyectada emisión | Estado ejecución.
| 1 | Lanzamiento implementación SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Informar a la Comunidad Interna del lanzamiento de la implementación del SGSI. Informar sobre la Fase I de Consolidación de la base de datos de Activos de Información entre los meses de Enero 1 - Febrero 15. Informar sobre la segunda Fase o de Consolidación de la Gestión de Vulnerabilidades y Amenzas desde febrero 15 hasta Abril 30. Uso del ciclo PHVA y responsabilidad de actualizar los activos de información críticos mínimo una vez al año. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-02 | EJECUTADA
| 2 | Rol de Coordinadores de Grupo SNR Gestión de Activos de información | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna (Lideres regionales y ORIPS registro) | Informar a los Coordinadores de Grupo de la SNR (líderes Regionales y ORIPS) de su rol específico en la gestión de Activos de Información e implementación del SGSI en su Fase I (extraerlo desde la guía SGSI-Guía de Gestión de Activos de Información SNR). Publicación Guía SGSI-Guía de Gestión de Activos de Información SNR en carpeta SGSI-Coordinadores de Grupo SNR e invitación para su lectura y análisis por parte de los Coordinadores haciendo énfasis en las secciones "Como identificar un Activo de Información", "Como calificar un activo de información" y "Como registrar un Activo de Información". Publicación Glosario de términos SGSI en carpeta SGSI-Generales Formalización del canal "Preguntas frecuentes Coordinadores" a través de una dirección de correo electrónico SGSIPreguntasfrecuentes@supernotariado.gov.co y actualización del documento de Preguntas frecuentes Coordinadores de Grupo SNR en la carpeta compartida SGSI-Coodinadores de Grupo SNR y SGSI-General-Preguntas Frecuentes. Indicar el inicio formal de la actividad de identificación, calificación y registro de Activos de Información Periodo entre Enero 10 de 2021 y Febrero 15 de 2021. Publicación | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PRESENCIAL ORIP BOGOTA NORTE. EJECUTADA
| 3 | Soporte a la identificación de Activos de información de grupos de trabajo a Coordinadores de Grupo | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna (Lideres regionales y ORIPS registro) | Soportar en la labor de identificación de los Activos de información de uso del grupo de trabajo. Informar del rol de funcionarios/Contratistas vinculados con la SNR de su rol en la identificación de activos de información. Indicar que un activo de información debe ser reportado al Coordinador del Grupo para su reporte al Operador SGSI y actualización en la base de datos. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PRESENCIAL ORIP BOGOTA NORTE. EJECUTADA
| 4 | Comunicación motivacional No 1 al registro de Activos de Información | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna (Lideres regionales y ORIPS registro) | Invitar a los Coordinadores y miembros de equipos de trabajo a identificar los Activos de información , Clasificarlos y reportarlos a la Base de datos de activos de información. Presentar el ´numero de activos actualizados a la fecha y resaltar la labor de equipos de trabajo que han sido eficientes en la labor. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PRESENCIAL ORIP BOGOTA NORTE. EJECUTADA
| 5 | Comunicación motivacional No 2 al registro de Activos de Información | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna (Lideres regionales y ORIPS registro) | Invitar a los Coordinadores y miembros de equipos de trabajo a identificar los Activos de información, Clasificarlos y reportarlos a la Base de datos de activos de información. Presentar el ´numero de activos actualizados a la fecha y resaltar la labor de equipos de trabajo que han sido eficientes en la labor. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PRESENCIAL ORIP BOGOTA NORTE. EJECUTADA
| 6 | Comunicación de Cierre de fase actualización de activos de información. | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Presentar los resultados de actualización de Activos de Información y los Grupos de Trabajo que formalmente cumplieron la tarea. Formalizar el último plazo para los pendientes. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
Valores Instirucionales de seguridad de la información | C1 | Comunicación No1. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 4. Reporte de incidentes de seguridad. 4.1. Definición de incidente de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-05 | EJECUTADA
| C2 | Comunicación No2. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 4. Reporte de incidentes de seguridad. 4.2. Responsabilidad de funcionarios y contratistas con respecto al reporte de incidentes de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-20 | EJECUTADA
| C3 | Comunicación No3. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 4. Reporte de incidentes de seguridad. 4.3. Responsabilidad del ciudadano en el reporte de incidentes de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-06-04 | EJECUTADA
| C4 | Comunicación No4. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 2. Uso correcto de claves de acceso. 2.1. Uso de claves personales de manera exclusiva (no prestadas) | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-05 | EJECUTADA
| C5 | Comunicación No5. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 5. Uso adecuado del correo electrónico institucional. 5.2. Uso exclusivo de la cuenta de correo para temas de trabajo. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-20 | EJECUTADA
| C6 | Comunicación No6. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 10. Politicas de seguridad de la información. 10.1. Quien debe cumplir las políticas de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-06-04 | PENDIENTE
| C7 | Comunicación No7. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 11. Información generada por contratistas. 11.1. Derechos de Propiedad Intelectual. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-06-19 | PENDIENTE
| C8 | Comunicación No8. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 10. Políticas de seguridad de la información. 10.2. Trabajo en casa y teletrabajo. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-07-04 | PENDIENTE
| C9 | Comunicación No9. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 1. Limpieza de pantalla y escritorio Limpio. 1.1. Limpieza de pantalla. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-07-19 | PENDIENTE
| C10 | Comunicación No10. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 1. Limpieza de pantalla y escritorio Limpio. 1.1. Escritorio limpio. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-08-03 | PENDIENTE
| C11 | Comunicación No11. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 2. Uso correcto de claves de acceso. 2.2. Claves activas de acuerdo al estado del usuario (vacaciones, licencias, ausencias, etc). | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-08-18 | PENDIENTE
| C12 | Comunicación No12. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 5. Uso adecuado del correo electrónico institucional. 5.1. Uso exclusivo del usuario. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-09-02 | PENDIENTE
| C13 | Comunicación No13. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 5. Uso adecuado del correo electrónico institucional. 5.2. Uso exclusivo de la cuenta de correo para temas de trabajo. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-09-17 | PENDIENTE
| C14 | Comunicación No14. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 6. Tratamiento de datos personales. 6.1. Definición de datos personales. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-10-02 | PENDIENTE
| C15 | Comunicación No15. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 6. Tratamiento de datos personales. 6.2. Cuidados y responsabilidades en el manejo de los datos personales. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-10-17 | PENDIENTE
| C16 | Comunicación No16. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 8. Gestión de activos de información y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 8.1. Definición de activos de información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-01-05 | PENDIENTE
| C17 | Comunicación No17. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 8. Gestión de activos de información y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 8.2. refuerzo en la definición. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-01-20 | PENDIENTE
| C18 | Comunicación No18. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 8. Gestión de activos de información y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 8.3. Responsabilidades en la gestión de activos de información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-02-04 | PENDIENTE
| C19 | Comunicación No19. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 3. Reportar amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información. 3.1. Definición de vulnerabilidad y amenaza en seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-02-19 | PENDIENTE
| C20 | Comunicación No20. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 3. Reportar amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información. 3.2. Responsabilidad de funcionarios y contratistas con respecto al reporte de vulnerabilidades. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-03-06 | PENDIENTE
| C21 | Comunicación No21. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 3. Reportar amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información. 3.3. Responsabilidad del ciudadano en el reporte de vulnerabilidades. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-03-21 | PENDIENTE
| C22 | Comunicación No22. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 7. Primera línea de defensa y responsabilidad y segunda línea de defensa y responsabilidad. 7.1. Responsabilidades generales de cada línea en términos de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-04-05 | PENDIENTE
| C23 | Comunicación No23. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 7. Primera línea de defensa y responsabilidad y segunda línea de defensa y responsabilidad. 7.2. Complemento de responsabilidades. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-04-20 | PENDIENTE
| C24 | Comunicación No24. Promocion valores institucionales SGSI | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | 9. Copias de respaldo de información y backups. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2023-05-05 | PENDIENTE
| 10 | Rol de dueños y custodios de Activos de Información | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Informar a los dueños y custodios de los Activos de Información de su rol frente a la gestión de los Activos de Información a su cargo. Sensibilizar sobre la importancia en la identificación de vulnerabilidades y amenazas a los Activos de Información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-01-30 | PRESENCIAL ORIP BOGOTA NORTE. EJECUTADA
| 11 | Comunicación a funcionarios/contratistas disponibilidad de canal para reporte de incidentes de seguridad de la información. | ii. Estratégica Interna rol-SGSI e-mail. | Comunidad Interna | Comunicar a los funcionarios/contratistas de la SNR de la disponibilidad de un canal de comunicación para el reporte de incidentes de seguridad de la información. Dar a conocer como se define un incidente de seguridad de la información. Hacer claridad en la protección de la identidad de la fuente. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-10 | EJECUTADA
| 12 | Comunicación a usuarios - personas naturales - disponibilidad de canal para el reporte de incidentes de seguridad de la información. | iv. Estratégica externa campaña masiva. | Comunidad de usuarios de servicios SNR (personas naturales) | Comunicar a los usuarios (personas naturales y juridicas) mediante comunicación en medios, oficinas de registro y notarias de la disponibilidad de un canal de comunicación para el reporte de incidentes de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-05-10 | EJECUTADA(REDES SOCIALES)
| 13 | Comunicación a usuarios - personas jurídicas- disponibilidad de canal para el reporte de incidentes de seguridad de la información. | v. Estratégica externa campaña dirigida. | Comunidad de usuarios de servicios SNR (empresas y entidades personas jurídicas) | Comunicaer a las entidades usuarias de los servicios de la SNR mediante comunicación directa (oficio) del canal para reporte de incidentes de seguridad de la información. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | 2022-01-20 | PENDIENTE
| 14 | Rol de Coordinadores de Grupo SNR Gestión de Vulnerabilidades y Amenazas | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Coordinadores de Grupo SNR | Informar a los Coordinadores de Grupo de la SNR de su rol específico en la gestión de Vulnerabilidades y Amenazas a los Activos de Información e implementación del SGSI en su Fase II (extraerlo desde la metodología Metodología para la Gestión de Vulnerabilidades y Amenazas a los Activos de Información SNR). Publicación Metodología de Gestión de Vulenrabilidades y Amenazas a los Activos de Información SNR en carpeta SGSI-Coordinadores de Grupo SNR e invitación para su lectura y análisis por parte de los Coordinadores haciendo énfasis en las secciones "Como identificar Vulnerabilidades de nuestros actuivos de información", "Como identificar Amenazas a nuestros Activos de información" y "Como implementar controles a vulnerabilidades de nuestros Activos de Información". Publicación Glosario de términos SGSI en carpeta SGSI-Generales Formalización del canal "Preguntas frecuentes Coordinadores" a través de una dirección de correo electrónico SGSIPreguntasfrecuentes@supernotariado.gov.co y actualización del documento de Preguntas frecuentes Coordinadores de Grupo SNR en la carpeta compartida SGSI-Coodinadores de Grupo SNR y SGSI-General-Preguntas Frecuentes. Indicar el inicio formal de la actividad de identificación, calificación y registro de Activos de Información Periodo entre Enero 10 de 2021 y Febrero 15 de 2021. Publicación | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
| 15 | Soporte a la identificación de Vulnerabilidades y Amenazas a los Activos de información de grupos de trabajo a Coordinadores de Grupo. | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Soportar en la labor de identificación de los Activos de información de uso del grupo de trabajo. Informar del rol de funcionarios/Contratistas vinculados con la SNR de su rol en la identificación de activos de información. Indicar que un activo de información debe ser reportado al Coordinador del Grupo para su reporte al Operador SGSI y actualización en la base de datos. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
| 16 | Comunicación motivacional No 1 a la gestión de vulnerabilidades y amenzas. | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Invitar a los Coordinadores y miembros de equipos de trabajo a identificar los Activos de información, Clasificarlos y reportarlos a la Base de datos de activos de información. Presentar el ´numero de activos actualizados a la fecha y resaltar la labor de equipos de trabajo que han sido eficientes en la labor. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
| 17 | Comunicación motivacional No 2 a la Gestión de vulnerabilidades y amenazas. | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Invitar a los Coordinadores y miembros de equipos de trabajo a identificar los Activos de información, Clasificarlos y reportarlos a la Base de datos de activos de información. Presentar el ´numero de activos actualizados a la fecha y resaltar la labor de equipos de trabajo que han sido eficientes en la labor. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
| 18 | Comunicación de Cierre de fase vulnerabilidades. | i. Estratégica Interna informativa e-mail. | Comunidad Interna | Presentar los resultados de actualización de Activos de Información y los Grupos de Trabajo que formalmente cumplieron la tarea. Formalizar el último plazo para los pendientes. | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | SEGÚN PLAN IMPLEM. POR GRUPO | PENDIENTE
Capacitaciones SGSI | 1 | Ciclo capacitaciones MINTIC | ii. Estrategia Interna Capacitación. | Comunidad Interna | Capacitar a funcionarios y contratistas en aspectos relevantes de la seguridad de la información | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | Según Convenio | Pendiente convenio
| 2 | Ciclo capacitaciones MinJusticia | ii. Estrategia Interna Capacitación. | Comunidad Interna | Capacitar a funcionarios y contratistas en aspectos relevantes de la seguridad de la información | Mesa de Trabajo SGSI | Mesa de Trabajo SGSI |  | Según convenio | Pendiente convenio

## Parámetros
i. Estratégica Interna informativa e-mail.
ii. Estratégica Interna rol-SGSI e-mail.
iii. Estratégica interna valores SGSI.
iv. Estratégica externa campaña masiva.
v. Estratégica externa campaña dirigida.

## Actividades
Actividad | Responsable | Detalle | Dia inicio | Día Fin
Comunicación 1 | Leyla Guzman | Coordinación integral de la actividad | 1
Elaboración contenido | Jorge Echeverri | Elaboración contenido de la pieza | 1 | 1
Aprobación contenido y solicitud | Luis Gerardo Cubides | Ajustar contenido, aprobar y enviar solicitud al Grupo de Comunicaciones | 2 | 2
Elaboración pieza de contenido | Grupo Comunicaciones | Montar la pieza y publicar | 3 | 5
Publicación de la pieza de contenido | Grupo Comunicaciones | Publicar la pieza de comunicación | 5 | 10
Monitoreo de efectividad de la comunicación | Grupo SGSI | Validar lectura de la pieza y promover su lectura | 10 | 15
Comunicación 2 | Leyla Guzmán | Coordinación integral de la actividad
Elaboración contenido | Jorge Echeverri | Elaboración contenido de la pieza | 1 | 1
Configurar carpeta SGSI-Coordinadores de Grupo | Yaneth Rincón | Gestionar configuración de la carpeta | 2 | 2
Configurar carpeta SGSI-General | Yaneth Rincón | Gestionar configuración de la carpeta | 2 | 5
Configurar e-mail SGSI-Coordinadores Preguntas Frecuentes | Yaneth Rincón | Gestionar configuración mail. Jorge Echeverri atenderá mail y consolidación de documento de preguntas frecuentes | 2 | 5
Ajustes contenido comunicación con datos de referencia carpetas e e-mail | Jorge Echeverri | Ajustar contenido de acuerdo con referencias a carpetas e e-mail
Actualizar SGSI Gúia de gestión de activos de información SNR | Jorge Echeverri | Completar contenido secciones "Como identificar un Activo de Información" y "Como calificar un Activo de Información"
Publicar carpetas actualizadas
Actualización Preguntas frecuentes coordinadores | Jorge Echeverri | Via atención e-mail preguntas frecuentes Coordinadores
Actualización Preguntas frecuentes generales | Jorge Echeverri | Via atención email preguntas frecuentes generales.
Publicar documento preguntas frecuentes Coordinadores | Yaneth Rincón | Publicar verión actualizada
Publicar Documento preguntas frecuentes Generales | Yaneth Rincón | Publicar versión actualizada